## Contratos Marco
EMERGENCIAS
Datos Generales Contratación | [8 empty] | Datos Financieros Gerencia y proyectos_ Si aplica
# | Contrato Marco | Entidad Contratante [Ejemplo: ADI ¦ Secretaría de Obras Públicas ¦ Edubar ¦ PDO] | Convenio o Contrato Interadministrativo [Si no aplica: N/A] | Aliado Contrato Interadministrativo [Si no aplica: N/A] | Fuente de Recurso [ Propios_Alcaldía ¦ Cofinanciación ¦ Otros ] | Fecha de Inicio [dd/mm/aaaa] | Fecha de Terminación Inicial [dd/mm/aaaa] | Fecha de Terminación Final [dd/mm/aaaa] | Valor inicial Contrato de Gerencia | Valor total adicionado Contrato de Gerencia | Valor total Contrato de Gerencia | Valor para Gerencia | Valor total Facturado Contrato de Gerencia | Valor total Pagado Contrato de Gerencia | Valor para Ejecución [Contrato Ejecución + Interventoría] | Valor total Facturado Ejecución [Contrato Ejecución + Interventoría] | Valor total Pagado Ejecución [Contrato Ejecución + Interventoría] | Observaciones
1 | ECOPARQUE UF1 Y TREN TAJAMAR | Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla NIT. 890.102.018-1 | Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435 | N/A | Cofinanciación | 2021-05-11 | 2021-12-31 | 2024-03-31 | 133184208608 |  | 133184208608 | 2420000000 | 2178000000 | 2178000000 | 130764208608 | 111379166352.6 | 108777910670.21
2 | ECOPARQUE UF2 | 1. Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – Enterritorio – Ministerio de Hacienda y Crédito Público NIT 899.999.316-1 en calidad de mandatario del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en virtud del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 Enterritorio 221009 – ENTERRITORIO. 2. Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla NIT. 890.102.018-1 3. Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde NIT. 901.034.433-0 | Contrato Específico No. 2210698 Derivado del Pacto Funcional Atlántico - CONTRATO DE MANDATO N.º 221009 – Suscrito entre EL DNP Y ENTERRITORIO | ENTERRITORIO | Distrito: $ 16.408.845.503,32 DNP: $105.000.000.000 | 2021-12-14 | 2023-07-14 |  | 121917362671.32 |  | 121917362671.32 | 5738099569.32 | 4303574676.99 | 4303574676.99 | 116179263102 | 97371767220.49 | 97371767220.49
3 | RECUPERACIÓN PLAYA PUERTO MOCHO | Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla NIT. 890.102.018-1 | Contrato Interadministrativo No.CD-12-2021-4477 | N/A | Distrito | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 2024-02-15 | 26776981596.1 |  | 26776981596.1 | 1195400964.1 | 1069219751.2 | 956320771.28 | 24764891012 | 14603983190.97 | 12589454407.97 | Se esra trámitando una prórroga al Contrato Interadministrativo por 2 meses más a partir de la fecha de terminación del mismo.
4 | GRAN BAZAR Y NUEVOS MERCADOS | Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla NIT. 890.102.018-1 | Contrato Interadministrativo No. CD-57-2021-2989 | Gobernación del Atlántico NIT: 890.102.006-1 | Cofinanciación Gobernación del Atlántico por valor de $17.500.000.000 | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 2024-07-31 | 6700000000 | 116385587968.25 | 123085587968.25 | 9923878904.18 | 8931491013.76 | 8931491013.76 | 113161709064.07 | 92628532727.2192 | 80310588216.7892
5 | TEU - TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS URBANOS | Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla NIT. 890.102.018-1 | Contrato Interadministrativo No. CD-57-2020-2438 | N/A |  | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 2024-07-31 | 30000000000 |  | 30000000000 | 1926605505 | 1643936687.76 | 1643936687.76 | 28068651772 | 24449905435 | 24449905435
6 | CAÑO DE LA AHUYAMA | 1. Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – Enterritorio – Ministerio de Hacienda y Crédito Público NIT 899.999.316-1 en calidad de mandatario del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en virtud del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 Enterritorio 221009 – ENTERRITORIO. 2. Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla NIT. 890.102.018-1 3. Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde NIT. 901.034.433-0 | Contrato Específico No. 2210681 Derivado del Pacto Funcional Atlántico - CONTRATO DE MANDATO N.º 221009 – Suscrito entre EL DNP Y ENTERRITORIO | ENTERRITORIO | Distrito: $ 4.747.433.502,01 DNP: $ 99.979.996.094 | 2021-11-29 | 2023-04-29 | 2024-07-31 | 104727429596.01 |  | 4747433502.01 | 4747433502.01 | 3560575126.51 | 3560575126.51 | 99979996094 | 55051036024.92 | 54560733005.56
7 | CICLOMONTAÑISMO | Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla NIT. 890.102.018-1 | CD-58-2021-4425 | N/A | Cofinanciación | 2021-11-25 | 2022-12-31 | 2024-04-30 | 33759879336.75 |  | 33759879336.75 | 1607613301 | 1446851970.92 | 1446851970.92 | 31980740561.16 | 28779232093.53 | 28779232093.53
8 | HOSPITALES | Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla NIT. 890.102.018-1 | No. 012016001893 | N/A | Estampilla Prohospital ICLD FONPET | 2016-06-03 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 164361579387 | 57314510949 | 221676090336 | 0 | 0 | 0 | 221676090336 | 163391735561.17 | 162824059958.84
9 | BARRIOS A LA OBRA | Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla NIT. 890.102.018-1 | Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2429 | N/A | Propios_Alcaldía | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 2024-12-30 | 110625302170 | 71726921600 | 182352223770 | 7883906190 | 5418242843.3333 | 5333717843 | 173745194193 | 123515581561.36 | 122598679976.78 | Se realizaron prorrogas y adiciones a contratos de obra e interventoria para ejecucion hasta 30 de julio del 2024 y con fecha de ejecucion de la gerencia hasta 30 de diciembre del 2024
10 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE IEDs | Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla NIT. 890.102.018-1 | Contrato Interadministrativo No. CD-05-2022-3691 | N/A | Cofinanciación | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2024-03-31 | 30000000000 |  | 30000000000 | 2392620000 | 2033727000 | 2033727000 | 27022949056.61 | 18280242440.27 | 11797294775.01 | Se adeuda la suma de $6.482.947.665,26
11 | MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla NIT. 890.102.018-1 | Contrato Interadministrativo No. CD-58-2023-3275 | N/A | Cofinanciación | 2023-05-24 | 2023-12-31 | 2024-07-30 | 10000000000 |  | 10000000000 | 800000000 | 720000000 | 720000000 | 9200000000 | 1596051256.56 | 0 | Se adeuda la suma de $ 1.596.051.256,56

## Proyectos Base digitable
ID | Reporte a cargo de: | Convenio o Contrato Interadministrativo | Línea Estratégica Plan de Desarrollo 2024-2027 | Sectores | Programas | Nombre Proyecto | Localidad | Barrios | Dirección | Localización | x | y | Estado Proyecto | Subestado Proyecto | Valor total de proyecto | % Programado físico | % Ejecutado físico | Atraso | Semáforo Cronograma | Fecha de Adjudicación | Fecha de Firma Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación Inicial | Fecha de Terminación Final | Semáforo Fecha Terminación | Semáforo Críticos | ¿Proyecto con ampliación de plazo contractual? | Fecha estimada para terminación según prórroga a tramitar | Fecha de Entrega | No. Contrato Ejecución | Nombre Contratista Ejecución | Miembros Consorcios o UT | Representante Legal | No. Contrato Interventoría | Nombre Contratista Interventoría | Miembros Consorcios o UT 2 | Representante Legal3 | Valor inicial de Obra | Valor total adicionado de obra | Valor total de Obra | Valor total Facturadode Obra | Valor total Pagado de Obra | Valor inicial de Interventoría | Valor total adicionado de Interventoría | Valor total de Interventoría | Valor total Facturado de Interventoría | Valor total Pagado de Interventoría | Población Beneficiada [ Indicar cantidad y tipo de población. Ej: 100 Estudiantes ] | Indicador 1 | Indicador 2 | Indicador 3 | Actividades Ejecutadas ultima semana | Observaciones de acciones ejecutivas | Emblemático Gerente
1 | Obras Públicas | CD-12-2020-2429 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_VII_2429_M1 | Varias | La Paz - El Carmen - Olaya - Santuario - Evaristo Sourdis - Villa San Pedro II - Villa Flor - Campo Alegre - Sevilla Real - Las Granjas - Villa Sevilla - Corregimiento La Playa - Alameda Del Rio - El Pueblo - Los Angeles III - Siete de Abril - Boyacá | - | 10°58'6.7'' N 74°46'52.8'' O | -74.7813 | 10.9685 | Postcontractual | Terminado | 17501822501.1314 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 2024-07-31 | Terminado | - | No |  | 2024-07-31 | EDU-356-2021 | CONSORCIO VIAL DISTRITAL | HB INGENIEROS CIVILES S.A.S. (80%) A.S.B. LIMITADA (10%) CONSTRUCCIONES CARCIV S.A.S. (10%) | Alvaro Henriquez Medrano | EDU-388-2021 | CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA | COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S. (59%) ROCCIA S.A.S. (30%) CGB (10%) INEXIA S.A.S. (1%) | CARLOS MASS GUERRERO | 10087941782 | 6614286460 | 16702228242 | 15865781158 | 15865781158 | 2589999997 | 1425826605 | 799594259.1314 | 3491711396.26 | 3111543570.95 | 4880 Habitantes | Metros Lineales intervenidos | Kilometros recuperados por Barrio | Tramos viales inaugurados | Proceso de liquidación |  | No
2 | Obras Públicas | CD-12-2020-2429 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_VII_2429_M2 | Varias | La Gloria - El Bosque - El Pueblo - California - Cordialidad - Villa San Pedro I - Villa San Carlos - Santo Domingo de Guzman | - | 10°58'6.7'' N 74°46'52.8'' O |  |  | Postcontractual | Terminado | 18006561289.9092 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 2023-02-28 | Terminado | - | No |  | 2023-02-28 | EDU-357-2021 | BF CONSTRUYE SAS | BF CONSTRUYE S.A.S. (100%) | Maria Isabel Valenzuela Benitez | EDU-389-2021 | CONSORCIO RUT 2021 | COINCO DE COLOMBIA S.A.S. (50%) INGENIERIA MASTER S.A.S. (25%) CONSULTORIA TECNICA DE OBRAS S.A.S. (25%) | DAVINSON GRAVINI POLO | 7596189806 | 9510691495.31 | 17106881301.31 | 17105644167 | 17105644167 | 2353659350 | 1932040306.69 | 899679988.5992 | 3242593169 | 3242593169 | 3204 Habitantes | Metros Lineales intervenidos | Kilometros recuperados por Barrio | Tramos viales inaugurados | Proceso de liquidación |  | No
3 | Obras Públicas | CD-12-2020-2429 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_VII_2429_M3 | Suroccidente | Por Fin - La Manga | - | 10°58'6.7'' N 74°46'52.8'' O |  |  | Postcontractual | Terminado | 13596535345.0272 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 2024-11-30 | Terminado | - | No |  | 2024-11-30 | EDU-358-2021 | CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA SAS (COVEIN) | CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S. (COVEIN) (100%) | Guillermo Alberto Cuello Gieseken | EDU-389-2021 | CONSORCIO RUT 2021 | COINCO DE COLOMBIA S.A.S. (50%) INGENIERIA MASTER S.A.S. (25%) CONSULTORIA TECNICA DE OBRAS S.A.S. (25%) | DAVINSON GRAVINI POLO | 7615449800 | 5301748132 | 12917197932 | 8766179366.67 | 8766179366.67 | 0 | 0 | 679337413.0272 | 0 | 0 | 588 Habitantes | Metros Lineales intervenidos | Kilometros recuperados por Barrio | Tramos viales inaugurados | Se realizo actividades de Nivelación y replanteo de via, Excavación y retiro de material, Señalizacion de frentes de obra, instalación de relleno en material seleccionado, instalación de concreto fluido, fundida en pavimento en concreto rigido |  | No
4 | Obras Públicas | CD-12-2020-2429 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_VII_2429_M4 | Metropolitana | Siete de Abril | - | 10°58'6.7'' N 74°46'52.8'' O |  |  | Postcontractual | Terminado | 13706989823.5768 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 2024-07-31 | Terminado | - | No |  | 2024-07-31 | EDU-359-2021 | CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021 | EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA (50%) CONSTRUCCIONES E INVERSIONES FVR S.A.S. (40%) PROYECTOS DE INGENIERÍA INOSVA S.A.S. (10%) | Eduardo Enrique Caballero Avila | EDU-389-2021 | CONSORCIO RUT 2021 | COINCO DE COLOMBIA S.A.S. (50%) INGENIERIA MASTER S.A.S. (25%) CONSULTORIA TECNICA DE OBRAS S.A.S. (25%) | DAVINSON GRAVINI POLO | 7591113018 | 5431020644 | 13022133662 | 12360972374.42 | 12360972374.42 | 0 | 0 | 684856161.5768 | 0 | 0 | 2392 Habitantes | Metros Lineales intervenidos | Kilometros recuperados por Barrio | Tramos viales inaugurados | Tramites de recibo final y terminacion, cierres de actas de vecindad, pqrs y pendientes en campo |  | No
5 | Obras Públicas | CD-12-2020-2429 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_VII_2429_M5 | Varias | Colombia - El Porvenir - Altos del Limon - Centro - Villa Santos - Las Americas - Las Malvinas - Barrios Abajo - La Chinita - Las Flores - San Salvador - San Francisco - La Luz - Chiquinquira - Las Mercedes - Los Jobos - San Jose - La Victoria - Las Delicias - La Ceiba - San Felipe - Olaya Herrera - Las Estrellas - La Florida - Santa Maria - San Luis - Los Andes | - | 10°58'6.7'' N 74°46'52.8'' O |  |  | Postcontractual | Terminado | 16211543936.5649 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 2024-09-30 | Terminado | - | No |  | 2024-09-30 | EDU-360-2021 | A CONSTRUIR SA | A CONSTRUIR S.A. (100%) | Ivan Alberto Jimenez Aguirre | EDU-388-2021 | CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA | COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S. (59%) ROCCIA S.A.S. (30%) CGB (10%) INEXIA S.A.S. (1%) | CARLOS MASS GUERRERO | 9610407989 | 5860489797 | 15470897786 | 14553426871 | 14553426871 | 0 | 0 | 740646150.5649 | 0 | 0 | 3100 Habitantes | Metros Lineales intervenidos | Kilometros recuperados por Barrio | Tramos viales inaugurados | Tramites de recibo final y terminacion, cierres de actas de vecindad, pqrs y pendientes en campo |  | No
6 | Obras Públicas | CD-12-2020-2429 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_VII_2429_M6 | Varias | Las Americas - Santuario - Las Malvinas - Ciudadela 20 de Julio - Ciudad Modesto | - | 10°58'6.7'' N 74°46'52.8'' O |  |  | Postcontractual | Terminado | 15213348689.5139 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 2024-09-30 | Terminado | - | No |  | 2024-09-30 | EDU-361-2021 | DONADO ARCE & CIA SAS | DONADO ARCE & CIA S.A.S. (100%) | Roberto Carlo Donado Arce | EDU-388-2021 | CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA | COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S. (59%) ROCCIA S.A.S. (30%) CGB (10%) INEXIA S.A.S. (1%) | CARLOS MASS GUERRERO | 8708323997 | 5809982432 | 14518306429 | 12927145372.93 | 12927145372.93 | 0 | 0 | 695042260.5139 | 0 | 0 | 2916 Habitantes | Metros Lineales intervenidos | Kilometros recuperados por Barrio | Tramos viales inaugurados | Tramites de recibo final y terminacion, cierres de actas de vecindad, pqrs y pendientes en campo |  | No
7 | Obras Públicas | CD-12-2020-2429 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_VII_2429_M7 | Varias | El Bosque - El Eden 2000 - Florida Sur - Evaristo Sourdis - Villa del Rosario - Ciudad Jardin - Las Estrellas | - | 10°58'6.7'' N 74°46'52.8'' O |  |  | Postcontractual | Terminado | 16944274304.1826 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 2024-05-16 | Terminado | - | No |  | 2024-05-16 | EDU-362-2021 | CONSTRUCTORA FG SA | CONSTRUCTORA FG S.A. (100%) | Eduardo Santos Martinez | EDU-388-2021 | CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA | COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S. (59%) ROCCIA S.A.S. (30%) CGB (10%) INEXIA S.A.S. (1%) | CARLOS MASS GUERRERO | 10200564715 | 5969587668 | 16170152383 | 15284701905 | 15284701905 | 0 | 0 | 774121921.1826 | 0 | 0 | 2248 Habitantes | Metros Lineales intervenidos | Kilometros recuperados por Barrio | Tramos viales inaugurados | Proceso de liquidación |  | No
8 | Obras Públicas | CD-12-2020-2429 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_VII_2429_M8 | Suroccidente | Me Quejo - San Felipe - Carlos Meisel - La Esmeralda - La Libertad | - | 10°58'6.7'' N 74°46'52.8'' O |  |  | Postcontractual | Terminado | 13792194861.8686 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 2024-07-31 | Terminado | - | No |  | 2024-07-31 | EDU-363-2021 | CONSORCIO VIAS URBANAS BARRANQUILLA 2021 | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. (60%) TOSHIRA KENETSU S.A.S. (15%) INFRAESTRUCTURA TÉCNICA COLOMBIANA S.A.S. (25%) | Fabiam Alvarado Paternina | EDU-389-2021 | CONSORCIO RUT 2021 | COINCO DE COLOMBIA S.A.S. (50%) INGENIERIA MASTER S.A.S. (25%) CONSULTORIA TECNICA DE OBRAS S.A.S. (25%) | DAVINSON GRAVINI POLO | 7638300700 | 5464780815 | 13103081515 | 12447568529 | 12447568529 | 0 | 0 | 689113346.8686 | 0 | 0 | 2048 Habitantes | Metros Lineales intervenidos | Kilometros recuperados por Barrio | Tramos viales inaugurados | Proceso de liquidación |  | No
9 | Obras Públicas | CD-12-2020-2429 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_VII_2429_M9 | Varias | Barlovento - Kalamary - San Roque | - | 10°58'6.7'' N 74°46'52.8'' O |  |  | Postcontractual | Terminado | 13025165374.7452 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 2024-10-31 | Terminado | - | No |  | 2024-10-31 | EDU-364-2021 | CONSORCIO MODULO IX | CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO (80%) DBD INGENIERIA S.A.S. (20%) | Carlos Joaquin Puche Lizarazo | EDU-389-2021 | CONSORCIO RUT 2021 | COINCO DE COLOMBIA S.A.S. (50%) INGENIERIA MASTER S.A.S. (25%) CONSULTORIA TECNICA DE OBRAS S.A.S. (25%) | DAVINSON GRAVINI POLO | 7593881776 | 4780494120 | 12374375896 | 10705414795 | 10705414795 | 0 | 0 | 650789478.7452 | 0 | 0 | 440 Habitantes | Metros Lineales intervenidos | Kilometros recuperados por Barrio | Tramos viales inaugurados | Tramites de recibo final y terminacion, cierres de actas de vecindad, pqrs y pendientes en campo |  | No
10 | Obras Públicas | CD-12-2020-2429 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_VII_2429_M10 | Varias | Los Angeles - Los Angeles II - Los Angeles III - Las Nieves - Simon Bolivar | - | 10°58'6.7'' N 74°46'52.8'' O |  |  | Postcontractual | Terminado | 13721467530.873 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 2024-10-31 | Terminado | - | No |  | 2024-10-31 | EDU-365-2021 | CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO | CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO (100%) | Carlos Joaquin Puche Lizarazo | EDU-389-2021 | CONSORCIO RUT 2021 | COINCO DE COLOMBIA S.A.S. (50%) INGENIERIA MASTER S.A.S. (25%) CONSULTORIA TECNICA DE OBRAS S.A.S. (25%) | DAVINSON GRAVINI POLO | 7713151737 | 5322736268 | 13035888005 | 10364113130.43 | 10364113130.43 | 0 | 0 | 685579525.873 | 0 | 0 | 1400 Habitantes | Metros Lineales intervenidos | Kilometros recuperados por Barrio | Tramos viales inaugurados | Tramites de recibo final y terminacion, cierres de actas de vecindad, pqrs y pendientes en campo |  | No
11 | Obras Públicas | CD-12-2020-2429 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_VII_2429_M11 | Varias | Alboraya - Carrizal - Las Palmas - Primero de Mayo - San Nicolas - Siape - Buenos Aires | - | 10°58'6.7'' N 74°46'52.8'' O |  |  | Postcontractual | Terminado | 13891374033.4519 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 2024-10-31 | Terminado | - | No |  | 2024-10-31 | EDU-366-2021 | CONSORCIO ATLANTA | IDC 21 S.A.S. (55%) PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. S.A.S. (40%) AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERIA S.A.S. (5%) | Ismael Enrique Gomez Prada | EDU-388-2021 | CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA | COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S. (59%) ROCCIA S.A.S. (30%) CGB (10%) INEXIA S.A.S. (1%) | CARLOS MASS GUERRERO | 7727867246 | 5528860714 | 13256727960 | 11221659834 | 11221659834 | 0 | 0 | 634646073.4519 | 0 | 0 | 2248 Habitantes | Metros Lineales intervenidos | Kilometros recuperados por Barrio | Tramos viales inaugurados | Tramites de recibo final y terminacion, cierres de actas de vecindad, pqrs y pendientes en campo |  | No
12 | Obras Públicas | CD-12-2020-2429 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_VII_2429_M12 | Varias | La Playa - Los Olivos I - Los Olivos II - El Pueblo - La Pradera | - | 10°58'6.7'' N 74°46'52.8'' O |  |  | Postcontractual | Liquidado | 8137572760.1553 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 2022-07-30 | Liquidado | - | No |  | 2022-07-30 | EDU-367-2021 | CONSORCIO AZUL | CARLOS ALBERTO ROZO NADER (50%) AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERIA S.A.S. (50%) | Carlos Alberto Rozo Nader | EDU-388-2021 | CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA | COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S. (59%) ROCCIA S.A.S. (30%) CGB (10%) INEXIA S.A.S. (1%) | CARLOS MASS GUERRERO | 7765796823 | 0 | 7765796823 | 7526252083 | 6925540108 | 0 | 0 | 371775937.1553 | 0 | 0 | 1408 Habitantes | Metros Lineales intervenidos | Kilometros recuperados por Barrio | Tramos viales inaugurados | ACTIVIDADES FINALIZADAS |  | No
13 | Obras Públicas | CD-12-2024-0002 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_VIII_0002_M1 | VARIAS | VARIOS | - | 0°0'0"E, 0°0'0"N | 0 | 0 | Contractual | En_Ejecución | 558065116.16 | 92.68% | 61.11% | -31.57% | Rojo | 2024-03-22 | 2024-04-09 | 2024-01-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Rojo | En_Seguimiento | No | - | 2025-09-30 | SA-EDU-021-2024 | CONSORCIO VIAS BAREM | BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S (NIT 901.234.686-5) 90% EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS (CC 78.034.207) 10% | EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS | CD-12-2024-0002 | CONSORCIO DS | SESAC S.A (NIT 800.064.761-3) 90% DEIGMA S.A.S (NIT 900.498.688-9) 10% | ALEJANDRO ALBA QUINTERO | 558065116.16 | 0 | 558065116.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | Metros Lineales intervenidos | Kilometros recuperados por Barrio | Tramos viales inaugurados | Valor estimado por metro lineal del tramo, se realizan actividades de socializaciones en campo con la comunidad y levantamiento de actas de vecindad | - | No
14 | Obras Públicas | CD-12-2024-0002 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_VIII_0002_M2 | VARIAS | VARIOS | - | 0°0'0"E, 0°0'0"N | 0 | 0 | Contractual | En_Ejecución | 351437172.9 | 92.68% | 49.59% | 0% | Verde | 2024-03-22 | 2024-04-09 | 2024-01-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | En_Ejecución | - | No | - | 2025-09-30 | SA-EDU-007-2024 | CONSORCIO SAN CHARBEL EDU | COTES & COTES S.A.S (NIT 900.336.724-1) 70% REDES VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S (NIT 900.606.651-6) 10% FUNDACIÓN OCEANIA 2030 (NIT 901.378.017-6) 10% CONSTRUCCIONES ELITE 2000 S.A.S (NIT 901.636.617-2) 10% | CARLOS KARLO COTES MADERA | CD-12-2024-0002 | CONSORCIO DS | SESAC S.A (NIT 800.064.761-3) 90% DEIGMA S.A.S (NIT 900.498.688-9) 10% | ALEJANDRO ALBA QUINTERO | 351437172.9 | 0 | 351437172.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | Metros Lineales intervenidos | Kilometros recuperados por Barrio | Tramos viales inaugurados | Valor estimado por metro lineal del tramo, se realizan actividades de socializaciones en campo con la comunidad y levantamiento de actas de vecindad | - | No
15 | Obras Públicas | CD-12-2024-0002 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_VIII_0002_M3 | VARIAS | VARIOS | - | 0°0'0"E, 0°0'0"N | 0 | 0 | Contractual | En_Ejecución | 425486201.8 | 92.68% | 39.98% | -52.7% | Rojo | 2024-03-22 | 2024-04-09 | 2024-01-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Rojo | En_Seguimiento | No | - | 2025-09-30 | SA-EDU-008-2024 | CONSORCIO VIAS URBANAS 2024 | PLANETA PROYECTOS Y OBRAS S.A.S (NIT 901.020.571-8) 90% R&D INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S (NIT 900.554.914-9) 10% | CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | CD-12-2024-0002 | CONSORCIO DS | SESAC S.A (NIT 800.064.761-3) 90% DEIGMA S.A.S (NIT 900.498.688-9) 10% | ALEJANDRO ALBA QUINTERO | 425486201.8 | 0 | 425486201.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | Metros Lineales intervenidos | Kilometros recuperados por Barrio | Tramos viales inaugurados | Valor estimado por metro lineal del tramo, se realizan actividades de socializaciones en campo con la comunidad y levantamiento de actas de vecindad | - | No
16 | Obras Públicas | CD-12-2024-0002 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_VIII_0002_M4 | VARIAS | VARIOS | - | 0°0'0"E, 0°0'0"N | 0 | 0 | Contractual | En_Ejecución | 6806556121 | 89.25% | 97.18% | 7.93% | Verde | 2024-03-22 | 2024-04-09 | 2024-01-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | En_Ejecución | - | No | - | 2025-09-30 | SA-EDU-009-2024 | CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS STEVENSON HERMANOS S.A.S Y/O CONDIS S.A.S (NIT 802.017.107-3) 45% MOVICONTRUCCIONES S.A.S (NIT 900.068.501-6) 45% CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA LEGAL S.A.S (NIT 900.606.675-8) 10% | IVAN ENRIQUE STEVENSON DEL VECCHIO | CD-12-2024-0002 | CONSORCIO DS | SESAC S.A (NIT 800.064.761-3) 90% DEIGMA S.A.S (NIT 900.498.688-9) 10% | ALEJANDRO ALBA QUINTERO | 6806556121 | 0 | 6806556121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | Metros Lineales intervenidos | Kilometros recuperados por Barrio | Tramos viales inaugurados | Valor estimado por metro lineal del tramo, se realizan actividades de socializaciones en campo con la comunidad y levantamiento de actas de vecindad | - | No
17 | Obras Públicas | CD-12-2024-0002 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_VIII_0002_M5 | VARIAS | VARIOS | - | 0°0'0"E, 0°0'0"N | 0 | 0 | Contractual | En_Ejecución | 215591272 | 84.1% | 59.95% | -24.15% | Rojo | 2024-03-22 | 2024-04-09 | 2024-01-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Rojo | En_Seguimiento | No | - | 2025-09-30 | SA-EDU-010-2024 | CONSORCIO EDUBAR 2024 | OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S (NIT 900.974.081-0) 90% INGENIERIA RYD S.A.S (NIT 901.499.915-4) 10% | CARMELO FAILLACE SAID | CD-12-2024-0002 | CONSORCIO DS | SESAC S.A (NIT 800.064.761-3) 90% DEIGMA S.A.S (NIT 900.498.688-9) 10% | ALEJANDRO ALBA QUINTERO | 215591272 | 0 | 215591272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | Metros Lineales intervenidos | Kilometros recuperados por Barrio | Tramos viales inaugurados | Se realizaron actividades de pavimentacion en concreto reforzado, andenes y bordillos. | - | No
18 | Obras Públicas | CD-12-2024-0002 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_VIII_0002_M6 | VARIAS | VARIOS | - | 0°0'0"E, 0°0'0"N | 0 | 0 | Contractual | En_Ejecución | 9018274387 | 86.59% | 80.81% | -5.78% | Amarillo | 2024-03-22 | 2024-04-09 | 2024-01-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Rojo | En_Seguimiento | No | - | 2025-09-30 | SA-EDU-023-2024 | CONSORCIO VIAS QUILLA | SOSDOM S.A.S (NIT 829.001.805-4) 50% RE-INGENIERIA S.A.S (NIT 900.206.366-0) 50% | SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CAÑA | CD-12-2024-0002 | PROYECTOS E INTERVENTORIAS S.A.S PI S.A.S | PROYECTOS E INTERVENTORIAS S.A.S PI S.A.S | WILSON GIOVANNI URREA URREA | 9018274387 | 0 | 9018274387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | Metros Lineales intervenidos | Kilometros recuperados por Barrio | - | Se realizan actividades de socializaciones en campo con la comunidad | - | No
19 | Obras Públicas | CD-12-2024-0002 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_VIII_0002_M7 | VARIAS | VARIOS | - | 0°0'0"E, 0°0'0"N | 0 | 0 | Contractual | En_Ejecución | 9186635876 | 100% | 63.63% | -36.37% | Rojo | 2024-03-22 | 2024-04-09 | 2024-01-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Rojo | En_Seguimiento | No | - | 2025-09-30 | SA-EDU-004-2024 | CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA | ESDRAS MD INGENIERIA S.A.S (NIT 900.816.446-2) 40% ALVARO HERNANDO CALDERON TORO (CC 16.625.689) 60% | ALVARO HERNANDO CALDERON TORO | CD-12-2024-0002 | PROYECTOS E INTERVENTORIAS S.A.S PI S.A.S | PROYECTOS E INTERVENTORIAS S.A.S PI S.A.S | WILSON GIOVANNI URREA URREA | 9186635876 | 0 | 9186635876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | Espacio Publico recuperado | Area recuperada para vehiculos | - | - | - | No
20 | Obras Públicas | CD-12-2024-0002 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_VIII_0002_M8 | VARIAS | VARIOS | - | 0°0'0"E, 0°0'0"N | 0 | 0 | Contractual | En_Ejecución | 12557965286 | 100% | 80.63% | -19.37% | Rojo | 2024-03-22 | 2024-04-09 | 2024-01-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Rojo | En_Seguimiento | No | - | 2025-09-30 | SA-EDU-011-2024 | CONSORCIO DP 2024 | DONADO ARCE Y CIA S.A.S (NIT 890.111.275-4) 90% PACANO S.A.S (NIT 900.565.619-8) 10% | ROBERTO CARLO DONADO ARCE | CD-12-2024-0002 | PROYECTOS E INTERVENTORIAS S.A.S PI S.A.S | PROYECTOS E INTERVENTORIAS S.A.S PI S.A.S | WILSON GIOVANNI URREA URREA | 12557965286 | 0 | 12557965286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Beneficia el sector de la salud, zonas educativas y puntos comerciales | Espacio Publico recuperado | Area recuperada para vehiculos | - | Se realizan actividades de socializaciones en campo con la comunidad | - | No
21 | Obras Públicas | CD-12-2024-0002 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_VIII_0002_M9 | VARIAS | VARIOS | - | 0°0'0"E, 0°0'0"N | 0 | 0 | Contractual | En_Ejecución | 12058626643 | 84.51% | 74.44% | -10.07% | Rojo | 2024-03-22 | 2024-04-09 | 2024-01-23 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Rojo | En_Seguimiento | No | - | 2025-09-30 | SA-EDU-005-2024 | CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA | CONGLOMERADOTECNICO COLOMBIANO S.A.S (NIT 802.005.436-1) 90% JMD INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S (NIT 900.436.384-1) 10% |  | CD-12-2024-0002 | PROYECTOS E INTERVENTORIAS S.A.S PI S.A.S | PROYECTOS E INTERVENTORIAS S.A.S PI S.A.S | WILSON GIOVANNI URREA URREA | 12058626643 | 0 | 12058626643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Beneficia el sector de la salud, zonas educativas y puntos comerciales | Espacio Publico recuperado | Area recuperada para vehiculos | - | Se realizan actividades de socializaciones en campo con la comunidad | - | No
22 | Obras Públicas | LP-026-2024 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_IX_VN_M1 | VARIAS | VARIOS | - | 0°0'0"E, 0°0'0"N | 0 | 0 | Contractual | En_Ejecución | 52085450531 | 0% | 24.71% | 24.71% | Verde | 2025-02-19 | 2025-03-28 | 2025-05-12 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | En_Ejecución | - | No | - | 2026-11-09 | LP-026-2024 LOTE 1 | CONSORCIO VIAS URBANAS BQ | CONVIAS: 90% (NIT 802.008.095-5) ENGENIERIA S.A.S (NIT 900.595.646-5) 10% | LUIS FRANCISCO OVALLE LLINAS | CD-12-2025-3646 | CONSORCIO DS | N/A | N/A | 52085450531 |  | 52085450531 | 10057307073 | [6 empty] | NO APLICA | Km por Intervenir: 16.83 Km Intervenidos: 1.17 | Área por Intervenir: 10.13 Área Intervenida: 5.69 | - | - | - | No
23 | Obras Públicas | LP-026-2024 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_IX_VN_M2 | VARIAS | VARIOS | - | 0°0'0"E, 0°0'0"N | 0 | 0 | Contractual | En_Ejecución | 52033303778 | 0% | 7.42% | 7.42% | Verde | 2025-02-19 | 2025-03-28 | 2025-05-07 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | En_Ejecución | - | No | - | 2026-11-09 | LP-026-2024 LOTE 2 | UT VIAL URBANO BARRANQUILLA | PEZ VELA INGENIERÍA SAS: 99% (NIT. 901.376.745-0) CFD INGENIERÍA SAS (NIT. 900.556.186- 2) 1% | CARLOS FRANCISCO DIAZGRANADOS | CD-12-2025-3646 | CONSORCIO DS | N/A | N/A | 52033303778 |  | 52033303778 | 0 | [6 empty] | NO APLICA | Km por Intervenir: 15.94 Km Intervenidos: 0.21 | Área por Intervenir: 6.99 Área Intervenida: 2.79 | - | - | - | No
24 | Obras Públicas | LP-026-2024 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_IX_VN_M3 | VARIAS | VARIOS | - | 0°0'0"E, 0°0'0"N | 0 | 0 | Contractual | En_Ejecución | 52104102820 | 0% | 21.17% | 21.17% | Verde | 2025-02-19 | 2025-03-28 | 2025-05-08 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | En_Ejecución | - | No | - | 2026-11-09 | LP-026-2024 LOTE 3 | UT PAVIMENTOS 2025 | JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS: 50% (NIT. 830.504.499-6) J.A. & ASOCIADOS SAS: 50% (NIT. 890.116.998-3) | JOSE JULIAN SAADE CURE | CD-12-2025-3646 | CONSORCIO DS | N/A | N/A | 52104102820 |  | 52104102820 | 5977371358 | [6 empty] | NO APLICA | Km por Intervenir: 14.97 Km Intervenidos: 0.86 | Área por Intervenir: 8.97 Área Intervenida: 4.35 | - | - | - | No
25 | Obras Públicas | LP-026-2024 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_IX_VN_M4 | VARIAS | VARIOS | - | 0°0'0"E, 0°0'0"N | 0 | 0 | Contractual | En_Ejecución | 53500043499 | 0% | 11.72% | 11.72% | Verde | 2025-02-19 | 2025-03-28 | 2025-05-05 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | En_Ejecución | - | No | - | 2026-11-09 | LP-026-2024 LOTE 4 | CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2025 | MOTA - ENGIL COLOMBIA S.A.S: 89,99% (NIT. 900.411.315-3); COLOMBIA ME S.A.S: 10% (NIT 901.532.801-4 ); MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA: 0,01% (NIT. 900.447.078-8) | NUNO TELMO CIPRIANO VIANA ABRANCHES | CD-12-2025-3646 | CONSORCIO DS | N/A | N/A | 53500043499 |  | 53500043499 | 5000036700 | [6 empty] | NO APLICA | Km por Intervenir: 14.32 Km Intervenidos: 0.69 | Área por Intervenir: 8.55 Área Intervenida: 2.31 | - | - | - | No
26 | Obras Públicas | LP-026-2024 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Barrios a la obra | BAO_IX_VN_M5 | VARIAS | VARIOS | - | 0°0'0"E, 0°0'0"N | 0 | 0 | Contractual | En_Ejecución | 52033303778 | 0% | 32.58% | 32.58% | Verde | 2025-02-19 | 2025-03-28 | 2025-05-07 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | En_Ejecución | - | No | - | 2026-11-09 | LP-026-2024 LOTE 5 | UT VIAL URBANO BARRANQUILLA | PEZ VELA INGENIERÍA SAS: 99% (NIT. 901.376.745-0) CFD INGENIERÍA SAS (NIT. 900.556.186- 2) 1% | CARLOS FRANCISCO DIAZGRANADOS | CD-12-2025-3646 | CONSORCIO DS | N/A | N/A | 52033303778 |  | 52033303778 | 0 | [6 empty] | NO APLICA | Km por Intervenir: 20.20 Km Intervenidos: 0.57 | Área por Intervenir: 8.16 Área Intervenida: 2.63 | - | - | - | No
27 | Obras Públicas | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Cultura | Conchas Acústicas | Concha Acústica CONIDEC | METROPOLITANA | CIUDADELA 20 DE JULIO | C 49 K 5B Sur | 10,927544 N. -74,810228W | -74.8102 | 10.9275 | Postcontractual | Terminado | 1569896099 | 100% | 100% | 0% | Verde |  |  | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 2024-03-20 | Terminado | - | No | - | 2024-03-20 | SA-020-2022 | CONSORCIO CEDINPRO | Turpial Ingeniería S.A.S.(70%) Central De Ingeniería y Proyectos S.A.S. (30%) | Cristian David Jimenez Yejas | N/A | N/A | N/A | N/A | 993605126 | 576290973 | 1569896099 | 984692194 | 984692194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | Instalación de láminas de alucobond para paneles acústicos Suministro e instalación de barandas Suministro e Instalación de Divisiones de baños en acero. Instalación de piedra muñeca en tarima. Pintura | Pendiente arreglo de observaciones, detalles y no conformidades establecidas en el acta de terminación. | No
28 | Obras Públicas | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Desarrollo_urbano | Malecón de Sur Oriente | Gran Malecón de Sur Oriente - Losa Canal | - | - | Arroyo rebolo de la 30 a la 8 | 10°57'33.9"N 74°47'04.3"W | -74.7845 | 10.9594 | Contractual | En_Ejecución | 97297212431.7 | 41.17% | 25.51% | -15.66% | Rojo | 2024-03-12 | 2024-03-26 | 2024-04-09 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Rojo | En_Seguimiento | No | - | 2024-12-31 | LP-002-2024 | CONSORCIO SAN FELIPE | COLOMBIA ME S.A.S. 99.99%; MOTA-ENGIL PERÚ S.A. SUCURSAL COLOMBIA 0.01% | Nuno Telmo Cipriano Viana Abranches | CD-12-2024-2106 | EDUBAR S.A. | N/A | ANGELLY CRIALES ANIBAL | 92664003411.05 | 0 | 92664003411.05 | 23298960880 | 23298960880 | 4633209020.65 | 0 | 4633209020.65 | 796003949.1 | 796003949.1 | - | Kg de acero suministrado : 790.340 Kg |  |  | Se realizaron perforaciones de anclaje en muros. Se avanzó en el ajuste de los diseños estructurales. Se avanzó en el armado de vigas y galvanizado de las mismas. Se Instalaron las primeras 20 vigas de acero en el canal. |  | No
29 | Obras Públicas | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Desarrollo_urbano | Malecón de Sur Oriente | Gran Malecón de Sur Oriente - Losa Canal 2 | - | - |  |  |  |  | Contractual | En_Ejecución | [10 empty] | En_Ejecución | - | No | - | [19 empty] | -
30 | Obras Públicas | NA | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Desarrollo_urbano | Plazas de Mercado | MP - Mercado EPM | NORTE-CENTRO HISTORICO | VILLANUEVA | Cl 30 44 100 | 10°59'0.05"N. 74°46'35.27"W | -74.7765 | 10.9833 | Postcontractual | Terminado | 10517152014.795 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-12-06 | 2020-05-06 | 2024-07-31 | Terminado | - | No | - | 2024-07-31 | 012017-002333 | CONSORCIO BARRANQUILLA CAN 2017 | CONSULTORIA E IMÁGENES S.A.S. AGOPLAS S.A.S. | Jairo Contreras Rincon | 012017-002447 | CONSORCIO BARRANQUILLA 2019 | GEINCIVILES S.A.S. (25%) VALLEJO H INGENIEROS (75%) | Fabian Vallejo | 9939090474.795 | 0 | 9939090474.795 | 22935763721.05 | 21498737887.33 | 465660685 | 112400855 | 578061540 | 1063876604.3625 | 956505872.9625 | - | Construccion de 415 locales |  |  | Se enrgizo definitivamente el mercado |  | No
31 | Obras Públicas | NA | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Desarrollo_urbano | Plazas de Mercado | MP - Mercado de Granos | NORTE-CENTRO HISTORICO | CENTRO | Cra 40 28 04 | 10°58'40.07"N 74°46'30.88"W | -74.7752 | 10.9778 | Contractual | En_Ejecución | 16864171434.205 | 94% | 92% | -2% | Verde | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-12-06 | 2020-05-06 | 2024-11-01 | En_Ejecución | - | No | - | 2024-11-01 | 012017-002333 | CONSORCIO BARRANQUILLA CAN 2017 | CONSULTORIA E IMÁGENES S.A.S. AGOPLAS S.A.S. | Jairo Contreras Rincon | 012017-002447 | CONSORCIO BARRANQUILLA 2019 | GEINCIVILES S.A.S. (25%) VALLEJO H INGENIEROS (75%) | Fabian Vallejo | 9591989928.205 | 6694119966 | 16286109894.205 | 23904346470.9546 | 23323511415.3385 | 465660685 | 112400855 | 578061540 | 1063876604.3625 | 956505872.9625 | - | Construccion de 131 locales |  |  | INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA, INSTALACION DE CORREAS, RELLENO LOCALES EXTERNOS, CONFORMACION DEL ESPACIO PUBLICO | pendiente reubicacion de locatarios externos para culminacion de la instalacion de la estructura metalica | Si
32 | Obras Públicas | NA | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Seguridad | CAI | CAI Santa Maria | METROPOLITANA | SANTA MARIA | Cra. 1 sur No. 91 esquina | 10°56'3.44"N 74°49'31.83"W | -74.8255 | 10.9343 | Postcontractual | Entregado | 653589587.2861 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 2021-11-25 | 2021-12-31 | 2024-06-18 | Entregado | - | No | - | 2024-06-18 | LP-006-2021 | CONSTRUCCIONES DANFEL SAS | NA | Eduardo Santos | CM-002-2021 | CONSORCIO MEDIA LUNA | INGECINCO LTDA, ( 50%) y JUAN ANDRES CASTRO HERNANDEZ ( 50%) | Alvaro Rodriguez Perez | 382600000 | 181084254.59 | 563684254.59 | 253022368.4162 | 253022368.4162 | 45589069.9461 | 44316262.75 | 89905332.6961 | 30327678.4207 | 30327678.4207 | - |  |  |  | CAI terminado e Inagurado |  | No
33 | Obras Públicas | NA | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Seguridad | CAI | CAI La Paz | SUROCCIDENTE | LA PAZ | Cra. 13 No. 106 esquina | 10°57'57.86"N. 74°50'4.54"W | -74.8346 | 10.9661 | Postcontractual | Entregado | 756231181.8877 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 2021-11-25 | 2021-12-31 | 2024-06-18 | Entregado | - | No | - | 2024-06-18 | LP-006-2021 | CONSTRUCCIONES DANFEL SAS | NA | Eduardo Santos | CM-002-2021 | CONSORCIO MEDIA LUNA | INGECINCO LTDA, ( 50%) y JUAN ANDRES CASTRO HERNANDEZ ( 50%) | Alvaro Rodriguez Perez | 409200000 | 250875243.21 | 660075243.21 | 270613573.3296 | 270613573.3296 | 48758618.4577 | 47397320.22 | 96155938.6777 | 32436189.2571 | 32436189.2571 | - |  |  |  | pañetes y pintura, obra gris |  | No
34 | Obras Públicas | NA | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Seguridad | CAI | CAI Santo Domingo | METROPOLITANA | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | Cra. 2 No. 62 esquina | 10°56'10.02"N. 74°48'57.74"W | -74.816 | 10.9361 | Postcontractual | Entregado | 760319698.3262 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 2021-11-25 | 2021-12-31 | 2024-06-18 | Entregado | - | No | - | 2024-06-18 | LP-006-2021 | CONSTRUCCIONES DANFEL SAS | NA | Eduardo Santos | CM-002-2021 | CONSORCIO MEDIA LUNA | INGECINCO LTDA, ( 50%) y JUAN ANDRES CASTRO HERNANDEZ ( 50%) | Alvaro Rodriguez Perez | 460325367 | 191824688.7 | 652150055.7 | 304423979.6142 | 304423979.6142 | 54850510.5962 | 53319132.03 | 108169642.6262 | 36488760.3222 | 36488760.3222 | - |  |  |  | Cai Terminado e Inagurado |  | No
35 | Obras Públicas | NA | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Malla Vial | Intercambiador_Alameda_CRA43 | NORTE-CENTRO HISTORICO | ALAMEDA DEL RIO |  |  | -74.8338 | 11.0277 | Contractual | En_Ejecución | 59906133530 | 13.5% | 8.9% | -4.6% | Amarillo |  |  | 2024-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Verde | - | No | - | 2024-12-31 | [8 empty] | 59906133530 | 0 | 59906133530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | [5 empty] | No
36 | Gerencia de Ciudad | NA | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Seguridad | Estaciones | Seguridad_2025_Estación El Bosque | Suroccidente | El Bosque | Cordialidad #calle 60B -110 | 10°56'52.67"N. 74°48'57.29"O | -74815838 | 10947916
37 | Gerencia de Ciudad | NA | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Seguridad | Estaciones | Seguridad_2025_Estación Caribe Verde | Suroccidente | Caribe Verde | Avenida Caribe Verde 120 #11 d 02 | 10°57'25.09"N. 74°50'38.85"O | -74844167 | 10957133
38 | Gerencia de Ciudad | NA | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Seguridad | Estaciones | Seguridad_2025_Estación Riomar | Riomar | Altos de Riomar | Calle 94 Cra 56 esquina | 11° 0'51.60"N. 74°49'19.37"O | -74822025 | 11014343
39 | Gerencia de Ciudad | NA | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Seguridad | Estaciones | Seguridad_2025_Estación Rebolo | Suroriente | Montes/Rebolo | Cra 26 # 24-71 | 10°57'50.99"N. 74°46'46.68"O | -74779594 | 10964234
40 | Gerencia de Ciudad | NA | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Seguridad | CAI | Seguridad_2025_CAI La Victoria | Suroriente | La Victoria | Av. Murillo cra 10e | 10°57'9.02"N. 74°47'53.04"O | -74798215 | 10952332
41 | Gerencia de Ciudad | NA | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Seguridad | CAI | Seguridad_2025_CAI La Alboraya | Suroriente | La Alboraya | Calle 41b # 8-52 | 10°56'47.93"N. 74°47'48.20"O | -74796735 | 10946749
42 | Gerencia de Ciudad | NA | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Seguridad | CAI | Seguridad_2025_CAI El Limon | Suroriente | El Limon | Calle 33c # 05-5D | 10°56'29.09"N. 74°47'12.11"O | -74786668 | 10941457
43 | Gerencia de Ciudad | NA | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Seguridad | Mantenimeinto y adecuacion | Seguridad_2025_Escuela calle 17 | Suroriente | Simon Bolivar | Calle 17 # 7d | 10°56'47.47"N. 74°46'23.60"O | -74773234 | 10946679
44 | Gerencia de Ciudad | NA | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Seguridad | Mantenimeinto y adecuacion | Seguridad_2025_Red de apoyo (CAD)
45 | Gerencia de Ciudad | NA | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Seguridad | Mantenimeinto y adecuacion | Seguridad_2025_Centro Local de Analisis Criminar (CELAC)
46 | Gerencia de Ciudad | NA | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Seguridad | Mantenimeinto y adecuacion | Seguridad_2025_Interpol
47 | Gerencia de Ciudad | NA | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Seguridad | Mantenimeinto y adecuacion | Seguridad_2025_Celdas en la Estacion Norte
48 | Gerencia de Ciudad | NA | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Cultura | Edificaciones culturales | Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMBAQ) | Norte_Centro_Histórico | Barrio Abajo | Cl 36 46 66 | 10°59'12.86"N 74°46'41.32"W | -74.7781 | 10.9869 | Contractual | En_Ejecución | 18804848036 | 70.58% | 68.49% | -2.09% | Verde |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2025-11-15 | En_Ejecución |  |  |  | 0 | LP-010-2024 | CONSORCIO MUSEO DE ARTE 010 |  | Jairo Contreras Rincon | CD-52-2024-3636 | EDUBAR S.A. |  |  | 17404848036 | 0 | 17404848036 | 9036372759.48 | 9036372759.48 | 1400000000 | 0 | 1400000000 | 679968181.95 | 679968181.95 |  |  |  |  | Levantamiento de actas de vecindad y revisión de estudios y diseños. | Levantamiento de actas de vecindad y revisión de estudios y diseños. | No
49 | EDUBAR | CD-12-2020-2435 | Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | EcoTurismo | EcoParque Mallonquín | Ecoparque Mallorquin-2435 - UF-1 | Riomar | La Playa |  | 11°01'51"N 74°50'35"W | -74.8459 | 11.0318 | Postcontractual | Terminado | 87873793990 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-06-30 | 2021-07-21 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2024-03-27 | Terminado | - |  |  | 2024-03-27 | EDU-561-2021 | CONSORCIO JCO MALLORQUÍN | JACUR S.A.S 75% & OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S 25% | Adalberto Vivero Coronel | EDU-566-2021 | CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN | INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S 60% & INP SERVICIOS S.A.S 40% | PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL | 82464264620 | 0 | 82464264620 | 82327509369.6 | 73910048311.38 | 3974629750 | 1434899620 | 5409529370 | 4693841462.68 | 4593841462.73 | Se estima que influye directamente en el barrios las Flores con un número de 7.900 habitantes aproximadamente y en el Corregimiento La Playa con el número de 12.648 habitantes. | uso sostenible por parte de la población y el fortalecimiento del ecoturismo. | Impacto en la población potencializando la vocación turistica del sector y el sentido de pertenencia hacia la cienaga y el ma | Desarrollar una zona de esparcimiento público y de encuentro con la naturaleza. | proceso de liquidación |  | Si
50 | EDUBAR | Contrato Específico No. 2210698 Derivado del Pacto Funcional Atlántico - CONTRATO DE MANDATO N.º 221009 – Suscrito entre EL DNP Y ENTERRITORIO | Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | EcoTurismo | EcoParque Mallonquín | Ecoparque Mallorquin-0698 - UF-2 | Riomar | La Playa |  | 11°02'07.5"N 74°50'18.8"W | -74.8386 | 11.0354 | Postcontractual | Terminado | 116179263051 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2022-02-17 | 2022-03-02 | 2022-05-16 | 2023-03-16 | 2024-10-31 | Terminado | - |  |  | 2024-10-31 | EDU-267-2022 | TICOM |  | Jose Maria Vecino Villarreal | EDU-279-2022 | CONSORCIO ECOPARQUES | HM INGENIERA S.A.S INGENIERIA MASTER S.A.S. INGENIERIA MATRIZ S.A.S. | LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI | 113014745304 | 0 | 113014745304 | 101711034755.38 | 101711029755.77 | 2656000579 | 508517168 | 3164517747 | 2848065970.77 | 2848065970.77 | Se estima que influye directamente en el barrios las Flores con un número de 7.900 habitantes aproximadamente y en el Corregimiento La Playa con el número de 12.648 habitantes. | uso sostenible por parte de la población y el fortalecimiento del ecoturismo. | Impacto en la población potencializando la vocación turistica del sector y el sentido de pertenencia hacia la cienaga y el ma | Desarrollar una zona de esparcimiento público y de encuentro con la naturaleza. | proceso de liquidación |  | Si
51 | EDUBAR | CD-12-2020-2435 | Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | EcoTurismo | Tren Turistico | Ecoparque Mallorquin-2435 - Tren Tajamar | Riomar | Las Flores |  | 11°02'42"N 74°49'37"W | -74.83 | 11.0457 | Postcontractual | Terminado | 51953167680.76 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-08-26 | 2021-10-25 | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 2024-09-30 | Terminado | - |  |  | 2024-09-30 | EDU-783-2021 | CONSORCIO TREN MALLORQUÍN | AMBIENTALES Y CONSTRUCCIÓN S.A.S 50% & INGECON S.A. 50% | Andres Felipe Sorzano | EDU-784-2021 | CONSORCIO MALLORQUÍN | TNM LIMITED 50% & BLANCA LILLYAM TABARES 50% | BLANCA LILLYAM TABARES | 34080465796 | 13111924219.76 | 47192390015.76 | 44244542052.09 | 41198260008.18 | 1526326725 | 3234450940 | 4760777665 | 4387474665 | 3255898850.1 | 8000 personas beneficiadas directamente en el Barrio de Las Flores | mejoramiento de la vía actual, incluir un sendero peatonal y cicloruta | recuperación de los vagones y su riel con dos estaciones para la recogida de pasajeros | Pontencializar la vocación turistica del sector. | proceso de liquidación | En proceso de liquidación. | Si
52 | EDUBAR | CD-12-2021-4477 | Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | EcoTurismo | Recuperación Playas de Puerto Mocho | Playa de Puerto Mocho (Playa 2) | Riomar | Las Flores |  | 11°03'16"N 74°50'26"W | -74.845 | 11.0602 | Postcontractual | Terminado | 25046584645 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2022-03-10 | 2022-04-04 | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 2024-10-31 | Terminado | - |  |  | 2024-10-31 | EDU-275-2022 | UNION TEMPORAL PUERTO MAR | SEACOR S.A.S. E.S.P. (51%) ESI DE COLOMBIA S.A.S (40%) VIÑAS RUSSI (9%) | Rafi Farh Carbonell | EDU-343-2022 | CONSORCIO CAYNEXIA | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S. (80%) INEXIA S.A.S. (20%) | LUIS BAUTISTA CARVAJAL | 23091329705 |  | 23091329705 | 27252197615.17 | 27252197615.17 | 1673561307 | 281693633 | 1955254940 | 1794573057 | 1464243451.89 | 8000 personas beneficiadas directamente en el Barrio de Las Flores | recuperar el valor natural de la playa y generar nuevos atractivos que posibiliten la reactivación del turismo sostenible y responsable. | Desarrollar estrategias integrales, que permitan consolidar el entorno creando conexiones e interacciones con nuevos equipamientos como el Ecoparque Ciénaga de mallorquín y potenciando la accesibilidad a través del tren turístico las Flores. | rehabilitar la playa y convertirla en un espacio de intercambio cultural y social, con diferentes usos, que favorezcan la economía del sector y que revitalicen el borde costero del atlántico y lo integren con la ciudad. | proceso de liquidación |  | Si
53 | EDUBAR | CD-12-2021-4477 | Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | EcoTurismo | Recuperación Playas de Puerto Mocho | Playa de Puerto Mocho - Adición No.1 (playa 1) | Riomar | Las Flores |  | 11°03'16"N 74°50'26"W |  |  | Postcontractual | Terminado | 15877908853.2 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2022-03-10 | 2022-04-04 | 2024-04-23 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | Terminado | - |  |  | 2024-10-31 | EDU-275-2022 | UNION TEMPORAL PUERTO MAR | SEACOR S.A.S. E.S.P. (51%) ESI DE COLOMBIA S.A.S (40%) VIÑAS RUSSI (9%) | Rafi Farh Carbonell | EDU-343-2022 | CONSORCIO CAYNEXIA | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S. (80%) INEXIA S.A.S. (20%) | LUIS BAUTISTA CARVAJAL |  | 15009346085 | 15009346085 |  |  |  | 868562768.2 | 868562768.2 |  |  | 8000 personas beneficiadas directamente en el Barrio de Las Flores | recuperar el valor natural de la playa y generar nuevos atractivos que posibiliten la reactivación del turismo sostenible y responsable. | Desarrollar estrategias integrales, que permitan consolidar el entorno creando conexiones e interacciones con nuevos equipamientos como el Ecoparque Ciénaga de mallorquín y potenciando la accesibilidad a través del tren turístico las Flores. | rehabilitar la playa y convertirla en un espacio de intercambio cultural y social, con diferentes usos, que favorezcan la economía del sector y que revitalicen el borde costero del atlántico y lo integren con la ciudad. |  |  | Si
54 | EDUBAR | CD-57-2021-2989 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Desarrollo_urbano | Plazas de Mercado | MP-2989 - Mercado Tajamar | Riomar | Las Flores | calle 106 con 111 | 11°02'42"N 74°49'37"W | -74.8269 | 11.045 | Postcontractual | Entregado | 12636583690 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-11-11 | 2021-12-27 | 2022-03-23 | 2022-12-31 | 2024-09-05 | Entregado | - |  |  | 2024-09-05 | EDU-868-2021 | CONSORCIO MERCADOS BARRANQUILLA 2022 | AE INGENIEROS CIVILES SAS (99%) CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS (1%) | Antonio Escorcia | EDU-264-2022 | CONSORCIO MP BARRANQUILLA | ECOVIAS S.A.S (70%) ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S (30%) | LUIGGI PUGLIESE MERCADO | 12636583690 | 0 | 12636583690 | 80675437214.52 | 80502232639.99 | 2506709098 | 2372520475 | 4879229573 | 4520872712.43 | 3232977515.07 | 8000 personas beneficiadas en el Barrio de Las Flores | liberacion de areas de espacio publico( vias, andenes) | mejoramiento de infraestructura publica | impulso economico mediante incremento de turistas en la zona |  |  | Si
55 | EDUBAR | CD-57-2021-2989 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Desarrollo_urbano | Plazas de Mercado | MP-2989 - Mercado Sredni | Norte_Centro_Histórico | Centro | calle 38 con 43 | 10°58'54"N 74°46'48"W | -74.7811 | 10.982 | Postcontractual | Entregado | 7709538000 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-11-11 | 2021-12-27 | 2022-03-23 | 2022-12-31 | 2024-02-21 | Entregado | - |  |  | 2024-02-21 | EDU-868-2021 | CONSORCIO MERCADOS BARRANQUILLA 2022 | AE INGENIEROS CIVILES SAS (99%) CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS (1%) | Antonio Escorcia | EDU-264-2022 | CONSORCIO MP BARRANQUILLA | ECOVIAS S.A.S (70%) ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S (30%) | LUIGGI PUGLIESE MERCADO | 7709538000 | 0 | 7709538000 | 80675437214.52 | 80502232639.99 | 2506709098 | 2372520475 | 4879229573 | 4520872712.43 | 3232977515.07 | 155 vendedores que ocupaban el espacio publico | liberacion de areas de espacio publico( vias, andenes) | dignificacion de labor de trabajo | mejoramiento de sanidad en espacio publico |  |  | No
56 | EDUBAR | CD-57-2021-2989 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Desarrollo_urbano | Plazas de Mercado | MP-2989 - Mercado Del Rio | Norte_Centro_Histórico | La Loma |  | 10°59'35.0"N 74°46'11.9"W | -74.77 | 10.9931 | Contractual | En_Ejecución | 29920187933.19 | 99% | 93.02% | -5.98% | Amarillo | 2021-11-11 | 2021-12-27 | 2022-03-23 | 2022-12-31 | 2025-11-30 | Amarillo | - |  |  | 2025-11-30 | EDU-868-2021 | CONSORCIO MERCADOS BARRANQUILLA 2022 | AE INGENIEROS CIVILES SAS (99%) CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS (1%) | Antonio Escorcia | EDU-264-2022 | CONSORCIO MP BARRANQUILLA | ECOVIAS S.A.S (70%) ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S (30%) | LUIGGI PUGLIESE MERCADO | 29920187933.19 | 0 | 29920187933.19 | 80675437214.52 | 80502232639.99 | 2506709098 | 2372520475 | 4879229573 | 4520872712.43 | 3232977515.07 | 341 vendedores que ocupan el espacio publico actualemente seran ubicados en el proyecto | liberacion de areas de espacio publico( vias, andenes) | dignificacion de labor de trabajo | mejoramiento de sanidad en espacio publico |  |  | Si
57 | EDUBAR | CD-57-2021-2989 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Desarrollo_urbano | Plazas de Mercado | MP-2989 - Mercado La Magola | Norte_Centro_Histórico | Centro | cra 42B entre calles 31 y 33 | 10°58'46"N 74°46'32"W | -74.7754 | 10.9794 | Postcontractual | Entregado | 1050450000 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-11-11 | 2021-12-27 | 2022-03-23 | 2022-12-31 | 2024-06-30 | Entregado | - |  |  | 2024-06-30 | EDU-868-2021 | CONSORCIO MERCADOS BARRANQUILLA 2022 | AE INGENIEROS CIVILES SAS (99%) CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS (1%) | Antonio Escorcia | EDU-264-2022 | CONSORCIO MP BARRANQUILLA | ECOVIAS S.A.S (70%) ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S (30%) | LUIGGI PUGLIESE MERCADO | 1050450000 | 0 | 1050450000 | 80675437214.52 | 80502232639.99 | 2506709098 | 2372520475 | 4879229573 | 4520872712.43 | 3232977515.07 | 328 locales mejorados | Mejoramiento de cubierta | mejoramiento de zonas de circulacion | dignificacion de labor de trabajo |  |  | No
58 | EDUBAR | CD-57-2021-2989 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Desarrollo_urbano | Plazas de Mercado | MP-2989 - Parqueadero Multiproposito Barlovento | Norte_Centro_Histórico | Barlovento | C 9A 46A 115 | 10°59'11"N 74°46'32"W | -74.7759 | 10.9865 | Postcontractual | Entregado | 2797245954 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-11-11 | 2021-12-27 | 2022-03-23 | 2022-12-31 | 2024-06-30 | Entregado | - |  |  | 2024-06-30 | EDU-868-2021 | CONSORCIO MERCADOS BARRANQUILLA 2022 | AE INGENIEROS CIVILES SAS (99%) CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS (1%) | Antonio Escorcia | EDU-264-2022 | CONSORCIO MP BARRANQUILLA | ECOVIAS S.A.S (70%) ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S (30%) | LUIGGI PUGLIESE MERCADO | 2797245954 | 0 | 2797245954 | 80675437214.52 | 80502232639.99 | 2506709098 | 2372520475 | 4879229573 | 4520872712.43 | 3232977515.07 | 16 refresquerias y 6 restaurantes en los cuales se les mejoro su infraestructura | mejoramiento de cocinas | dignificacion de labor de trabajo |  |  |  | No
59 | EDUBAR | CD-57-2021-2989 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Desarrollo_urbano | Plazas de Mercado | MP-2989 - Mercado Gran Bazar | Norte_Centro_Histórico | Barranquillita | C 9 41N 52 | 10°58'45"N 74°46'20"W | -74.7726 | 10.9787 | Postcontractual | Entregado | 36506105153.07 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-11-11 | 2021-12-27 | 2022-03-07 | 2022-12-31 | 2023-10-15 | Entregado | - |  |  | 2023-10-15 | EDU-846-2021 | CONSORCIO GRAN BAZAR 2021 | RYD CONSTRUCTORES S.A.S (40%) PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO (40%) CONSTRUCTORA JEMUR (20%) | Reynaldo Yali Diaz | EDU-225-2022 | CONSORCIO INTERBAZAR | ANTLIA-AC S.A.S (60%) JANIO PARDO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES (40%) | ALCIDEZ JOSE LANDINETH | 36506105153.07 | 0 | 36506105153.07 | 36506105153.05 | 33656319525.03 | 1549714271 | 197575700 | 1747289971 | 1747289971 | 1615249862.85 | 752 vendedores que ocupaban el espacio publico | liberacion de areas de espacio publico( vias, andenes) | dignificacion de labor de trabajo | mejoramiento de sanidad en espacio publico |  |  | No
60 | EDUBAR | CD-57-2021-2989 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Desarrollo_urbano | Plazas de Mercado | MP-2989-Mercado de EPM | Norte_Centro_Histórico | Barranquillita | C 30 44 100 | 10°59'07"N 74°46'22"W |  |  | Postcontractual | Entregado | 1080269844 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-11-11 | 2021-12-27 | 2022-03-23 | 2022-12-11 | 2024-12-18 | Entregado | - |  |  | 2024-11-15 | EDU-868-2021 | CONSORCIO MERCADOS BARRANQUILLA 2022 | AE INGENIEROS CIVILES SAS (99%) CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS (1%) | Antonio Escorcia | EDU-264-2022 | CONSORCIO MP BARRANQUILLA | ECOVIAS S.A.S (70%) ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S (30%) | LUIGGI PUGLIESE MERCADO | 1080269844 | 0 | 1080269844 | 80675437214.52 | 80502232639.99 | 2506709098 | 2372520475 | 4879229573 | 4520872712.43 | 3232977515.07 | [6 empty] | No
61 | EDUBAR | CD-57-2021-2989 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Desarrollo_urbano | Plazas de Mercado | MP-2989-Mercado El Playon | Norte_Centro_Histórico | Barranquillita | C 30 41A 44 | 10°58'49"N 74°46'23"W |  |  | Contractual | En_Ejecución | 30652617135 | 55.7% | 55.7% | 0% | Verde | 2021-11-11 | 2021-12-27 | 2022-03-23 | 2022-12-11 | 2025-11-30 | En_Ejecución | - |  |  | 2025-11-30 | EDU-868-2021 | CONSORCIO MERCADOS BARRANQUILLA 2022 | AE INGENIEROS CIVILES SAS (99%) CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS (1%) | Antonio Escorcia | EDU-264-2022 | CONSORCIO MP BARRANQUILLA | ECOVIAS S.A.S (70%) ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S (30%) | LUIGGI PUGLIESE MERCADO | 30652617135 | 0 | 30652617135 | 80675437214.52 | 80502232639.99 | 2506709098 | 2372520475 | 4879229573 | 4520872712.43 | 3232977515.07 | [5 empty] | ETAPA 1 -EJECUCCION AL 100%, ETAPA 2 -100%, ETAPA 3 - 15,72%, AMPLIACION 1 Y 2- 68% AMPLIACION (1 Y 2) - 55% | No
62 | EDUBAR | CD-57-2020-2438 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Desarrollo_urbano | Tranformación de Entornos Urbanos | TEU-2438 - Carrera 53 | Norte_Centro_Histórico | Riomar | carrera 53 entre calles 80 a la 87 | 11°00'20"N 74°48'42"W | -74.8117 | 11.0056 | Contractual | Suspendido | 9254168380.35 | 100% | 99.78% | -0.22% | Verde | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 2024-06-30 | Suspendido | - |  |  | 2024-06-30 | EDU-272-2022 | UNION TEMPORAL CONTRUCCION URBANA | CONSTRUCTOR DE OBRAS E INGENIERIA- COVEIN (70 %) CONSTRUCCION YACAMAN S.A.S -(30%) | Guillermo Cuello Gieseken | EDU-273-2022 | CONSORCIO INTER TRANSFORMANDO BQ | HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S -(85%) COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S (5%). TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S (10%) | MARIA DEL JESUS CASTAÑEDA | 9254168380.35 | 0 | 9254168380.35 | 25196782528 | 23908722669 | 1226742000 | 270858875 | 1497600875 | 1126553602 | 995962806 | Zona Norte de la ciudad de Barranquilla | mejoramiento de malla vial y espacio publico | segreracion de vehiculos y peatones | regularizacion de zonas de estacionamiento |  |  | Si
63 | EDUBAR | CD-57-2020-2438 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Desarrollo_urbano | Tranformación de Entornos Urbanos | TEU-2438 - Malecon UF3 | Norte_Centro_Histórico | Centro | Gran Malecon del Rio UF3 | 11°00'55"N 74°47'19"W | -74.7886 | 11.0153 | Postcontractual | Entregado | 13100000000 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 2024-06-30 | Entregado | - |  |  | 2024-06-30 | EDU-272-2022 | UNION TEMPORAL CONTRUCCION URBANA | CONSTRUCTOR DE OBRAS E INGENIERIA- COVEIN (70 %) CONSTRUCCION YACAMAN S.A.S -(30%) | Guillermo Cuello Gieseken | EDU-273-2022 | CONSORCIO INTER TRANSFORMANDO BQ | HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S -(85%) COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S (5%). TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S (10%) | MARIA DEL JESUS CASTAÑEDA | 13100000000 | 0 | 13100000000 | 25196782528 | 23908722669 | 1226742000 | 270858875 | 1497600875 | 1126553602 | 995962806 | Poblacion total de Barranquilla | 26000 m2 de espacios construidos para disfrute de la ciudadania | zonas deportivas | zonas de biosaludables y jardines infantiles |  |  | No
64 | EDUBAR | CD-57-2020-2438 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Desarrollo_urbano | Tranformación de Entornos Urbanos | TEU-2438 - Centro Urbano Comunitario Barlovento | Norte_Centro_Histórico | Barlovento | Carrera 50 con calle 9A | 10°59'15"N 74°46'32"W | -74.7761 | 10.988 | Postcontractual | Entregado | 543695547.98 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 2024-06-30 | Entregado | - |  |  | 2024-04-10 | EDU-272-2022 | UNION TEMPORAL CONTRUCCION URBANA | CONSTRUCTOR DE OBRAS E INGENIERIA- COVEIN (70 %) CONSTRUCCION YACAMAN S.A.S -(30%) | Guillermo Cuello Gieseken | EDU-273-2022 | CONSORCIO INTER TRANSFORMANDO BQ | HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S -(85%) COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S (5%). TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S (10%) | MARIA DEL JESUS CASTAÑEDA | 543695547.98 | 0 | 543695547.98 | 25196782528 | 23908722669 | 1226742000 | 270858875 | 1497600875 | 1126553602 | 995962806 | 2,932 poblacion del barrio Barlovento | entrega de 500 desayunos a la comunidad | zona de reunion para la comunidad |  |  |  | No
65 | EDUBAR | CD-57-2020-2438 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Desarrollo_urbano | Tranformación de Entornos Urbanos | TEU-2438 - Plaza de Pescado | Norte_Centro_Histórico | Centro | Carrea 42 # 7-39 | 10°58'45"N 74°46'16"W | -74.7711 | 10.9792 | Postcontractual | Entregado | 937747043.16 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 2024-06-30 | Entregado | - |  |  | 2024-06-30 | EDU-272-2022 | UNION TEMPORAL CONTRUCCION URBANA | CONSTRUCTOR DE OBRAS E INGENIERIA- COVEIN (70 %) CONSTRUCCION YACAMAN S.A.S -(30%) | Guillermo Cuello Gieseken | EDU-273-2022 | CONSORCIO INTER TRANSFORMANDO BQ | HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S -(85%) COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S (5%). TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S (10%) | MARIA DEL JESUS CASTAÑEDA | 937747043.16 | 0 | 937747043.16 | 25196782528 | 23908722669 | 1226742000 | 270858875 | 1497600875 | 1126553602 | 995962806 | 467 puestos de trabajo | mejoramiento en cubierta para la zona de picadores, las cuales alberga 116 puestos de trabajo | mejoramiento de cubierta en zona de venta, la cual beneficia 351 puestos de trabajo | mejoramiento de sanidad del mercado |  |  | Si
66 | EDUBAR | CD-57-2020-2438 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Desarrollo_urbano | Tranformación de Entornos Urbanos | TEU-2438 - Callejon de Robertico | Norte_Centro_Histórico | Centro | Calle 30 # 42-15 | 10°58'47"N 74°46'32"W | -74.7766 | 10.9793 | Postcontractual | Entregado | 167859788.03 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 2024-06-30 | Entregado | - |  |  | 2024-06-30 | EDU-272-2022 | UNION TEMPORAL CONTRUCCION URBANA | CONSTRUCTOR DE OBRAS E INGENIERIA- COVEIN (70 %) CONSTRUCCION YACAMAN S.A.S -(30%) | Guillermo Cuello Gieseken | EDU-273-2022 | CONSORCIO INTER TRANSFORMANDO BQ | HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S -(85%) COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S (5%). TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S (10%) | MARIA DEL JESUS CASTAÑEDA | 167859788.03 | 0 | 167859788.03 | 25196782528 | 23908722669 | 1226742000 | 270858875 | 1497600875 | 1126553602 | 995962806 | Centro de Barranquilla | mejoramiento de espacio publico |  |  |  |  | No
67 | EDUBAR | CD-57-2020-2438 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Desarrollo_urbano | Tranformación de Entornos Urbanos | TEU-2438 - Callejon del Meao | Norte_Centro_Histórico | Centro | cra 42B entre calles 31 y 33 | 10°59'22"N 74°47'22"W | -74.7758 | 10.98 | Postcontractual | Entregado | 292208995.13 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 2024-06-30 | Entregado | - |  |  | 2024-06-30 | EDU-272-2022 | UNION TEMPORAL CONTRUCCION URBANA | CONSTRUCTOR DE OBRAS E INGENIERIA- COVEIN (70 %) CONSTRUCCION YACAMAN S.A.S -(30%) | Guillermo Cuello Gieseken | EDU-273-2022 | CONSORCIO INTER TRANSFORMANDO BQ | HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S -(85%) COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S (5%). TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S (10%) | MARIA DEL JESUS CASTAÑEDA | 292208995.13 | 0 | 292208995.13 | 25196782528 | 23908722669 | 1226742000 | 270858875 | 1497600875 | 1126553602 | 995962806 | Centro de Barranquilla | mejoramiento de espacio publico |  |  |  |  | No
68 | EDUBAR | CD-57-2020-2438 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Desarrollo_urbano | Tranformación de Entornos Urbanos | TEU-2438 - Centro urbano comunitario las Americas | Norte_Centro_Histórico | Las Americas | Cra 3C # 52B- 141 | 10°56'27"N 74°48'40"W | -74.8111 | 10.9408 | Postcontractual | Entregado | 534416086.04 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 2022-05-25 | 2022-12-31 | 2024-06-30 | Entregado | - |  |  | 2024-03-07 | EDU-272-2022 | UNION TEMPORAL CONTRUCCION URBANA | CONSTRUCTOR DE OBRAS E INGENIERIA- COVEIN (70 %) CONSTRUCCION YACAMAN S.A.S -(30%) | Guillermo Cuello Gieseken | EDU-273-2022 | CONSORCIO INTER TRANSFORMANDO BQ | HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S -(85%) COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S (5%). TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S (10%) | MARIA DEL JESUS CASTAÑEDA | 534416086.04 | 0 | 534416086.04 | 25196782528 | 23908722669 | 1226742000 | 270858875 | 1497600875 | 1126553602 | 995962806 | 8,333 poblacion de barrio Las Americas | entrega de 500 desayunos a la comunidad | zona de reunion para la comunidad |  |  |  | No
69 | EDUBAR | Contrato Específico No. 2210681 Derivado del Pacto Funcional Atlántico - CONTRATO DE MANDATO N.º 221009 – Suscrito entre EL DNP Y ENTERRITORIO | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Agua_potable_y_saneamiento_básico | Agua potable y saneamiento básico | Recuperación Caños - Recuperación Integral Caño de la Ahuyama | Suroriente | Rebolo La Luz Villanueva Zona Franca La Chinita El Ferry | - | 10°58'11"N 74°45'54"W | -74.7706 | 10.9686 | Contractual | En_Ejecución | 99979996094 | 80% | 73.8% | -6.2% | Amarillo | 2022-02-14 | 2022-03-07 | 2022-05-11 | 2023-03-31 | 2025-09-30 | Rojo | En_Seguimiento |  |  | 2025-09-30 | EDU-270A-2022 | CONSORCIO DRAGADOS DE COLOMBIA | Conformación del Consorcio: - SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA S.A.A Nit. 900.745.398-9 50% de participación. - MOVICON CONSTRUCTORES S.A.S Nit. 890.404.359-2 participación:25% - CODIFA S.A.S NIt.802.002.415-1 participación: 25% | Fabiam Alvarado Paternina | EDU-277-2022 | CONSORCIO INTERCAÑO LA AHUYAMA | - ROCCIA SAS Nit 900388860-8 participación: 70% - INEXIA SAS Nit 901357944-9 participación: 15% - ARIARI INGENIERIA LIMITADA Nit 822005713-8 participación: 15% | CARLOS ANDRES MASS GUERRERO | 93425142894 | 0 | 93425142894 | 65554736477 | 65554736477 | 6554853200 | 0 | 6554853200 | 4527437105.24 | 4527437105.24 | El proyecto Recuperación Integral del caño de la Ahuyama beneficia directamente a los barrios la chinita, Rebolo y la Luz | Mitigar y reducir los factores contaminantes de las aguas, | Mitigar los riesgos de inundación en los barrios (la chinita, Rebolo y la Luz) y zonas que se encuentran ubicados a lo largo de caño y su área de influencia |  | Se esta adelantando un proceso de incumplimiento al contratista de la obra |  | Si
70 | EDUBAR | CD-58-2021-4425 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Recreación_y_Deporte | Escenarios deportivos | Escenarios - Pista de Ciclomontañismo | Norte_Centro_Histórico | - | - | 10°59'56.4"N 74°50'03.9"W | -74.8349 | 10.9983 | Postcontractual | Entregado | 35618673238.57 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2022-01-12 | 2022-03-03 | 2022-06-09 | 2022-12-31 | 2024-11-20 | Entregado | - |  |  | 2024-11-20 | EDU-269-2022 | CONSORCIO SENDEROS 2021 | DONADO ARCE & CIA S.A.S. (80%) PACANO S.A.S. (20%) | Roberto Carlo Donado Arce | NA | NA | NA | NA | 31980740561.16 | 3637932677.41 | 35618673238.57 | 28779232093.53 | 28779232093.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Instalaciones electricas, Estuco, revestimiento fachada, cerramiento, mobiliario y cerramineto | RECLAMACIÓN POR MAYOR VALOR EN PRECIOS DE INSUMOS ($909.534.408,80)​ SE REQUIERE REVISAR ESTABILIDAD DEL TALUD CARRERA 43​ SE RETIRO DEL ALCANCE REDES DE TELECOMUNICACIONES, VOZ Y DATOS | Si
71 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE Reuven [Construcción] | Metropolitana | Ciudadela 20 de Julio | Cra 1B # 46G - 18 | 10°55'52"N 74°48'16"W | -74.8045 | 10.9317 | Contractual | En_Ejecución | 1374984440 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | En_Ejecución | - |  |  | 2024-11-05 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) | MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE | 1374984440 | 0 | 1374984440 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 79841522 |  | 79841522 | 1552067709.42 | 1552067709.42 |  | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | FRENTE ENTREGADO |  | Si
72 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE Jose Eusebio Caro [Construcción] | Suroccidente | Chiquinquirá | Cra 33 # 45 - 125 | 10°58'30"N 74°47'20"W | -74.789 | 10.975 | Contractual | En_Ejecución | 2111537064 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | En_Ejecución | - |  |  | 2025-01-27 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) | MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE | 2111537064 | 0 | 2111537064 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 122611083 |  | 122611083 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | 1200 Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | FRENTE ENTREGADO |  | Si
73 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE Juan Jose Rondon [Construcción] | Suroccidente | San Felipe | Cra 25B # 68 - 20 | 10°58'27"N 74°48'29"W | -74.8081 | 10.9746 | Contractual | En_Ejecución | 399243209.67 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | En_Ejecución | - |  |  | 2024-07-22 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) | MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE | 405015605.78 | 0 | 405015605.78 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 23518130 |  | 23518130 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | 693 Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | FRENTE ENTREGADO |  | Si
74 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE Carrizal [Construcción] | Metropolitana | Carrizal | Calle 50D 3 31A - 37 | 10°57'47"N 74°48'05"W | -74.8086 | 10.9375 | Contractual | En_Ejecución | 6843381947.63 | 100% | 94.07% | -5.93% | Amarillo | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | Rojo | En_Seguimiento |  |  | 2025-08-30 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) | MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE | 6245181088 | 0 | 6245181088 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 362640293 |  | 362640293 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | 570 Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | Instalación de piso, levante de muro, excavación para cuneta, reparaciones en fachada |  | Si
75 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE Mayor de Barranquilla [Construcción] | Norte_Centro_Histórico | Centro | Calle 47 # 44 - 97 | 10°59'08"N 74°47'12"W | -74.787 | 10.9858 | Contractual | En_Ejecución | 3559766405 | 100% | 99% | -1% | Verde | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | En_Ejecución | - |  |  | 2025-07-15 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) | MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE | 3559766405 | 0 | 3559766405 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 206705733 |  | 206705733 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | 894 Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | Frente entregado con detalles |  | Si
76 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE Jorge Nicolas Abello sede 2 [Cocina] | Suroccidente | San Felipe | Calle 64 # 25 - Esq | 10°58'26"N 74°48'19"W | -74.8054 | 10.9729 | Contractual | En_Ejecución | 138325539 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | En_Ejecución | - |  |  | 2024-07-26 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) | MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE | 138325539 | 0 | 138325539 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 8032179 |  | 8032179 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | 447 Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | FRENTE ENTREGADO |  | No
77 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - Ideth Sede 2 [Cocina] | Suroccidente | Nueva Granada | Cra 28 # 63b - 87 | 10°58'34"N 74°48'17"W | -74.8048 | 10.9765 | Contractual | En_Ejecución | 301355388 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | En_Ejecución | - |  |  | 2024-10-29 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) | MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE | 301355388 | 0 | 301355388 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 17498869 |  | 17498869 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | 652 Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | FRENTE ENTREGADO |  | No
78 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE Insteco Sede 2 [Cocina] | Norte_Centro_Histórico | Centro | Cl 39 # 38 -63 | 10°58'42"N 74°46'57"W | -74.7823 | 10.9785 | Contractual | En_Ejecución | 245789393 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | En_Ejecución | - |  |  | 2025-01-17 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) | MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE | 245789393 | 0 | 245789393 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 14272306 |  | 14272306 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | 1120 Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | FRENTE ENTREGADO |  | No
79 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE La Libertad [Cocina] | Suroccidente | La libertad | Cra 26A # 74B - 139 | 10°58'37"N 74°48'59"W | -74.8165 | 10.9771 | Contractual | En_Ejecución | 277730081.36 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | En_Ejecución | - |  |  | 2025-04-25 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) | MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE | 277730081.36 | 0 | 277730081.36 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 16127013 |  | 16127013 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | 1600 Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | FRENTE ENTREGADO |  | No
80 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE Insteco Sede 1 [Cocina] | Norte_Centro_Histórico | Centro | Cl 47 # 42 - 60 | 10°58'59"N 74°47'14"W | -74.7872 | 10.9831 | Contractual | En_Ejecución | 153482039 | 100% | 33% | -67% | Rojo | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | Rojo | En_Seguimiento |  |  | 2025-08-15 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) | MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE | 153482039 | 0 | 153482039 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 8912275 |  | 8912275 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | 458 Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | Sin actividades |  | No
81 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE Sonia Ahumada [Cocina] | Suroccidente | Siete de Agosto | Cra 12A #94 - 75 | 10°57'45"N 74°49'45"W | -74.8293 | 10.9628 | Contractual | En_Ejecución | 151020467 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | En_Ejecución | - |  |  | 2024-10-29 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) |  | 151020467 | 0 | 151020467 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 8769338 |  | 8769338 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | 1187 Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | FRENTE ENTREGADO |  | No
82 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE Nuestra Señora de las Nieves [Cocina] | Suroriente | Las nieves | Cra 10 # 23 - 13 | 10°57'8.96"N 74°48'17.20"O | -74.7768 | 10.9498 | Contractual | En_Ejecución | 225259654 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | En_Ejecución | - |  |  | 2024-10-29 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) |  | 225259654 | 0 | 225259654 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 13080201 |  | 13080201 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | 1153 Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | FRENTE ENTREGADO |  | No
83 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE Ciudadela Estudiantil [Cocina] | Metropolitana | Ciudadela 20 de Julio | Cra 1A # 47 - 49 | 10°55'52.40"N 74°48'27.93"O | -74.8077 | 10.9314 | Contractual | En_Ejecución | 547819451 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | En_Ejecución | - |  |  | 2025-05-19 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) |  | 547819451 | 0 | 547819451 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 31810352 |  | 31810352 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | 1400 Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | FRENTE ENTREGADO |  | No
84 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE Simón Bolivar [Cocina] | Suroriente | Simon Bolivar | Cra 5A # 19 - 15 | 10°56'36.56"N 74°46'39.29"O | -74.7776 | 10.9437 | Contractual | En_Ejecución | 447711864 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | En_Ejecución | - |  |  | 2025-04-25 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) |  | 447711864 | 0 | 447711864 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 25997383 |  | 25997383 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | 283 Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | FRENTE ENTREGADO |  | No
85 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE Carlos Meisel [Cocina] | Suroccidente | Carlos Meisel | Cl 74 # 24 -139 | 10°58'30"N 74°48'52"W | -74.808 | 10.9789 | Contractual | En_Ejecución | 365000000 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | En_Ejecución | - |  |  | 2025-09-15 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) |  | 365000000 | 0 | 365000000 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 21195779.79 | 0 | 21195779.79 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | Pañete exterior sobre muro, intalación de piso, construcción de rampa |  | No
86 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE Santa María [Cocina] | Metropolitana | Santa Maria | Cra. 5 Sur #78b- 80 | 10°55'52"N 74°49'17"W | -74.8215 | 10.931 | Contractual | En_Ejecución | 558000000 | 98% | 95% | -3% | Verde | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | En_Ejecución | - |  |  | 2025-09-30 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) |  | 558000000 | 0 | 558000000 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 32452891.65 | 0 | 32452891.65 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | Instalación de pisos, media cañas, instalaciones electricas, limpieza general |  | No
87 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE Santa Magdalena Sofía[Cocina] | Riomar | San Salvador | Cl. 84b #76-17 | 11°01'24"N 74°48'25"W | -74.8072 | 11.0231 | Contractual | En_Ejecución | 598000000 | 99% | 85% | -14% | Rojo | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | Rojo | En_Seguimiento |  |  | 2025-09-26 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) |  | 598000000 | 0 | 598000000 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 34757322.58 | 0 | 34757322.58 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | Enchape de muro, engoloce de muro, encofrado para meson |  | No
88 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE Hilda Muñoz[Cocina] | Suroccidente | San Felipe | CL. 70C # 24B - 24 | 10°58'24"N 74°48'36"W | -74.8103 | 10.9735 | Contractual | En_Ejecución | 133000000 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | En_Ejecución | - |  |  | 2025-07-30 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) |  | 133000000 | 0 | 133000000 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 7722940 | 0 | 7722940 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | Detalles de pintura, instalación de medidor de gas, Instalación de reflectores |  | No
89 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE CODEBA[Cocina] | Norte_Centro_Histórico | Boston | Cl. 68 #47-64 | 10°59'37"N 74°48'02"W | -74.8007 | 10.9938 | Contractual | En_Ejecución | 195000000 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | En_Ejecución | - |  |  | 2025-09-30 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) |  | 195000000 | 0 | 195000000 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 11323108 | 0 | 11323108 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | Frente entregado |  | No
90 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE Salvador Entregas[Cocina] | Suroccidente | Pumarejo | CL 58 20 B 40 | 10°58'01"N 74°48'08"W | -74.8024 | 10.9672 | Contractual | En_Ejecución | 690821215.72 | 100% | 88% | -12% | Rojo | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | Rojo | En_Seguimiento |  |  | 2025-08-11 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) |  | 690821215.72 | 0 | 690821215.72 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 40114066 | 0 | 40114066 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | Levante de muros, pañete de muros, resane de instalaciones electricas, enchape de baños, instalación de correas metalicas |  | No
91 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE Hogar Mariano [Cocina] | Suroccidente | Ceiba | KR 14 58 36 | 10°57'37"N 74°48'23"W | -74.8064 | 10.9605 | Contractual | En_Ejecución | 288130900.06 | 100% | 72% | -28% | Rojo | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | Rojo | En_Seguimiento |  |  | 2025-08-18 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) |  | 288130900.06 | 0 | 288130900.06 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 16730960 | 0 | 16730960 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | Figurado de acero, excavación de zapatas |  | No
92 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE Maria Inmaculada [Cocina] | Suroccidente | Olaya | KR 29 70 B 60 | 10°58'45"N 74°48'34"W | -74.8099 | 10.9819 | Contractual | En_Ejecución | 587276277.42 | 100% | 82% | -18% | Rojo | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | Rojo | En_Seguimiento |  |  | 2025-08-22 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) |  | 587276277.42 | 0 | 587276277.42 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 34101500 | 0 | 34101500 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | Instalación de cubierta UPVC, compactación de terreno, fundida de plantilla para comedor |  | No
93 | EDUBAR | CD-05-2022-3691 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-3691 - IE Mayor de Barranquilla [Cocina] | Norte_Centro_Histórico | Centro | Calle 47 # 44 - 97 | 10°59'08"N 74°47'12"W | -74.787 | 10.9858 | Contractual | En_Ejecución | 347167354.47 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2022-09-27 | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 2025-09-30 | En_Ejecución | - |  |  | 2025-07-31 | EDU-345-2022 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | TURPIAL INGENIERIA S.A.S (65%) BF CONSTRUYE S.A.S (30%) IDC 21 S.A.S (5%) | Cristian David Jimenez Yejas | SA-EDU-0001-2022 | CONSORCIO IE DISTRITO | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (40%) HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.(30%) HM INGENIERIA S.A.S (30%) |  | 347167354.47 | 0 | 347167354.47 | 27569081197.83 | 26728811132.41 | 20159043 | 0 | 20159043 | 1552067709.42 | 1552067709.42 | Estudiantes | Diseños ejecutados y aprobados por mes | Frentes iniciados por mes | Frentes entregados por mes | Instalación de sanitario, instalación de griferias, pulida de piso, detalles de pintura |  | No
94 | EDUBAR | No. 012016001893 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Salud | Hospital | InfraSalud-1893 - CAMINO Nuevo Barranquilla | Suroriente | San Roque | Calle 33 #33-09 |  | -74.780771 | 10.9725 | Postcontractual | Terminado | 149051582356.38 | 100% | 100% | 0% | Verde |  |  | 2017-11-26 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Terminado | - |  |  | 2024-12-31 | EDU-277-2016 | CONSORCIO ICONHO | ASSIGNIA INFRAESTRUCTURA S.A. - SUCURSAL COLOMBIA (15%) SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA S.A.S. (15%) COMPAÑÍA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS S.A. - COINSES (50%) INGECMAQ S.A.S. (20%) | Francisco Dominguez Cuellar | EDU-283-2016 | CONSORCIO HOSPITALES 2016 | HM INGENIERÍA (41%) INGENIERÍA MASTER (29%) SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S. (5%) TOMÁS LLAMADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS S.L. (25%) | HUGO VARGAS GÓMEZ | 55169765762 | 93881816594.38 | 149051582356.38 | 66895033860 | 66895033860 | 9900000000 | 7810336238.84 | 17710336238.84 | 13623178167.94 | 13055502565.61 | [6 empty] | Si
95 | EDUBAR | No. 012016001893 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Salud | Pasos | InfraSalud-1893 - PASO San Camilo | Suroccidente | - |  |  |  |  | Postcontractual | Terminado | 13052523926 | 100% | 100% | 0% | Verde |  |  | 2022-11-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Terminado | - |  |  | 2024-12-31 | EDU-277-2016 | CONSORCIO ICONHO | ASSIGNIA INFRAESTRUCTURA S.A. - SUCURSAL COLOMBIA (15%) SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA S.A.S. (15%) COMPAÑÍA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS S.A. - COINSES (50%) INGECMAQ S.A.S. (20%) | Francisco Dominguez Cuellar | EDU-283-2016 | CONSORCIO HOSPITALES 2016 | HM INGENIERÍA (41%) INGENIERÍA MASTER (29%) SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S. (5%) TOMÁS LLAMADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS S.L. (25%) | HUGO VARGAS GÓMEZ | 5741446706.0051 | 7311077220.14 | 13052523926.1451 | 323294569 | 323294569 | 9900000000 | 7810336238.84 | 17710336238.84 | 13623178167.94 | 13055502565.61 | [6 empty] | Si
96 | EDUBAR | CD-58-2023-3275 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Recreación_y_Deporte | Escenarios deportivos | Escenarios - Mantenimiento Escenarios Deportivos | Varias | Barranquilla | - | Varias |  |  | Postcontractual | Terminado | 9200000000 | 0% | 73.1% | 73.1% | Verde | 2023-08-14 | 2023-09-18 | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 2024-09-30 | Terminado | - | No |  | 2024-09-30 | SA-EDU-0005-2023 | CONSORCIO PARQUES CUBAGO | AGORASPORT S.A SUCURSAL COLOMBIA (80%) CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA (20%) | Ingrid Nathali Torres Cortés |  |  |  |  | 9200000000 | 0 | 9200000000 | 12465391897.68 | 4090093488.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 Espectadores | Cumplimiento al 90% del plan de mantenimiento preventivo | El 80% de los mantenimientos o actividades deben ser completadas según el cronograma establecido | Desarrollo mensual de la totalidad de la listas de chequeo para la revisión de la calidad de los mantenimientos realizados | Operación diaria (aseo), mantenimientos preventivos y correctivos aprovados por la supervisión en los 18 escenarios deportivos | Edubar se encuentra en proceso de recibo y liquidación del contrato de prestación de servicios | No
97 | EDUBAR | CD-12-2024-0003 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Vivienda | Mejoramiento de viviendas | MejoramientoViviendas-0003 - Módulo 1 | Suroccidente | La Manga, las Malvinas, los Olivos II, La Esmeralda, Bellarena, Bernardo Hoyos, El Milagro, El Moderno, Los Laureles | - | Varias |  |  | Contractual | En_Ejecución | 22962981691.6422 | 92% | 86% | -6% | Amarillo | 2024-03-19 | 2024-04-09 | 2024-05-03 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | Rojo | En_Seguimiento |  |  | 2025-10-31 | SA-EDU-013-2024 | CONSORCIO VIVIENDAS URBANAS | CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S. (25%) DONADO ARCE & COMPAÑÍA S.A.S.(33%) ORLANDO DONADO & CIA S.A.S.(25% ) JMD INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.(17%) | OLEARIS ALONSO HERNÁNDEZ ORELLANO | SA-EDU-006-2024 | CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD | INGENIERIA MASTER S.A.S. (50%) H.M. INGENIERIA S.A.S (50%) | DANIELA CAROLINA SINNING ACUÑA | 21855086929 | 0 | 21855086929 | 12465391897.68 | 11361989937.74 | 1107894762.6422 | 0 | 1107894762.6422 | 0 | 0 | 1000 familias | Género | Habitan personas en condición de discapacidad | Habitan personas de tercera edad | A la fecha se han intervenido 862 viviendas de las cuales 775se encuentran terminadas y en 87viviendas se avanza en demolición, fundida de plantilla, pañete, estuco, construcción de mesón, instalación de cerámica, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias |  | No
98 | EDUBAR | CD-12-2024-0003 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Vivienda | Mejoramiento de viviendas | MejoramientoViviendas-0003 - Módulo 2 | Varias | El bosque, Evaristo Sourdis, Las Malvinas, Villa Blanca, Los Continentes, Villanueva | - | Varias |  |  | Contractual | En_Ejecución | 22471261466.5467 | 71% | 48% | -23% | Rojo | 2024-03-19 | 2024-04-09 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | Verde | - |  |  | 2025-12-31 | SA-EDU-014-2024 | CONSORCIO VIVIENDAS DISTRITALES II | TURPIAL INGENIERIA S.A.S. (80%)CONSTRUCCIONES HHT S.A.S.(10%) EDC PROYECTOS S.A.S. (10%) | CRISTIAN DAVID JIMÉNEZ YEJAS | SA-EDU-006-2024 | CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD | INGENIERIA MASTER S.A.S. (50%) H.M. INGENIERIA S.A.S (50%) | DANIELA CAROLINA SINNING ACUÑA | 21387090725 | 0 | 21387090725 | 5590958835.7 | 5590958835.7 | 1084170741.5467 | 0 | 1084170741.5467 | 0 | 0 | 1000 familias | Género | Habitan personas en condición de discapacidad | Habitan personas de tercera edad | Se han interevnido 482 viviendas, de las cuales se han terminado 331 y en 151 viviendas se avanza en demolición, fundida de plantilla, pañete, estuco, instalaciones sanitarias y eléctricas, construcción de mesón, instalación de cerámica |  | No
99 | EDUBAR | CD-12-2024-0003 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Vivienda | Mejoramiento de viviendas | MejoramientoViviendas-0003 - Módulo 3 | Suroccidente | Ciudad Modesto, El Por Fin, La Paz, Lipaya, Los Olivos I | - | Varias |  |  | Contractual | En_Ejecución | 22620928293.7576 | 79.7% | 69% | -10.7% | Rojo | 2024-03-19 | 2024-04-09 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 2025-11-30 | Amarillo | En_Seguimiento |  |  | 2025-11-30 | SA-EDU-015-2024 | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES | HB. INGENIEROS CIVILES S.A.S.(70%) A.S.B. S.A.S(25%) CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS DE OBRAS DE INGENIERIA URBANISMO Y ARQUITECTURA - CONTINUAR S.A.S.(5%) | ALVARO HENRIQUEZ MEDRANO | SA-EDU-006-2024 | CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD | INGENIERIA MASTER S.A.S. (50%) H.M. INGENIERIA S.A.S (50%) | DANIELA CAROLINA SINNING ACUÑA | 21529536578.2 | 0 | 21529536578.2 | 8430670982.01 | 8430670982.01 | 1091391715.5576 | 0 | 1091391715.5576 | 0 | 0 | 1000 familias | Género | Habitan personas en condición de discapacidad | Habitan personas de tercera edad | Se han intervenido 687 viviendas, 538 de las cuales ya se encuentran terminadas y en 149 viviendas se encuentran en ejecución avanzando en demolición, fundida de plantilla, pañete estuco, instalaciones sanitarias y eléctricas, construcción de mesón, instalación de cerámica |  | No
100 | EDUBAR | CD-12-2024-0003 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Vivienda | Mejoramiento de viviendas | MejoramientoViviendas-0003 - Módulo 4 | Varias | 7 de Abril, Kennedy, Las Americas, Barlovento, San Francisco, La Playa, Las Flores, 7 de Agosto, La Playa - Sector Maratea | - | Varias |  |  | Contractual | En_Ejecución | 22874503267.9635 | 83.3% | 87% | 3.7% | Verde | 2024-03-19 | 2024-04-09 | 2024-05-03 | 2024-12-31 | 2025-11-30 | En_Ejecución | - |  |  | 2025-11-30 | SA-EDU-016-2024 | UT VIVIENDAS 2024 | JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. (90%) J.S. CONSTRUCCIONES S.A.S.(10%) | JOSE JULIAN SAADE CURE | SA-EDU-006-2024 | CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD | INGENIERIA MASTER S.A.S. (50%) H.M. INGENIERIA S.A.S (50%) | DANIELA CAROLINA SINNING ACUÑA | 21770877323 | 0 | 21770877323 | 11289349046.39 | 11289349046.39 | 1103625944.9635 | 0 | 1103625944.9635 | 0 | 0 | 1000 familias | Género | Habitan personas en condición de discapacidad | Habitan personas de tercera edad | Se han intervenido 866 viviendas, 742 de las cuales ya se encuentran terminadas y en 124 viviendas se encuentran en ejecución avanzando en demolición, fundida de plantilla, pañete estuco, instalaciones sanitarias y eléctricas, construcción de mesón, instalación de cerámica |  | No
101 | EDUBAR | CD-12-2024-0003 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Vivienda | Mejoramiento de viviendas | MejoramientoViviendas-0003 - Módulo 5 | Varias | Buenos Aires, Carrizal, Ciudadela 20 de Julio, Conidec, El Santuario, Los Girasoles, Ciudadela 20 de Julio (Domingo Marino) | - | Varias |  |  | Contractual | En_Ejecución | 22877651760.5715 | 60.3% | 45% | -15.3% | Rojo | 2024-03-19 | 2024-04-09 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | Verde | - |  |  | 2025-12-31 | SA-EDU-017-2024 | CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | BF CONSTRUYE S.A.S.(50%) ESTUDIOS Y DESEÑOS FRATELLI S.A.S.(10%) CROTRAING S.A.S.(40%) | MARIA ISABEL VALENZUELA BENITEZ | SA-EDU-012-2024 | CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (34%) PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA S.A.S (33%) HOSPIPLAN COMPAÑIA CONSULTORA CIA LTDA (33%) | LEONARDO ALFREDO PIEDRAHITA AMIN | 21780568433 | 0 | 21780568433 | 3807404819.92 | 3807404819.92 | 1097083327.5715 | 0 | 1097083327.5715 | 0 | 0 | 1000 familias | Género | Habitan personas en condición de discapacidad | Habitan personas de tercera edad | Se ejecutan actividades en 446 viviendas de las cuales 385 se encuentran terminadas y en 61 se continúa avanzando en demolición, fundida de plantilla, pañete, estuco, instalaciones sanitarias y eléctricas, construcción de mesón, instalación de cerámica |  | No
102 | EDUBAR | CD-12-2024-0003 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Vivienda | Mejoramiento de viviendas | MejoramientoViviendas-0003 - Módulo 6 | Suroccidente | 20 de Julio, san Luis, Santa Maria, Santo Domingo de Guzman, Villa San Pedro I, Villa San Pedro II, Villa San Carlos | - | Varias |  |  | Contractual | En_Ejecución | 22795179726.3047 | 62.5% | 54% | -8.5% | Rojo | 2024-03-19 | 2024-04-10 | 2024-06-14 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | Verde | - |  |  | 2025-12-31 | SA-EDU-018-2024 | UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024 | CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S.- COVEIN (50%) CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.S. (50%) | GUILLERMO ALBERTO CUELLO GIESEKE | SA-EDU-012-2024 | CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (34%) PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA S.A.S (33%) HOSPIPLAN COMPAÑIA CONSULTORA CIA LTDA (33%) | LEONARDO ALFREDO PIEDRAHITA AMIN | 21702051293 | 0 | 21702051293 | 7752769724.22 | 6754140321.42 | 1093128433.3047 | 0 | 1093128433.3047 | 0 | 0 | 1000 familias | Género | Habitan personas en condición de discapacidad | Habitan personas de tercera edad | Se han intervenido 536 viviendas de las cuales 481 se encuentran terminadas y en 55 viviendas, avanzando en demolición de elementos existentes como plantilla y mesones en mal estado. Asimismo se trabaja en fundida de plantilla, pañete, estuco, instalaciones sanitarias y eléctricas, construcción de mesón, instalación de cerámica |  | No
103 | EDUBAR | CD-12-2024-0003 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Vivienda | Mejoramiento de viviendas | MejoramientoViviendas-0003 - Módulo 7 | Varias | Jose Antonio Galan, La Chinita, Las Nieves, Montes, Rebolo, San Nicolas, La Luz, Las Colinas, San Roque | - | Varias |  |  | Contractual | En_Ejecución | 25933767375.8731 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-03-19 | 2024-04-09 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 2025-08-31 | En_Ejecución | - |  |  | 2025-08-31 | SA-EDU-019-2024 | CONSORCIO C&V BARRANQUILLA | CONYCA SOLUCIONES S.A.S. (50%) VANUR S.A.S. (40%) CAVALSA S.A.S.(10%) | LUIS CARLOS PEREZ MENDEZ | SA-EDU-012-2024 | CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (34%) PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA S.A.S (33%) HOSPIPLAN COMPAÑIA CONSULTORA CIA LTDA (33%) | LEONARDO ALFREDO PIEDRAHITA AMIN | 24690129955.96 | 0 | 24690129955.96 | 19974777806.41 | 13092035270.12 | 1243637419.9131 | 0 | 1243637419.9131 | 0 | 0 | 1135 familias | Género | Habitan personas en condición de discapacidad | Habitan personas de tercera edad | A la fecha se han intervenido 1135 viviendas las cuales han sido termiandas en su totalidad |  | No
104 | EDUBAR | CD-12-2024-0003 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Vivienda | Mejoramiento de viviendas | MejoramientoViviendas-0003 - Módulo 8 | Metropolitana | La Sierrita, Buena Esperanza, California, Cordialidad, El Pueblo, El Romance, Juan Mina, La Gloria, La Pradera, Los Rosales, Villa Flor, Alboraya, Los Angeles 1, Los Angeles 2, Los Angele 3 | - | Varias |  |  | Contractual | En_Ejecución | 25680031141.7507 | 55.95% | 51% | -4.95% | Amarillo | 2024-03-19 | 2024-04-09 | 2024-05-16 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | Verde | - |  |  | 2025-12-31 | SA-EDU-020-2024 | CONSORCIO ETAPA III | INDUSTRIAS Y TRANSPORTE S.A.S. ZESE –INTRASP S.A.S. ZESE (50%) MALAMO INGENIERÍA S.A.S.(25%) MAVICON CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A.S.(25%) | ANDRES FELIPE ROMERO SANJUAN | SA-EDU-012-2024 | CONSORCIO INTERVIVIENDAS BQ | CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S (34%) PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA S.A.S (33%) HOSPIPLAN COMPAÑIA CONSULTORA CIA LTDA (33%) | LEONARDO ALFREDO PIEDRAHITA AMIN | 24448561482.54 | 0 | 24448561482.54 | 6464960935.1 | 5478371465.6 | 1231469659.2107 | 0 | 1231469659.2107 | 0 | 0 | 1135 familias | Género | Habitan personas en condición de discapacidad | Habitan personas de tercera edad | A la fecha se han intervenido 577 viviendas, 486 de las cuales se encuentran termiandas y en 91 se continúan avanzando en demolición, fundida de plantilla, pañete, estuco, construcción de mesón, instalación de cerámica, instalaciones elécrticas e hidrosanitarias. |  | No
105 | EDUBAR | 001-2024 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | SITP | Mantenimiento de estaciones (Transmetro), portal de soledad y estación de retorno joe arroyo de transmetro | Metropolitana | Barranquilla | - | Varias |  |  | Postcontractual | Terminado | 1870047572 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-27 | 2024-05-27 | 2024-07-27 | Terminado | - | No |  | 2024-07-27 | SA-EDU-001-2024 | TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A – TICOM S.A |  | JOSE MARIA VECINO VILLAREAL |  |  |  |  | 1870047572 | 0 | 1870047572 | 1870047572 | 1525150290.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 Usuarios | El 50% de las actividades inician segun la fecha establecida en el cronograma de ejecución | El 80% de las actividades desarrolladas por frente fueron alzancadas o finalizadas en las fechas planificadas | Desarrollo mensual de al menos 1 comite de seguimiento de obra | Edubar se encuentra en proceso de recibo y liquidación del contrato de prestación de servicios |  | No
106 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED Sofia Camargo de Lleras sede 1- FASE 1[Construcción] | Suroccidente | El Carmen | CALLE 53D # 21- 36 | 10°58'03"N 74°48'00"W | -74.7998 | 10.9677 | Contractual | En_Ejecución | 101323988.0235 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2024-10-12 | En_Ejecución | - | No |  | 2024-10-12 | LP-016-2024 LOTE 1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | EBM construcciones e interventoría S.A.S (90%) Jesus Armando Cervantes Ceballos (10%) | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9832149209 | 2505106791 | 12337256000 | 5008387266 | 0 | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 | 0 |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Finalizado |  | No
107 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED Sofia Camargo de Lleras sede 1- FASE 2[Construcción] | Suroccidente | El Carmen | CALLE 53D # 21- 36 | 10°58'03"N 74°48'00"W | -74.7998 | 10.9677 | Contractual | En_Ejecución | 41393457.5471 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2024-01-24 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-01-24 | LP-016-2024 LOTE 1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | EBM construcciones e interventoría S.A.S (90%) Jesus Armando Cervantes Ceballos (10%) | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9832149209 | 2505106791 | 12337256000 | 5008387266 | 0 | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 | 0 |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Finalizado diseño estructural |  | No
108 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED Sofia Camargo de Lleras sede 1- FASE 3[Construcción] | Suroccidente | El Carmen | CALLE 53D # 21- 36 | 10°58'03"N 74°48'00"W | -74.7998 | 10.9677 | Contractual | En_Ejecución | 99027706 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-06-30 | LP-016-2024 LOTE 1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | EBM construcciones e interventoría S.A.S (90%) Jesus Armando Cervantes Ceballos (10%) | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9832149209 | 2505106791 | 12337256000 | 5008387266 | 0 | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 | 0 |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Finalizado diseño estructural |  | No
109 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED Salvador Suarez Suarez [Construcción] | Suroccidente | Los Pinos | CARRERA 25B No 55 – 30 | 10°58'26"N 74°47'55"W | -74.7979 | 10.9743 | Contractual | En_Ejecución | 182443582.1657 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2024-12-28 | En_Ejecución | - | No |  | 2024-12-28 | LP-016-2024 LOTE 1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | EBM construcciones e interventoría S.A.S (90%) Jesus Armando Cervantes Ceballos (10%) | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9832149209 | 2505106791 | 12337256000 | 5008387266 | 0 | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 | 0 | 938 estudiantes | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Finalizado |  | No
110 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED San Luis Sede Gardenias[Construcción] | Metropolitana | San Luis | CALLE 98C # 1E-99 | 10°55'42"N 74°48'37"W | -74.8296 | 10.9361 | Contractual | En_Ejecución | 667648216.7392 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-03-11 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-02-10 | LP-016-2024 LOTE 1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | EBM construcciones e interventoría S.A.S (90%) Jesus Armando Cervantes Ceballos (10%) | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9832149209 | 2505106791 | 12337256000 | 5008387266 | 0 | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 | 0 | 2200 estudiantes | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Finalizado |  | No
111 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED La Américas [Construcción] | Metropolitana | Las Américas | CARRERA 4A # 54C-06 | 10°56'41"N 74°48'44"W | -74.8119 | 10.9449 | Contractual | En_Ejecución | 332184365.0643 | 100% | 92% | -8% | Amarillo | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | Rojo | En_Seguimiento | No |  | 2025-06-30 | LP-016-2024 LOTE 1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | EBM construcciones e interventoría S.A.S (90%) Jesus Armando Cervantes Ceballos (10%) | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9832149209 | 2505106791 | 12337256000 | 5008387266 | 0 | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 | 0 |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Sin actividades |  | No
112 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED INSTECO sede 2 [Construcción] | Norte_Centro_Histórico | El Rosario | CALLE 40 # 38-50 | 10°58'43"N 74°46'56"W | -74.7812 | 10.9792 | Contractual | En_Ejecución | 409269353.9296 | 100% | 98% | -2% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-06-30 | LP-016-2024 LOTE 1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | EBM construcciones e interventoría S.A.S (90%) Jesus Armando Cervantes Ceballos (10%) | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9832149209 | 2505106791 | 12337256000 | 5008387266 | 0 | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 | 0 |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Placa de concreto, pintura de aulas |  | No
113 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED María Inmaculada | Suroccidente | Olaya | CARRERA 29 # 70B-60 | 10°58'46"N 74°48'34"W | -74.8092 | 10.9793 | Contractual | En_Ejecución | 532037541.0958 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-03-25 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-02-07 | LP-016-2024 LOTE 1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | EBM construcciones e interventoría S.A.S (90%) Jesus Armando Cervantes Ceballos (10%) | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9832149209 | 2505106791 | 12337256000 | 5008387266 | 0 | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 | 0 |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Finalizado |  | No
114 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED Olaya | Suroccidente | Olaya | CALLE 70b #27B-36 | 10°58'39"N 74°48'30"W | 74.8083 | 10.9778 | Contractual | En_Ejecución | 529737053.7054 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-04-15 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-04-02 | LP-016-2024 LOTE 1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | EBM construcciones e interventoría S.A.S (90%) Jesus Armando Cervantes Ceballos (10%) | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9832149209 | 2505106791 | 12337256000 | 5008387266 | 0 | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 | 0 |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Finalizado |  | No
115 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED Fundación Pies Descalzos | Riomar | La Playa | CL 14 17 80 |  |  |  | Contractual | En_Ejecución | 1989808771.24 | 100% | 70.5% | -29.5% | Rojo | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-08-30 | Rojo | En_Seguimiento | No |  | 2025-08-30 | LP-016-2024 LOTE 1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | EBM construcciones e interventoría S.A.S (90%) Jesus Armando Cervantes Ceballos (10%) | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9832149209 | 2505106791 | 12337256000 | 5008387266 |  | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 |  |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Instalación de tensores en perfiles metalicos, protocolo de pintura en perfilería metalica
116 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED Luis Carlos Galán Sarmiento | Suroriente | La Luz | KR 15 14 02 |  |  |  | Contractual | En_Ejecución | 60194811 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-02-17 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-02-17 | LP-016-2024 LOTE 1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | EBM construcciones e interventoría S.A.S (90%) Jesus Armando Cervantes Ceballos (10%) | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9832149209 | 2505106791 | 12337256000 | 5008387266 |  | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 |  |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Finalizado
117 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED Mundo Bolivariano | Suroccidente | Malvinas | CL 98 7 F 07 |  |  |  | Contractual | En_Ejecución | 588499455.36 | 100% | 98% | -2% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-06-30 | LP-016-2024 LOTE 1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | EBM construcciones e interventoría S.A.S (90%) Jesus Armando Cervantes Ceballos (10%) | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9832149209 | 2505106791 | 12337256000 | 5008387266 |  | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 |  |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Sin actividades
118 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED Tierra Santa 2 | Suroccidente | El bosque | KR 6 E 60 13 |  |  |  | Contractual | En_Ejecución | 1305158966.1 | 100% | 74.1% | -25.9% | Rojo | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-09-30 | Rojo | En_Seguimiento | No |  | 2025-09-30 | LP-016-2024 LOTE 1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | EBM construcciones e interventoría S.A.S (90%) Jesus Armando Cervantes Ceballos (10%) | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9832149209 | 2505106791 | 12337256000 | 5008387266 |  | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 |  |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Instalación de piso, desmonte de cubierta, armado de acero, corte de muro
119 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED Buenos Aires | Suroriente | Buenos Aires | CL 44 KR 5 B 46 |  |  |  | Contractual | En_Ejecución | 694434800.85 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-06-30 | LP-016-2024 LOTE 1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | EBM construcciones e interventoría S.A.S (90%) Jesus Armando Cervantes Ceballos (10%) | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9832149209 | 2505106791 | 12337256000 | 5008387266 |  | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 |  |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Instalaciones electricas
120 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IDEHUCA | Riomar | Santa Ana | KR 68 71 41 |  |  |  | Contractual | En_Ejecución | 199092789 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-04-02 | LP-016-2024 LOTE 1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | EBM construcciones e interventoría S.A.S (90%) Jesus Armando Cervantes Ceballos (10%) | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9832149209 | 2505106791 | 12337256000 | 5008387266 |  | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 |  |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Finalizado fase demoliciones
121 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED El Pueblo | Suroccidente | El pueblo | CL 116 12 24 |  |  |  | Contractual | En_Ejecución | 534012665.11 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-06-30 | LP-016-2024 LOTE 1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | EBM construcciones e interventoría S.A.S (90%) Jesus Armando Cervantes Ceballos (10%) | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9832149209 | 2505106791 | 12337256000 | 5008387266 |  | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 |  |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Finalizado
122 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED La Merced | Suroccidente | Santo Domingo | CL 57 30 23 |  |  |  | Contractual | En_Ejecución | 1362066088.73 | 90.23% | 50% | -40.23% | Rojo | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-10-31 | Rojo | En_Seguimiento | No |  | 2025-10-31 | LP-016-2024 LOTE 1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | EBM construcciones e interventoría S.A.S (90%) Jesus Armando Cervantes Ceballos (10%) | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9832149209 | 2505106791 | 12337256000 | 5008387266 |  | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 |  |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Estuco sobre muros
123 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED Jorge Robledo | Metropolitana | 7 de Abril | KR 15 SUR 74 170 |  |  |  | Contractual | En_Ejecución | 1107960453.45 | 100% | 77% | -23% | Rojo | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-08-30 | Rojo | En_Seguimiento | No |  | 2025-08-30 | LP-016-2024 LOTE 1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | EBM construcciones e interventoría S.A.S (90%) Jesus Armando Cervantes Ceballos (10%) | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9832149209 | 2505106791 | 12337256000 | 5008387266 |  | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 |  |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Sin actividades
124 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED San Miguel Arcangel | Suroriente | La Chinita | KR 23 11 37 |  |  |  | Contractual | En_Ejecución | 693221296.76 | 100% | 89% | -11% | Rojo | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | Rojo | En_Seguimiento | No |  | 2025-06-30 | LP-016-2024 LOTE 1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | EBM construcciones e interventoría S.A.S (90%) Jesus Armando Cervantes Ceballos (10%) | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9832149209 | 2505106791 | 12337256000 | 5008387266 |  | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 |  |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Pintura en aulas, pulida de pisos
125 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED Karl Parrish | Suroccidente | Alfonso Lopez | KR 27 45 277 |  |  |  | Contractual | En_Ejecución | 812730691.51 | 63.82% | 0% | -63.82% | Rojo | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-11-30 | Amarillo | En_Seguimiento | No |  | 2025-11-30 | LP-016-2024 LOTE 1 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS | EBM construcciones e interventoría S.A.S (90%) Jesus Armando Cervantes Ceballos (10%) | JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9832149209 | 2505106791 | 12337256000 | 5008387266 |  | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 |  |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | sin actividades
126 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED Pablo Neruda[Construcción] | Metropolitana | Ciudadela 20 De Julio | CARRERA 4A SUR #48-47 | 10°55'41"N 74°48'37"W | -74.8092 | 10.9283 | Contractual | En_Ejecución | 298587855.5924 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2024-12-20 | En_Ejecución | - | No |  | 2024-12-16 | LP-016-2024 LOTE 2 | CONSORCIO SOSTEC | EBM construcciones e interventoría S.A.S (90%) Jesus Armando Cervantes Ceballos (10%) | SAUL RINCON VILLAMIZAR | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9928677488 | 3801762928 | 13730440416 | 7175519666 | 0 | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 | 0 |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | finalizado |  | No
127 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED Carlos Meisel[Construcción] | Suroccidente | Carlos Meisel | CALLE 74 #24-139 | 10°58'32"N 74°48'53"W | -74.8141 | 10.9753 | Contractual | En_Ejecución | 1078220608.5184 | 100% | 99% | -1% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-04-26 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-04-26 | LP-016-2024 LOTE 2 | CONSORCIO SOSTEC | Sosdom S.A.S (50%) Multintec S.A.S (50%) | SAUL RINCON VILLAMIZAR | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9928677488 | 3801762928 | 13730440416 | 7175519666 | 0 | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 | 0 | 2137 estudiantes | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Pendiente detalles en fachada |  | No
128 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED Alfonso Lopez [Construcción] | Suroriente | Rebolo | CALLE 17 #26-45 | 10°57'51"N 74°46'31"W | -74.7745 | 10.964 | Contractual | En_Ejecución | 1104544838.3042 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-04-10 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-04-10 | LP-016-2024 LOTE 2 | CONSORCIO SOSTEC | Sosdom S.A.S (50%) Multintec S.A.S (50%) | SAUL RINCON VILLAMIZAR | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9928677488 | 3801762928 | 13730440416 | 7175519666 | 0 | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 | 0 |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Finalizado |  | No
129 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED Marco Fidel Suarez [Construcción] | Metropolitana | La Magdalena | CARRERA 6B # 36B-46 | 10°56'32"N 74°47'31"W | -74.791 | 10.9421 | Contractual | En_Ejecución | 282443274.014 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-03-10 | LP-016-2024 LOTE 2 | CONSORCIO SOSTEC | Sosdom S.A.S (50%) Multintec S.A.S (50%) | SAUL RINCON VILLAMIZAR | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9928677488 | 3801762928 | 13730440416 | 7175519666 | 0 | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 | 0 |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Finalizado |  | No
130 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED Sarid Arteta de Vasquez Sede 2 [Construcción] | Suroccidente | Cevillar | CARRERA 18 # 47-72 | 10°57'41"N 74°47'59"W | -74.7994 | 10.9616 | Contractual | En_Ejecución | 529083165.1381 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | En_Ejecución | - | No |  | 2024-12-31 | LP-016-2024 LOTE 2 | CONSORCIO SOSTEC | Sosdom S.A.S (50%) Multintec S.A.S (50%) | SAUL RINCON VILLAMIZAR | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9928677488 | 3801762928 | 13730440416 | 7175519666 | 0 | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 | 0 |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Finalizado |  | No
131 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED La Magdalena | Metropolitana | La Magdalena | CALLE 41 #7-07 | 10°56'31"N 74°47'46"W | -74.7962 | 10.9421 | Contractual | En_Ejecución | 171558011.3024 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-06-30 | LP-016-2024 LOTE 2 | CONSORCIO SOSTEC | Sosdom S.A.S (50%) Multintec S.A.S (50%) | SAUL RINCON VILLAMIZAR | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9928677488 | 3801762928 | 13730440416 | 7175519666 | 0 | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 | 0 |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Finalizado |  | No
132 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED Manuel Zapata Olivella | Suroccidente | El Edén | CALLE 84 # 27 17 | 10°58'41"N 74°49'39"W | -74.8277 | 10.9781 | Contractual | En_Ejecución | 450013175.5484 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-02-28 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-06-30 | LP-016-2024 LOTE 2 | CONSORCIO SOSTEC | Sosdom S.A.S (50%) Multintec S.A.S (50%) | SAUL RINCON VILLAMIZAR | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9928677488 | 3801762928 | 13730440416 | 7175519666 | 0 | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 | 0 |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Finalizado |  | No
133 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED La Esmeralda | Suroccidente | La Esmeralda | CALLE 84b #13E-26 | 10°57'57"N 74°49'30"W | -74.8246 | 10.966 | Contractual | En_Ejecución | 257729076.6248 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-05-30 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-05-30 | LP-016-2024 LOTE 2 | CONSORCIO SOSTEC | Sosdom S.A.S (50%) Multintec S.A.S (50%) | SAUL RINCON VILLAMIZAR | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9928677488 | 3801762928 | 13730440416 | 7175519666 | 0 | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 | 0 |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Finalizado |  | No
134 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED Castillo La Alboraya | Suroriente | El Campito | CALLE 41 # 8A-62 | 10°56'49"N 74°47'48"W | -74.7963 | 10.9471 | Contractual | En_Ejecución | 510965426.9249 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-04-02 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-06-30 | LP-016-2024 LOTE 2 | CONSORCIO SOSTEC | Sosdom S.A.S (50%) Multintec S.A.S (50%) | SAUL RINCON VILLAMIZAR | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9928677488 | 3801762928 | 13730440416 | 7175519666 | 0 | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 | 0 |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Finalizado |  | No
135 | EDUBAR | CD-05-2024-4513 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Colegios | InfraEducativa-4513 - IED Villanueva | Norte_Centro_Histórico | Villanueva | CALLE 5 #42D - 24 | 10°58'54"N 74°46'05"W | -74.7675 | 10.9817 | Contractual | En_Ejecución | 907479312.8912 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-12-31 | 2025-05-30 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-05-30 | LP-016-2024 LOTE 2 | CONSORCIO SOSTEC | Sosdom S.A.S (50%) Multintec S.A.S (50%) | SAUL RINCON VILLAMIZAR | CD-05-2024-4513 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 9928677488 | 3801762928 | 13730440416 | 7175519666 | 0 | 1505000000 | 1003333333 | 2508333333 | 157233711.34 | 0 |  | Frentes aperturados por mes | Frentes finalizados y entregados por mes | Cumplimiento al cronograma de ejecución | Finalizado |  | No
136 | EDUBAR | CD-12-2024-6052 | Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | Arroyos | Arroyos | Canalizacion Arroyo Calle 85 | Riomar | [5 empty] | Contractual | En_Ejecución | 121254460319 | 43% | 39% | -4% | Amarillo |  |  | 2024-09-07 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  |  | 2026-08-07 | SA-015-2024 | CONSORCIO ARROYO 85 | COLOMBIA ME S.A.S (89,99%), MOTA-ENGIL COLOMBIA S.A.S (10%), MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A SUCURSAL COLOMBIA (0,01%) |  | CD-12-2024-6052 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 117038433119 |  | 117038433119 | 2955000000 |  | 4216027200 |  | 4216027200
137 | EDUBAR | CD-58-2025-2652 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Recreación_y_Deporte | Escenarios deportivos | Skatepark | Norte_Centro_Histórico |  | Malecon del Rio | 11°00'35.0"N 74°46'54.6"W |  |  | Contractual | En_Ejecución | 4160352590 | 95% | 93% | -2% | Verde |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-07-20 | 2025-10-20 |  |  |  |  | 2025-10-20 | LP-028-2024 | CONSORCIO OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S | JAVIER TORRES MORE |  | CD-58-2025-2652 | EDUBAR S.A. |  | ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL | 3816299790 |  | 3816299790 | 1941049640.25 |  | 344052800 |  | 344052800 | [7 empty] | nueva prorroga hasta 20 de octubre del 2025
138 | ADI | N. 017 - 2017 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Malla Vial | MallaVial-017 - Calle 30 [cra 46 y circunvalar] | Varias | Tayrona, Los Trupillos, Simon Bolivar, Centro, Montes, San Roque, Rebolo, Las Nieves, Boyaca, El Limon | Calle 30 entre Av. Circunvalar y carrera 46 | 10°56'31.6"N 74°47'00.0"W | -74.7833 | 10.9421 | Postcontractual | Terminado | 153676963328 | 100% | 100% | 0% | Verde |  | 01 JUNIO DE 2018 | 2018-08-29 | 2018-12-31 | 2024-02-29 | Terminado | - |  |  | 2024-06-30 | ADI-0375-2018 | UNION TEMPORAL AVENIDA BOYACA | 1-) VALORES Y CONTRATOS S.A - VALORCON S.A CON EL 50% PARTICIPACION. 2-)INVERSIONES JACUR Y COMPAÑÍA LIMITADA NIT CON EL 50% PARTICIPACION | Rodrigo Velez Gomez | ADI-0376-2018 | CONSORCIO CIRCUNVALAR IDC | 1-) SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL S.A.S CON EL 34% DE PARTICIPACION 2-) CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A CON EL 33% DE PARTICIPACION 3-) DICONSULTORIA S.A CON EL 33% DE PARTICIPACION. | HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ | 91060617044 | 46725078849 | 137785695893 | 124460811254 | 124215276460 | 4112642380 | 11778625055 | 15891267435 | 15783305083.6 | 14569655074.6 |  |  |  |  | Se realizó entrga al operador del servicio de alubrado publico | Pendiente liquidacion interventoria | Si
139 | ADI | N. 017 - 2017 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Malla Vial | MallaVial-017 - Vía Circunvalar [cra 38 y cra 12A] | Varias | La Paz, Los Olivos, Los Olivos Ii, La Pradera, El Eden, Las Estrellas. | AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CARRERAS 13 Y 38 | 10°58'42.2"N 74°50'09.7"W | -74.836 | 10.9784 | Postcontractual | Terminado | 108999113607 | 96% | 89% | -7% | Rojo |  | 15 DE FEBRERO DE 2018 | 2018-04-25 | 2018-12-31 | 2025-04-30 | Terminado | - |  |  | 2024-12-31 | ADI-0358-2018 | CONSORCIO AVENIDA CIRCUNVALAR 2018 | BF CONSTRUYE S.A.S. (25%) INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA BARRANQUILLA S.A.S. (31%) SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. - SIL SOLUCIONES S.A.S. (19%) PROMOTORA EL CAMPÍN S.A.S. (25%) | María Isabel Valenzuela Benítez | ADI-0363-2018 | CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA | Lineal global ingenieria S.A.S (45%) T CONSULT S.A.S (45%) SIETE S.A.S (10%) | BLANCA LILYAM TABARES MESA | 60278012703 | 42310136793 | 102588149496 | 102588149496 | 102588149496 | 2720010013 | 3690954098 | 6410964111 | 5267966682 | 4378242491 |  |  |  |  | Las actividades pendientes, puente peatonal de la carrera 13 y terminación calzada de servicio oriental | el contratista tiene un retraso en la programacion general del proyecto de un 10%, en proceso de liquidación | Si
140 | ADI | N. 017 - 2017 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Malla Vial | MallaVial-017 - Vía Cordialidad [Av.circunvalar y cra 23] | Varias | Cevillar, El Carmen, Villate, La Ceiba, Los continentes, El santuario, La sierrita, El Romance, California, San Luis, Las Américas, Villa San Pedro. | AV. CORDIALIDAD ENTRE AV. CIRCUNVALAR Y CARRERA 23 | 10°56'38.4"N 74°49'40.1"W | -74.8278 | 10.944 | Postcontractual | Terminado | 156618141815 | 90.08% | 88% | -2.08% | Verde |  | 05 DE DICIEMBRE DE 2017 | 2018-04-23 | 2018-12-31 | 2025-04-30 | Terminado | - |  |  | 2024-07-30 | ADI-1193-2017 | UNION TEMPORAL GRAN VIA R90 | 1-) VALORES Y CONTRATOS S.A - VALORCON S.A CON EL 50% PARTICIPACION. 2-)INVERSIONES JACUR Y COMPAÑÍA LIMITADA NIT CON EL 50% PARTICIPACION | Rodrigo Velez Gomez | ADI-0426-2019 | EDUBAR S.A. | EDUBAR | ANGELLY CRIALES | 90509645936 | 61426915616 | 151936561552 | 146459204484 | 146003957524 | 1835997344 | 2845582919 | 4681580263 | 4381834767 | 4173896855 |  |  |  |  | Se entrgó canalización de la cra 18, se ejecutan andenes, pendiente terminación alumbrado publico | Contrato Terminado, en proceso de toma de detalles, entrega a operadores de servicios, cierre de las afectaciones | Si
141 | ADI | 12016001622 | Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | Arroyos | Arroyos | Arroyos-1622 - Arroyo Cra 21 | Suroriente | San Jose, Los Cocos, Boyaca, La Union, Buena Esperanza, El Carmen, La Alboraya, La Victoria | Carrera 21 entre calles 30 y 53D, Calle 47B entre carreras 21 y 20, Calle 37 con carrera 21 hasta la calle 40 con carrera 13C | 10°57'53.8"N 74°47'48.7"W | -74.7969 | 10.9649 | Contractual | Suspendido | 170704825174.7 | 100% | 99% | -1% | Verde |  | 31 DE AGOSTOS DE 2016 | 2016-11-21 | 2021-05-17 | 2021-08-03 | Suspendido | - |  |  | 0 | FROIH-668-2016 | UNION TEMPORAL ARROYOS 2016 | A CONSTRUIR S.A. (45%) CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S (25%) SERIGIO TORRES REATIGA (25%) BF CONSTRUYE (5%) | Luis Eduardo Barrios Lopez | FRIOH-670-2016 | CONSORCIO CANALES BARRANQUILLA | PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S. (52%) GINPROSA COLOMBIA S.A.S (45%) COSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A. (3%9 | JUAN JOSE CORENA HOYOS | 124700881244.69 | 39170128141.43 | 163871009386.12 | 162776763028.05 | 167877481517.42 | 5614556582.6 | 1219259205.98 | 6833815788.58 | 6833815783 | 6666763034 | 350.000 habitantes |  |  |  | SUSPENDIDO | SUSPENDIDO | No
142 | ADI | 12016001622 | Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | Arroyos | Arroyos | Arroyos-1622 - Arroyo Cra 65 | Norte_Centro_Histórico | Boston, Prado y Modelo | Entre carrera 45 con via 40 hasta calle 62 con carrera 45 | 10°59'38.7"N 74°47'33.3" | -74.7926 | 10.9941 | Postcontractual | Terminado | 117933429834 | 100% | 99% | -1% | Verde |  | 21 DE OCTUBRE DE 2016 | 2017-03-06 | 2018-07-05 | 2025-05-10 | Terminado | - |  |  | 0 | FROIH-933-2016 | CONSORCIO MEC ARROYO DE LA CARRERA 65 | MOTA ENGIL COL S.A.S (98,74%) MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A SUCURSAL COLOMBIA (0,01%) CONSORTIUM INFRAESTRUCTURA S.A.S (1,25%) | Pedro Jorge Da Costa Ferreira Teixeira | FROIH-935-2016 | CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA | CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S CONSULTECNICOS S.A.S (34%) GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A. (33%) INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA (33%) | CARLOS DONADO HENRIQUEZ | 87355066338 | 25337398996 | 112692465334 | 110069716016 | 108420214452 | 3930695496 | 1310269004 | 5240964500 | 5036040607 | 4856406128 | 250,000 habitantes |  |  |  | Construcción de canal de empalme a vía 40 con carrera 65 | actividades pendiente terminacion de cruce de banco de ductos, contrato terminado | No
143 | ADI | 12016001622 | Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | Arroyos | Arroyos | Arroyos-1622 - Arroyo Felicidad | Varias | Lucero, Los Pinos, Recreo, Boston,Barrio Abajo, El Rosario Entre Otros | Desde la Calle 48 con carrera 54 hasta la calle 57 con carrera 27 | 10°59'02.7"N 74°47'26.3"W | -74.7906 | 10.9841 | Contractual | Suspendido | 201849730042 | 98% | 96.22% | -1.78% | Verde |  | 01 DICIEMBRE DE 2016 | 2017-01-16 | 2018-05-15 | 2022-12-16 | Suspendido | - |  |  | 0 | FROIH-968-2016 | UNION TEMPORAL ARROYOS BARRANQUILLA | INTERASEO S.A (25%) TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S (25%) CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S (25%) BF CONSTRUYE S.A.S (25%) | Luis Eduardo Bencardino Calderon | ADI-1484-2020 | EDUBAR S.A. | EDUBAR | ANGELLY CRIALES | 123004386348 | 75294373694 | 198298760042 | 190796795624.47 | 184751315764 | 3000000000 | 550970000 | 3550970000 | 2920132061 | 2920132061 | 300.000 habitantes |  |  |  | SUSPENDIDO | SUSPENDIDO | No
144 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VI - Parque las Estrellas | Suroccidente | El Rubí | K 36 Y 35B C 84 Y 87 | 10°58'52.15"N 74°49'49.28"O | -74.8314 | 10.9815 | Postcontractual | Entregado | 4872721651.2 | 100% | 100% | 0% | Verde |  |  | 2018-03-05 | 2020-06-22 | 2024-06-30 | Entregado | - |  |  | 2024-06-30 | Nº 012018002719 | UNIÓN TEMPORAL PARQUES VI | A CONSTRUIR 90% AE INGENIEROS CIVILES SAS 10% | Ivan Jimenez Aguirre | 040-2017 | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 56978814090.9 | 29998375894.5 | 86977189985.4 | 82621834145.4 | 80247799743.71 | 2000000000 | 1300000000 | 3300000000 | 3300000000 | 696926850 | 25300 |  |  |  | Acabados en pañete, pintura, instalación de cerramiento en canchas y zonas de juegos infantiles y obras de iluminación | Parque Estrella Entregado el día 25 de julio de 2024 - 100% | Si
145 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VI - Parque las Palmeras | Metropolitana | Ciudadela 20 De Julio | C 46K K 3A | 10°55'50.15"N 74°48'18.51"O | -74.8051 | 10.9306 | Postcontractual | Entregado | 958944721.8 | 100% | 100% | 0% | Verde |  |  | 2018-03-05 | 2020-06-22 | 2024-02-23 | Entregado | - |  |  | 2024-02-23 | Nº 012018002719 | UNIÓN TEMPORAL PARQUES VI | A CONSTRUIR 90% AE INGENIEROS CIVILES SAS 10% | Ivan Jimenez Aguirre | 040-2017 | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 56978814090.9 | 29998375894.5 | 86977189985.4 | 82621834145.4 | 80247799743.71 | 2000000000 | 1300000000 | 3300000000 | 3300000000 | 696926850 | 9365 |  |  |  | Se entregó la obra a la comunidad | Parque La Palmeras Entregado el día 23 de febrero de 2024 - 100% | No
146 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VI - Parque Pequeños gigantes | Metropolitana | Villa Sevilla | C 46C y 46E K 16 SUR y 16A SUR | 10°55'20.95"N 74°48'13.55"O | -74.8038 | 10.9225 | Postcontractual | Entregado | 935338521 | 100% | 100% | 0% | Verde |  |  | 2018-03-05 | 2020-06-22 | 2024-04-06 | Entregado | - |  |  | 2024-04-06 | Nº 012018002719 | UNIÓN TEMPORAL PARQUES VI | A CONSTRUIR 90% AE INGENIEROS CIVILES SAS 10% | Ivan Jimenez Aguirre | 040-2017 | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 56978814090.9 | 29998375894.5 | 86977189985.4 | 82621834145.4 | 80247799743.71 | 2000000000 | 1300000000 | 3300000000 | 3300000000 | 696926850 | 6126 |  |  |  | Se entregó la obra a la comunidad | Parque Pequeños Gigantes entregado el día 06 de abril de 2024 -100% | No
147 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VI - Parque El Limon 2 | Suroriente | El Limón | C 34 K 5C Y 6 | 10°56'29.74"N 74°47'13.52"O | -74.7871 | 10.9416 | Postcontractual | Entregado | 1320867674.1 | 100% | 100% | 0% | Verde |  |  | 2018-03-05 | 2020-06-22 | 2024-04-12 | Entregado | - |  |  | 2024-04-12 | Nº 012018002719 | UNIÓN TEMPORAL PARQUES VI | A CONSTRUIR 90% AE INGENIEROS CIVILES SAS 10% | Ivan Jimenez Aguirre | 040-2017 | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 56978814090.9 | 29998375894.5 | 86977189985.4 | 82621834145.4 | 80247799743.71 | 2000000000 | 1300000000 | 3300000000 | 3300000000 | 696926850 | 10300 |  |  |  | Se entregó la obra a la comunidad | Parque el limón 2 Avance de obra 100% | No
148 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VI - Parque El Milagro | Suroriente | El Milagro | C 38 K 1H | 10°56'0.37"N 74°47'36.05"O | -74.7933 | 10.9334 | Contractual | En_Ejecución | 924843801.7 | 100% | 100% | 0% | Verde |  |  | 2018-03-05 | 2020-06-22 | 2024-05-30 | En_Ejecución | - |  |  | 2024-05-30 | Nº 012018002719 | UNIÓN TEMPORAL PARQUES VI | A CONSTRUIR 90% AE INGENIEROS CIVILES SAS 10% | Ivan Jimenez Aguirre | 040-2017 | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 56978814090.9 | 29998375894.5 | 86977189985.4 | 82621834145.4 | 80247799743.71 | 2000000000 | 1300000000 | 3300000000 | 3300000000 | 696926850 | 7500 |  |  |  | Instalación de equipamiento,acabados en general | Parque el Milagro Avance de obra 95% | Si
149 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VI - Parque Concha Conidec | Metropolitana | Ciudadela 20 de Julio | C 49 K 5B Sur | 10°55'39.25"N 74°48'37.98"O | -74.8106 | 10.9276 | Postcontractual | Entregado | 1422193774.3 | 100% | 100% | 0% | Verde |  |  | 2018-03-05 | 2020-06-22 | 2024-06-30 | Entregado | - |  |  | 2024-06-30 | Nº 012018002719 | UNIÓN TEMPORAL PARQUES VI | A CONSTRUIR 90% AE INGENIEROS CIVILES SAS 10% | Ivan Jimenez Aguirre | 040-2017 | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 56978814090.9 | 29998375894.5 | 86977189985.4 | 82621834145.4 | 80247799743.71 | 2000000000 | 1300000000 | 3300000000 | 3300000000 | 696926850 | 12600 |  |  |  | En espera de actividades predecesoras de la concha acústica a cargo del contratista de ese frente, acabados en general | Parque y Concha Acústica Pablo Neruda Avance de obra 100% | Si
150 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VI - Parque karla Gonzalez - Argos | Riomar | Villa Carolina | C 96 K72 | 11° 1'23.47"N 74°49'2.80"O | -74.8174 | 11.0232 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde |  |  | 2023-02-27 | 2023-08-31 | 2024-04-16 | Terminado | - |  |  | 2024-04-16 | N/A | Grupo Argos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 |  |  |  | Obras de instalación de placa huellas, paisajismo y siembra de arboles | Parque Karla González Avance de obra 100% | Si
151 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VI - Parque la Castellana - Argos | Riomar | Altos Del Parque | K 65 C 99 | 11° 1'19.48"N 74°49'20.25"O | -74.8223 | 11.0221 | Postcontractual | Entregado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde |  |  | 2022-09-29 | 2023-06-30 | 2024-04-04 | Entregado | - |  |  | 2024-04-11 | N/A | Grupo Argos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  |  |  | Se entregó la obra a la comunidad | Parque Realismo Mágico Sector Las Aromáticas - Grupo Argos Avance de obra 100% | No
152 | ADI | CONVENIO CD-48-2021-4479 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VI - Parque Villas de San Pablo | Suroccidente | Villas De San Pablo | C 134 K 9G | 10°56'8.10"N 74°49'41.25"O | -74.8589 | 10.9588 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde |  |  | 2024-02-14 | 2024-05-29 | 2024-11-08 | Terminado | - |  |  | 2024-05-29 | N/A | UNIÓN TEMPORAL PARQUES VJR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 |  |  |  | Obras de piso en concreto para áreas de patinaje, andenes, plazoletas y senderos, bordillos perimetrales y vigas | Parque Villas de San Pablo etapa avance de obra 97% | No
153 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 1 Parque Malecon Sur Oriente | Suroriente | REBOLO | K23 C28 - K27 C8 | 10°57'49.95"N 74°46'51.75"O | -74.7798 | 10.9641 | Contractual | En_Ejecución | 23055369882.5602 | 100% | 99% | -1% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-11 | 2024-09-12 | 2024-12-31 | 2025-07-31 | En_Ejecución | - | Si |  |  | LP-001-2024 LOTE 1 | CONSORCIO URBACARIBE 24 | INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S. M.G.L. INGENIEROS S.A.S | LILIANA RAMIREZ SIERRA |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 14410669633.39 | 7888974454.13 | 22299644087.52 | 14754018928.04 | 7685122675.45 | 755725795.0402 | 0 | 755725795.0402 | 0 | 0 | 324000 |  |  |  | Reuniones comité | Malecón de Rebolo: acabados finales e instalación de mobiliario. | No
154 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 2 Parque Unidad Deportiva la Magdalena | Suroriente | LA MAGDALENA | K 6B C 35B | 10°56'34.99"N 74°47'34.79"O | -74.793 | 10.9431 | Contractual | En_Ejecución | 15634907851.3472 | 100% | 90.67% | -9.33% | Rojo | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 2025-09-30 | Rojo | En_Seguimiento | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 2 | CONSORCIO PARQUES DP 2024 | DONADO ARCE & CIA S.A.S. PACANO S.A.S. | ROBERTO CARLO DONADO ARCE |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 14858229465.61 | 0 | 14858229465.61 |  | 0 | 776678385.7372 | 0 | 776678385.7372 | 0 | 0 | 45000 |  |  |  | Reuniones comité | Unidad Deportiva la Magdalena: Conformacion de terreno para cancha de besibol, acabados de gradas, acabado dugout | No
155 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 3 Cancha De Minifutbol Ciudad Modesto | Suroccidente | CIUDAD MODESTO | K 12A C 94 | 10°57'45.23"N 74°49'46.59"O | -74.8296 | 10.9626 | Contractual | Terminado | 1435630036.3651 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-04-23 | 2024-12-31 | 2025-06-15 | Terminado | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 3 | UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24 | REDEX SAS COELCI SAS | ANDRES HERNAN QUINCHAENGUA PINEDA |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 1367266701.3069 | 0 | 1367266701.3069 |  | 0 | 68363335.0582 | 0 | 68363335.0582 | 0 | 0 | 7125 |  |  |  | Reuniones comité | Parque Ciudad Modesto - ENTREGADO | No
156 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 3 Parque Productivo - Huerta Urbana Villas de San Pablo | Suroccidente | VILLAS DE SAN PABLO | C 134 K 28 | 10°57'32.35"N 74°51'54.51"O | -74.8651 | 10.959 | Contractual | En_Ejecución | 1783087327.0938 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-04-23 | 2024-12-31 | 2025-06-15 | En_Ejecución | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 3 | UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24 | REDEX SAS COELCI SAS | ANDRES HERNAN QUINCHAENGUA PINEDA |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 1698178406.7644 | 0 | 1698178406.7644 |  | 0 | 84908920.3293 | 0 | 84908920.3293 | 0 | 0 | 7100 |  |  |  | Reuniones comité | Hurta Urbana Villas de San Pablo: acabados finales y limpieza | Si
157 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 3 Parque La Union II | Suroriente | LA UNIÓN | K 16 C 31 | 10°57'9.38"N 74°47'17.62"O | -74.7882 | 10.9526 | Contractual | Terminado | 1318231243.559 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-10 | 2024-04-23 | 2024-12-31 | 2025-06-15 | Terminado | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 3 | UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24 | REDEX SAS COELCI SAS | ANDRES HERNAN QUINCHAENGUA PINEDA |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 1255458327.2053 | 0 | 1255458327.2053 | 0 | 0 | 62772916.3537 | 0 | 62772916.3537 | 0 | 0 | 8460 |  |  |  | Reuniones comité | Parque La Unión: - ENTREGADO | No
158 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 3 Parque Residual las Americas | Metropolitana | LAS AMERICAS | K 4 C54 | 10°56'37.65"N 74°48'43.18"O | -74811994 | 10943792 | Contractual | Terminado | 211175872 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-06 | 2024-04-23 | 2024-12-31 | 2025-06-15 | Terminado | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 3 | UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24 | REDEX SAS COELCI SAS | ANDRES HERNAN QUINCHAENGUA PINEDA |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 211175872 | 0 | 211175872 | 0 | 0 | [9 empty] | Reuniones comité | Parque Las Americas: - ENTREGADO | No
159 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 4 Parque Villa Cordialidad | Suroccidente | VILLA CORDIALIDAD | C 73C K 13 | 10°56'22.86"N 74°51'42.09"O | -74.8617 | 10.9397 | Contractual | En_Ejecución | 2133416441.7913 | 100% | 71.52% | -28.48% | Rojo | 2024-03-21 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 2025-07-31 | Rojo | En_Seguimiento | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 4 | OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS | N/A | JAVIER ANDRES TORRES MORE |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 2031825182.6685 | 0 | 2031825182.6685 | 0 | 0 | 101591259.1228 | 0 | 101591259.1228 | 0 | 0 | 2800 |  |  |  | Reuniones comité | Parque Villa Cordialidad: | No
160 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 4 Parque Villa San Pedro | Suroccidente | SAN PEDRO | K 6P Y 6Q - C 102 Y 102A | 10°56'53.13"N 74°50'0.29"O | -74.8334 | 10.9481 | Contractual | Terminado | 369183968.2081 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 2025-07-31 | Terminado | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 4 | OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS | N/A | JAVIER ANDRES TORRES MORE |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 351603779.2476 | 0 | 351603779.2476 | 0 | 0 | 17580188.9605 | 0 | 17580188.9605 | 0 | 0 | 2500 |  |  |  | Reuniones comité | Parque Villa San Pedro: ENTREGADO | No
161 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 4 Parque Jorge Robledo Ortiz | Metropolitana | 7 DE ABRIL | K 15 C 73 AV. Circunvalar | 10°55'30.09"N 74°49'12.64"O | -74.8202 | 10.925 | Contractual | En_Ejecución | 3498206331.0169 | 100% | 58.77% | -41.23% | Rojo | 2024-03-21 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 2025-07-31 | Rojo | En_Seguimiento | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 4 | OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS | N/A | JAVIER ANDRES TORRES MORE |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 3331625077.1756 | 0 | 3331625077.1756 | 0 | 0 | 166581253.8413 | 0 | 166581253.8413 | 0 | 0 | 14600 |  |  |  | Reuniones comité | Parque Jorge Robledo Ortiz: Actividades preliminares, movimientos de tierra, nivelación y replanteo, excavación a máquina y retiro de material sobrante en volqueta, cerramiento perimetral, relleno en material seleccionado, excavación a mano y retiro de material sobrante en volqueta | No
162 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 4 Parque El 5 y 6 | Suroccidente | EL BOSQUE | K 6 C 74A | 10°56'48.44"N 74°49'8.66"O | -74.8191 | 10.9468 | Contractual | En_Ejecución | 441218753.23 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-08 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | En_Ejecución | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 5 | OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS | N/A | JAVIER ANDRES TORRES MORE |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 420208336.4116 | 0 | 420208336.4116 | 0 | 0 | 21010416.8184 | 0 | 21010416.8184 | 0 | 0 | 5000 |  |  |  | Reuniones comité | Reunions comité | No
163 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 4 Parque Roble Morado | Metropolitana | 7 DE ABRIL | K 8 Sur C 50C | 10°55'33.63"N 74°48'46.29"O | -74.8129 | 10.926 | Contractual | En_Ejecución | 364902420.2905 | 0% | 0% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-08 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | En_Ejecución | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 6 | OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS | N/A | JAVIER ANDRES TORRES MORE |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 347526114.5642 | 0 | 347526114.5642 | 0 | 0 | 17376305.7264 | 0 | 17376305.7264 | 0 | 0 | 3900 |  |  |  | Reuniones comité | Reunions comité | No
164 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 5 Cancha Villa del Carmen | Suroccidente | LA ESMERALDA | C 73C K 13 | 10°57'52.53"N 74°49'5.77"O | -74.8183 | 10.9646 | Contractual | En_Ejecución | 2915165999.9654 | 0.38% | 0.38% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-06 |  | 2024-12-31 | 2025-12-31 | En_Ejecución | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 5 | CONSORCIO FASE 7 BARRANQUILLA | MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | ANA LUCILA GOMEZ ARTEAGA |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 2776348571.4095 | 0 | 2776348571.4095 | 0 | 0 | 138817428.5559 | 0 | 138817428.5559 | 0 | 0 | 9500 |  |  |  | Reuniones comité | Reunions comité | No
165 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 5 Parque La Pradera | Suroccidente | LA PRADERA | C 114 Y 115 K 31 | 10°58'42.92"N 74°50'19.48"O | -74.8386 | 10.9785 | Contractual | Terminado | 1852325611.602 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-06 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 2025-07-30 | Terminado | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 5 | CONSORCIO FASE 7 BARRANQUILLA | MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | ANA LUCILA GOMEZ ARTEAGA |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 1764119630.106 | 0 | 1764119630.106 | 0 | 0 | 88205981.496 | 0 | 88205981.496 | 0 | 0 | 12350 |  |  |  | Reuniones comité | Parque La Pradera: ENTREGADO | No
166 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 5 Parque Bulevar Caribe Verde Fase 1 | Suroccidente | CARIBE VERDE | C 110 K 9G | 10°57'32.87"N 74°51'25.04"O | -74.857 | 10.9591 | Contractual | En_Ejecución | 1534852467.7443 | 46.67% | 8.59% | -38.08% | Rojo | 2024-03-21 | 2024-04-06 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 2025-07-30 | Rojo | En_Seguimiento | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 5 | CONSORCIO FASE 7 BARRANQUILLA | MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | ANA LUCILA GOMEZ ARTEAGA |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 1461764255.0019 | 0 | 1461764255.0019 | 0 | 0 | 73088212.7424 | 0 | 73088212.7424 | 0 | 0 | 17500 |  |  |  | Reuniones comité | Paque Caribe Verde: | No
167 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 5 Parque Juan Mina | Suroccidente | JUAN MINA | VÍA 11 C 6 | 10°57'28.91"N 74°53'30.67"O | -74.8919 | 10.958 | Contractual | Terminado | 829944785.5085 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-06 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 2025-07-30 | Terminado | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 5 | CONSORCIO FASE 7 BARRANQUILLA | MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | ANA LUCILA GOMEZ ARTEAGA |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 790423605.2501 | 0 | 790423605.2501 | 0 | 0 | 39521180.2584 | 0 | 39521180.2584 | 0 | 0 | 7450 |  |  |  | Reuniones comité | Parque Juan Mina: ENTREGADO | No
168 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 5 Parque Virgencita de los Trupillos | Suroriente | LOS TRUPILLOS | K 21E C 27B | 10°57'33.72"N 74°47'2.74"O | -74.7841 | 10.9594 | Contractual | Terminado | 687644006.7649 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-06 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 2025-07-18 | Terminado | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 5 | CONSORCIO FASE 7 BARRANQUILLA | MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | ANA LUCILA GOMEZ ARTEAGA |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 654899054.0651 | 0 | 654899054.0651 | 0 | 0 | 32744952.6998 | 0 | 32744952.6998 | 0 | 0 | 4300 |  |  |  | Reuniones comité | Virgencita de Los Trupillos: ENTREGADO | No
169 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 5 Parque El Gusanito | Suroriente | LAS NIEVES | K 16A C 27B | 10°57'12.26"N 74°46'59.45"O | -74.7831 | 10.9533 | Contractual | En_Ejecución | 424084862.7134 | 8.6% | 8.6% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-06 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | En_Ejecución | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 5 | CONSORCIO FASE 7 BARRANQUILLA | MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | ANA LUCILA GOMEZ ARTEAGA |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 403890345.4434 | 0 | 403890345.4434 | 0 | 0 | 20194517.27 | 0 | 20194517.27 | 0 | 0 | 3750 |  |  |  | Reuniones comité | Reunions comité | No
170 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 5 Parque Las 5 Estrellas | Suroccidente | EL RUBÍ | C 84B K 37 | 10°58'57.53"N 74°49'50.45"O | -74.8307 | 10.9826 | Contractual | En_Ejecución | 288679132.6202 | 0% | 0% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-06 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | En_Ejecución | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 5 | CONSORCIO FASE 7 BARRANQUILLA | MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | ANA LUCILA GOMEZ ARTEAGA |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 274932507.2587 | 0 | 274932507.2587 | 0 | 0 | 13746625.3615 | 0 | 13746625.3615 | 0 | 0 | 2700 |  |  |  | Reuniones comité | Reunions comité | No
171 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 6 Parque Siete Bocas | Metropolitana | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | C 62 K 2 Y 2C TRANV. 1C | 10°56'10.93"N 74°48'57.52"O | -74.816 | 10.9364 | Contractual | En_Ejecución | 1855438864.5199 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-11 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | En_Ejecución | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 6 | CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO | ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S. OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S, | ENETH TALINA AVENDAÑO PACHECO |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 1767084632.8849 | 0 | 1767084632.8849 | 0 | 0 | 88354231.635 | 0 | 88354231.635 | 0 | 0 | 11350 |  |  |  | Reuniones comité | Parque Siete Bocas: Actas de vecindad y topografia | No
172 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 6 Cancha Las Terrazas - Villa del Rosario | Suroccidente | EL EDÉN | C 83A K 35 | 10°58'56.55"N 74°49'36.78"O | -74.8269 | 10.9824 | Contractual | Terminado | 2150311135.7287 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-11 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 2024-12-07 | Terminado | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 6 | CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO | ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S. OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S, | ENETH TALINA AVENDAÑO PACHECO |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 2047915367.3709 | 0 | 2047915367.3709 | 0 | 0 | 102395768.3578 | 0 | 102395768.3578 | 0 | 0 | 16180 |  |  |  | Reuniones comité | Parque Villa del Rosario: ENTREGADO | No
173 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 6 Cancha los Tubos | Suroriente | CIUDADELA 20 DE JULIO | K 1C C41C | 10°55'49.61"N 74°47'42.80"O | -74.7952 | 10.9304 | Contractual | En_Ejecución | 1303421269.1883 | 2% | 2% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-11 |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | En_Ejecución | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 6 | CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO | ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S. OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S, | ENETH TALINA AVENDAÑO PACHECO |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 1241353589.7094 | 0 | 1241353589.7094 | 0 | 0 | 62067679.479 | 0 | 62067679.479 | 0 | 0 | 11885 |  |  |  | Reuniones comité | Reunions comité | No
174 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 6 Cancha el Brasil | Metropolitana | LA SIERRITA | TRANSV. 5C C 55C | 10°56'54.30"N 74°48'45.41"O | -74.8126 | 10.9484 | Contractual | Terminado | 435426205.7156 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-11 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 2024-12-24 | Terminado | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 6 | CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO | ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S. OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S, | ENETH TALINA AVENDAÑO PACHECO |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 414691624.4931 | 0 | 414691624.4931 | 0 | 0 | 20734581.2225 | 0 | 20734581.2225 | 0 | 0 | 3275 |  |  |  | Reuniones comité | Parque El Brasil: ENTREGADO | No
175 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 6 Parque La Solución | Suroriente | LA UNIÓN | C 32 K 7D | 10°56'56.36"N 74°47'12.32"O | -74.7868 | 10.949 | Contractual | En_Ejecución | 2074588106.7409 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-11 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | En_Ejecución | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 6 | CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO | ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S. OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S, | ENETH TALINA AVENDAÑO PACHECO |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 1975798196.906 | 0 | 1975798196.906 | 0 | 0 | 98789909.8349 | 0 | 98789909.8349 | 0 | 0 | 26240 |  |  |  | Reuniones comité | Parque La Solución: | No
176 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 7 Parque El Pekin - La 16 | Suroriente | LA LUZ | K 20 C 16 | 10°57'27.42"N 74°46'26.23"O | -74.774 | 10.9576 | Contractual | En_Ejecución | 954147635.4408 | 0% | 0% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-06 |  | 2024-12-31 | 2025-07-31 | En_Ejecución | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 7 | CONSORCIO EP BAQ | BF CONSTRUYE S.A.S. PLANETA, PROYECTOS Y OBRAS S.A.S | MARIA ISABEL VALENZUELA BENITEZ |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 908712033.7577 | 0 | 908712033.7577 | 0 | 0 | 45435601.6831 | 0 | 45435601.6831 | 0 | 0 | 6100 |  |  |  | Reuniones comité | Reunions comité | No
177 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 7 Cancha La Monumental De Happy | Metropolitana | 7 DE ABRIL | CALLE 78 CON CARRERA 9SUR | 10°55'42.24"N 74°49'15.20"O | -74.8209 | 10.9284 | Contractual | En_Ejecución | 1003954131.6573 | 9.93% | 6.93% | -3% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-06 |  | 2024-12-31 | 2025-07-31 | En_Ejecución | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 7 | CONSORCIO EP BAQ | BF CONSTRUYE S.A.S. PLANETA, PROYECTOS Y OBRAS S.A.S | MARIA ISABEL VALENZUELA BENITEZ |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 956146792.0593 | 0 | 956146792.0593 | 0 | 0 | 47807339.5979 | 0 | 47807339.5979 | 0 | 0 | 8075 |  |  |  | Reuniones comité | Reunions comité | No
178 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 7 Parque San Felipe | Suroccidente | SAN FELIPE | C 70C K 24B | 10°58'25.54"N 74°48'36.67"O |  |  | Contractual | Terminado | 793364145.0642 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-06 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 2025-07-31 | Terminado | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 7 | CONSORCIO EP BAQ | BF CONSTRUYE S.A.S. PLANETA, PROYECTOS Y OBRAS S.A.S | MARIA ISABEL VALENZUELA BENITEZ |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 755584900.0649 | 0 | 755584900.0649 | 0 | 0 | 37779244.9993 | 0 | 37779244.9993 | 0 | 0 | 9250 |  |  |  | Reuniones comité | Parque San Felipe: ENTREGADO | No
179 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 7 Cancha de Minifutbol 7 de Abril | Metropolitana | 7 DE ABRIL | K 15 SUR 73 20 | 10°55'28.58"N 74°49'9.95"O | -74.8194 | 10.9246 | Contractual | En_Ejecución | 885698702.8129 | 2% | 2% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-06 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 2025-07-31 | En_Ejecución | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 7 | CONSORCIO EP BAQ | BF CONSTRUYE S.A.S. PLANETA, PROYECTOS Y OBRAS S.A.S | MARIA ISABEL VALENZUELA BENITEZ |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 843522574.1118 | 0 | 843522574.1118 | 0 | 0 | 42176128.7012 | 0 | 42176128.7012 | 0 | 0 | 11340 |  |  |  | Reuniones comité | Reunions comité | No
180 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 7 Parque Los Trupillos 2 | Suroriente | LOS TRUPILLOS | K 21E C 27B | 10°57'37.10"N 74°46'58.54"O |  |  | Contractual | En_Ejecución | 2092110241.6098 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-06 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 2025-07-31 | En_Ejecución | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 7 | CONSORCIO EP BAQ | BF CONSTRUYE S.A.S. PLANETA, PROYECTOS Y OBRAS S.A.S | MARIA ISABEL VALENZUELA BENITEZ |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 1992485944.4002 | 0 | 1992485944.4002 | 332647297 | 0 | 99624297.2096 | 0 | 99624297.2096 | 0 | 0 | 16815 |  |  |  | Reuniones comité | Parque Los Trupillos 2: | No
181 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 7 Cancha Barranquilla | 1 | 0.995 | -0.005 |  | 45372 |  |  |  |  | 100% | 16.29% | -83.71% | Rojo
182 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 7 Parque Las Nieves II | Suroriente | LAS NIEVES | K15 C24 | 10°57'9.17"N 74°46'43.48"O |  |  | Contractual | Terminado | 1640605123.3422 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-06 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 2025-07-31 | Terminado | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 7 | CONSORCIO EP BAQ | BF CONSTRUYE S.A.S. PLANETA, PROYECTOS Y OBRAS S.A.S | MARIA ISABEL VALENZUELA BENITEZ |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 1562481069.8576 | 0 | 1562481069.8576 | 0 | 0 | 78124053.4847 | 0 | 78124053.4847 | 0 | 0 | 12500 |  |  |  | Reuniones comité | Parque Las Nieves: ENTREGADO | No
183 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 7 Parque Villa Campito | Suroriente | EL CAMPITO | K10 C 36B | 10°57'1.59"N 74°47'30.41"O | -74.7918 | 10.9504 | Contractual | Terminado | 485739404.4011 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-06 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 2025-07-31 | Terminado | - | Si |  |  | LP-002-2024 LOTE 7 | CONSORCIO EP BAQ | BF CONSTRUYE S.A.S. PLANETA, PROYECTOS Y OBRAS S.A.S | MARIA ISABEL VALENZUELA BENITEZ |  | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 462608956.5748 | 0 | 462608956.5748 | 0 | 0 | 23130447.8263 | 0 | 23130447.8263 | 0 | 0 | 2560 |  |  |  | Reuniones comité | Parque El Campito: ENTREGADO | No
184 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 1 BULEVAR DE SIMON BOLIVAR | SURORIENTE | SIMON BOLIVAR | C 19 K 1B Y 7C | 10°56'29.96"N 74°46'40.67"O | -74.7776 | 10.9425 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 23155756672.01 | 0% | 0% | 0% | Verde | [10 empty] | SA-008-2025 LOTE 1 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG
185 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 1 PARQUE LAS DUNAS | SURORIENTE | LAS DUNAS | CL 36A Y 36B C K 3B | 10°56'15.83"N 74°47'28.17"O | -74.7911 | 10.9377 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 611022668 | 0% | 0% | 0% | Verde | [10 empty] | SA-008-2025 LOTE 1 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG
186 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 1 CANCHA EL EDEN | SUROCCIDENTE | EL EDEN | C 103 K 29 | 10°58'34.96"N 74°50'0.88"O | -74.8336 | 10.9765 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 1417318108 | 0% | 0% | 0% | Verde | [10 empty] | SA-008-2025 LOTE 1 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG
187 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 1 CANCHA LA ESMERALDA METRO BARRO | SUROCCIDENTE | LA ESMERALDA | K 16 DIAGONAL 74-74A | 10°58'5.16"N 74°49'7.62"O | -74.8187 | 10.9681 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 1488964357 | 0% | 0% | 0% | Verde | [10 empty] | SA-008-2025 LOTE 1 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG
188 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 1 CANCHA SANTA MARTA | SURORIENTE | SIMON BOLIVAR | K 5C C 19 | 10°56'40.30"N 74°46'38.87"O | -74.7775 | 10.9446 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 1327804191 | 0% | 0% | 0% | Verde | [10 empty] | SA-008-2025 LOTE 1 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG
189 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 1 CANCHA SIMON BOLIVAR | SURORIENTE | SIMON BOLIVAR | K 4C Y 5 C 19 Y 23 | 10°56'33.86"N 74°46'41.55"O | -74.7782 | 10.9428 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 3864276974 | 0% | 0% | 0% | Verde | [10 empty] | SA-008-2025 LOTE 1 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG
190 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 2 BULEVAR LAS GARDENIAS | METROPOLITANA | GARDENIAS | C 98C K1E 3C | 10°56'20.98"N 74°49'44.44"O | -74.829 | 10.9393 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 3722132625 | 0% | 0% | 0% | Verde | [10 empty] | SA-008-2025 LOTE 2 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG
191 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 2 CANCHA SANTA CRUZ | METROPOLITANA | CIUDADELA 20 DE JULIO | K 1B2 - CL 46J Y 46G | 10°55'54.58"N 74°48'14.64"O | -74.8041 | 10.9319 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 1544737522 | 0% | 0% | 0% | Verde | [10 empty] | SA-008-2025 LOTE 2 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG
192 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 2 PARQUE LOS GIRASOLES | METROPOLITANA | LOS GIRASOLES | K14 SUR CALLE 47A | 10°55'24.49"N 74°48'19.99"O | -74.8055 | 10.9235 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 1113802385 | 0% | 0% | 0% | Verde | [10 empty] | SA-008-2025 LOTE 2 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG
193 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 2 PARQUE LA CEIBA | SUROCCIDENTE | LA CEIBA | K 14 C 60 | 10°57'37.13"N 74°48'25.71"O | -74.8071 | 10.9602 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 2547969983 | 0% | 0% | 0% | Verde | [10 empty] | SA-008-2025 LOTE 2 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG
194 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 2 CANCHA LA MONA | SURORIENTE | LA LUZ |  | 10°57'18.46"N 74°46'19.65"O | -7477212500 | 10.955128° | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 499850000 | 0% | 0% | 0% | Verde | [10 empty] | SA-008-2025 LOTE 2 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG
195 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 2 CANCHA ROCA PIEDRA | METROPOLITANA | CIUDADELA 20 DE JULIO | C45 E K1J | 10°55'57.72"N 74°48'7.01"O | -74.802 | 10.9327 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 1409337701 | 0% | 0% | 0% | Verde | [10 empty] | SA-008-2025 LOTE 2 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG
196 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 2 CANCHA DE MICROFUTBOL "SOCIEDAD DE CRISTO" | SUROCCIDENTE | EL SILENCIO | K 26C4 C 79 | 10°58'45.70"N 74°49'5.23"O | -74.8181 | 10.9794 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 1712100000 | 0% | 0% | 0% | Verde | [10 empty] | SA-008-2025 LOTE 2 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG
197 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 2 CANCHA SANTA MARIA | METROPOLITANA | SANTA MARIA | KR 3B SUR C 77 | 10°55'54.19"N 74°49'10.33"O | -74.8195 | 10.9317 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 6000000000 | 0% | 0% | 0% | Verde | [10 empty] | SA-008-2025 LOTE 2 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG
198 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 2 PARQUE Y CANCHA EL PANA | METROPOLITANA | LAS AMERICAS | K 2G 53B 15 | 10°56'21.91"N 74°48'51.84"O | -74.8144 | 10.9394 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 750000000 | 0% | 0% | 0% | Verde | [10 empty] | SA-008-2025 LOTE 2 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG
199 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 2 PARQUE LAS PALMAS 2 | SURORIENTE | LAS PALMAS | C 33 Y 33A K 8 | 10°56'50.97"N 74°47'15.40"O | -74.7876 | 10.9475 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 1059500000 | 0% | 0% | 0% | Verde | [10 empty] | SA-008-2025 LOTE 2 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG
200 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 3 MALECON DE REBOLO - CALLE 30 | SURORIENTE | LOS TRUPILLOS | C 29 Y 30 K 21B | 10°57'37.38"N 74°46'59.57"O | -74.7835 | 10.9601 | Contractual | En_Ejecución | 4097439244 | 32.7% | 23.92% | -8.78% | Amarillo |  |  | 2025-05-15 | 2026-11-15 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 3 | CONSORCIO ESCENARIOS EP | [21 empty] | Malecon de Rebolo: Topografía
201 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 3 ECOPARQUE METROPOLITANO | METROPOLITANA | CIUDADELA 20 DE JULIO | C 46 Kk 12A SUR | 10°55'29.94"N 74°48'2.82"O | -74.8008 | 10.9246 | Contractual |  | 4440000000 | 0% | 0% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-15 | 2026-11-15 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 3 | CONSORCIO ESCENARIOS EP
202 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 3 PARQUE URBANIZACIÓN LA PLAYA | RIOMAR | LA PLAYA | K 24 C 9 Y 9A | 11° 1'23.25"N 74°52'10.60"O | -74.8696 | 11.0232 | Contractual | En_Ejecución | 1548300000 | 56.48% | 19.31% | -37.17% | Rojo |  |  | 2025-05-15 | 2026-11-15 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 3 | CONSORCIO ESCENARIOS EP | [21 empty] | Parque La Playa: Topografía, demolición, nivelación de terreno, vigas de confinamiento
203 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 3 PARQUE LOS MUÑECOS | SURORIENTE | CIUDADELA 20 DE JULIO | K 1B Y 1C C 42 | 10°55'51.61"N 74°47'48.47"O | -74.7967 | 10.931 | Contractual | En_Ejecución | 828750000 | 100% | 100% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-15 | 2026-11-15 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 3 | CONSORCIO ESCENARIOS EP | [21 empty] | Parque Los Muñecos : Topografía, demolición, nivelación de terreno, vigas de confinamiento
204 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 3 CANCHA CEVILLAR | METROPOLITANA | CEVILLAR | K 14 C 54 | 10°57'23.90"N 74°48'7.30"O | -74.802 | 10.9566 | Contractual |  | 3929690168 | 0% | 0% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-15 | 2026-11-15 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 3 | CONSORCIO ESCENARIOS EP
205 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 3 CANCHA JUAN MINA | SUROCCIDENTE | JUAN MINA | CL8 K7 | 10°57'20.60"N 74°53'40.32"O | -74.8945 | 10.9557 | Contractual | En_Ejecución | 3047836354 | 49.44% | 36.56% | -12.88% | Rojo |  |  | 2025-05-15 | 2026-11-15 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 3 | CONSORCIO ESCENARIOS EP | [21 empty] | Cancha Juan Mina: Topografía, demolición, relleno
206 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 3 PARQUE PRADITO | METROPOLITANA | CIUDADELA 20 DE JULIO | C 46A K 1C | 10°55'52.25"N 74°48'10.81"O | -74.803 | 10.9312 | Contractual |  | 1802840108 | 7.91% | 7.91% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-15 | 2026-11-15 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 3 | CONSORCIO ESCENARIOS EP | [21 empty] | Parque Pradito: Topografía
207 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 3 PARQUE CAMPO ALEGRE 3 | NORTE - CENTRO HISTORICO | CAMPO ALEGRE | K 41A - CL 84B | 10°59'14.06"N 74°49'55.89"O | -74.8322 | 10.9873 | Contractual |  | 701748293 | 0% | 0% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-15 | 2026-11-15 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 3 | CONSORCIO ESCENARIOS EP
208 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 3 PARQUE VILLAS DE SAN PABLO - EXTENCIÓN | SUROCCIDENTE | VILLAS DE SAN PABLO | K 9G C 134 | 10°57'37.27"N 74°51'26.60"O | -74.8574 | 10.9604 | Contractual |  | 846726973 | 0% | 0% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-15 | 2026-11-15 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 3 | CONSORCIO ESCENARIOS EP
209 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 3 CANCHA VILLA SAN PEDRO | SUROCCIDENTE | SAN PEDRO | K 6P Y 6Q - C 102 Y 102A | 10°57'2.13"N 74°49'56.69"O | -74.8324 | 10.9506 | Contractual |  | 786713929 | 0% | 0% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-15 | 2026-11-15 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 3 | CONSORCIO ESCENARIOS EP
210 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 3 PARQUE LA ESMERALDA - DIAGONAL 77 K21B | SUROCCIDENTE | LA ESMERALDA | DIAGONAL 77 K21B | 10°58'8.38"N 74°49'18.92"O | -74.8219 | 10.969 | Contractual |  | 963075575 | 1% | 1% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-15 | 2026-11-15 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 3 | CONSORCIO ESCENARIOS EP | [21 empty] | Parque la Esmeralda: Topografía
211 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 3 PLACITA LOS PESCADORES | RIOMAR | LAS FLORES | K 87 Y 88 C 109 | 11° 2'28.43"N 74°49'37.22"O | -74.827 | 11.0412 | Contractual |  | 443017664.2 | 0% | 0% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-15 | 2026-11-15 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 3 | CONSORCIO ESCENARIOS EP
212 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 8 PARQUE CRISTO RESUCITADO - LA PLAYA | RIOMAR | LA PLAYA | K 10 C 15 | 11° 1'57.84"N 74°51'56.42"O | -74.8657 | 11.0327 | Precontractual |  | 935887108 | 0% | 0% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-15 | 2026-11-15 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 3 | CONSORCIO ESCENARIOS EP
213 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 3 ESPACIO RESIDUAL SANTA MARIA | METROPOLITANA | SANTA MARIA | KR 1 CL 79 | 10°55'58.40"N 74°49'12.64"O | -74.8202 | 10.9329 | Contractual |  | 816533052 | 0% | 0% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-15 | 2026-11-15 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 3 | CONSORCIO ESCENARIOS EP
214 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 3 PARQUE VILLA SAN PEDRO 1 | SUROCCIDENTE | SAN PEDRO | C 96A K 6C Y 6D | 10°56'41.23"N 74°49'41.05"O | -74.8281 | 10.9448 | Contractual |  | 330248740 | 0% | 0% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-15 | 2026-11-15 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 3 | CONSORCIO ESCENARIOS EP
215 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 3 PARQUE MIRAMAR - CICLOMONTAÑISMO | NORTE - CENTRO HISTORICO | MIRAMAR | K 42F C99A | 10°59'53.74"N 74°50'5.43"O | -74.8348 | 10.9983 | Contractual | En_Ejecución | 608142967 | 56.4% | 16.98% | -39.42% | Rojo |  |  | 2025-05-15 | 2026-11-15 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 3 | CONSORCIO ESCENARIOS EP | [21 empty] | Parque Miramar - Ciclomontañismo: Topografía, cerramiento
216 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 4 PARQUE BARLOVENTO | NORTE - CENTRO HISTORICO | BARLOVENTO | VIA 40 CON CARRERA 50 | 10°59'21.19"N 74°46'42.25"O | -74.7783 | 10.9892 | Contractual |  | 1768000000 | 0% | 0% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-16 | 2026-11-16 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 4 | CONSORCIO ESCENARIOS EP | [21 empty] | Parque Barlovento: Topografía
217 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 4 PARQUE CIUDAD MODESTO 2 | SUROCCIDENTE | CIUDAD MODESTO | K 13B C 84 | 10°57'55.01"N 74°49'33.22"O | -74.8259 | 10.9653 | Contractual | En_Ejecución | 369850000 | 84.18% | 100% | 15.82% | Verde |  |  | 2025-05-16 | 2026-11-16 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 4 | CONSORCIO ESCENARIOS EP | [21 empty] | Parque Ciudad Modesto: Topografía, demolición, nivelación de terreno
218 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 8 PARQUE Y CANCHA JHON JAIRO HURTADO | METROPOLITANA | 7 DE ABRIL | K 1A C 50D Y 51 | 10°55'52.92"N 74°48'39.55"O | -74.811 | 10.9314 | Contractual | En_Ejecución | 1983963419 | 59.06% | 61.24% | 2.18% | Verde |  |  | 2025-05-16 | 2026-11-16 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 4 | CONSORCIO ESCENARIOS EP | [21 empty] | Parque Jhon Jairo Hurtado: Topografía, demolición, nivelación de terreno, vigas de confinamiento
219 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 8 PLAZA JARDÍN ÁGUILA - BARRIO ABAJO | NORTE - CENTRO HISTORICO | BARRIO ABAJO | k 50B C 42 | 10°59'23.68"N 74°46'56.01"O | -74.7822 | 10.9899 | Contractual | En_Ejecución | 1700000000 | 43.24% | 45.79% | 2.55% | Verde |  |  | 2025-05-16 | 2026-11-16 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 4 | CONSORCIO ESCENARIOS EP | [21 empty] | Plaza Jardín Aguila: Topografía, demolición
220 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 8 PARQUE LOS MUSICOS | NORTE - CENTRO HISTORICO | COLOMBIA | C 72 K 46 | 10°59'42.17"N 74°48'23.59"O | -74.8067 | 10.9951 | Contractual |  | 3691152077 | 0% | 0% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-16 | 2026-11-16 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 4 | CONSORCIO ESCENARIOS EP
221 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 8 PARQUE SAN SALVADOR | RIOMAR | SAN SALVADOR | C 85 K 78D | 11° 1'27.41"N 74°48'22.85"O | -74.8063 | 11.0243 | Contractual |  | 967180570 | 0% | 0% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-16 | 2026-11-16 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 4 | CONSORCIO ESCENARIOS EP
222 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 8 CANCHA LOS PINOS | SUROCCIDENTE | LOS PINOS | C 55 K 26 | 10°58'27.30"N 74°47'56.32"O | -74.799 | 10.9743 | Contractual |  | 2380785858 | 0% | 0% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-16 | 2026-11-16 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 4 | CONSORCIO ESCENARIOS EP
223 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 8 PARQUE LOS ENAMORADOS | NORTE - CENTRO HISTORICO | EL ROSARIO | C 45 K 41 | 10°58'52.15"N 74°47'10.09"O | -74.7861 | 10.9812 | Contractual |  | 1491341021 | 0% | 0% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-16 | 2026-11-16 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 4 | CONSORCIO ESCENARIOS EP
224 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 8 PARQUE LA PIÑUELA | SUROCCIDENTE | JUAN MINA | C 8 K 5 | 10°57'17.01"N 74°53'43.08"O | -74.8953 | 10.9548 | Contractual |  | 621044073 | 0% | 0% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-16 | 2026-11-16 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 4 | CONSORCIO ESCENARIOS EP
225 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 8 PARQUE TAYRONA | SURORIENTE | TAYRONA | K 7D C 32 | 10°57'17.01"N 74°53'43.08"O | -74.7874 | 10.9454 | Contractual |  | 1581000013.2 | 0% | 0% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-16 | 2026-11-16 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 4 | CONSORCIO ESCENARIOS EP
226 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 8 PARQUE SAN FELIPE | SUROCCIDENTE | SAN FELIPE | C 68 Y 68B K 24B Y 24C | 10°58'25.68"N 74°48'30.66"O | -74.8084 | 10.9739 | Contractual |  | 1722535529 | 0% | 0% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-16 | 2026-11-16 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 4 | CONSORCIO ESCENARIOS EP
227 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 8 PARQUE KALAMARY 1 | SUROCCIDENTE | KALAMARY | K 29 C 84A Y 85 | 10°58'41.50"N 74°49'44.44"O | -74.829 | 10.9782 | Contractual |  | 515993264 | 0% | 0% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-16 | 2026-11-16 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 4 | CONSORCIO ESCENARIOS EP
228 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 8 NORIA - MALECON DEL RIO | NORTE - CENTRO HISTORICO | SIAPE | VIA 40 CON CALLE 72 | 11° 0'54.22"N 74°47'17.33"O | -74.7881 | 11.0151 | Contractual | En_Ejecución | 3500000000 | 19.91% | 7.55% | -12.36% | Rojo |  |  | 2025-05-16 | 2026-11-16 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 4 | CONSORCIO ESCENARIOS EP | [21 empty] | Noria: Topografía, demolición, nivelación de terreno
229 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 8 EL EDEN II | SUROCCIDENTE | EL EDEN | K 28 C 102A | 10°58'33.05"N 74°49'58.64"O | -74.833 | 10.9758 | Contractual |  | 364000000 | 0% | 0% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-16 | 2026-11-16 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 4 | CONSORCIO ESCENARIOS EP
230 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 8 EL CAMPITO III | SURORIENTE | EL CAMPITO | C 36B K 8B | 10°56'51.04"N 74°47'33.81"O | -74.7927 | 10.9475 | Contractual |  | 1049457291 | 0% | 0% | 0% | Verde |  |  | 2025-05-16 | 2026-11-16 | [6 empty] | LP-031-2024 LOTE 4 | CONSORCIO ESCENARIOS EP
231 | Siembra+ | N/A | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Desarrollo_urbano | Huertas | Huertas Comunitarias - Juan Mina | Suroccidente | Juan Mina | EL REPOSO LT 1 | 10°57'20.1"N 74°53'16.7"W |  |  | Contractual | En_Ejecución | 1190916375 | 100% | 99% | -1% | Verde | 2023-11-14 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 2024-10-30 | En_Ejecución | - | No |  | 2024-10-10 | LP-010-2023 | A CONSTRUIR S.A | N/A | Ivan Alberto Jimenez Aguirre | IMC-032-2023 | CONSORCIO INTERHUERTAS | BMP CONSULTORES SAS 40% INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 60% | Carlos Martinez Gutierrez | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 190916375 | 0 | 190916375 | 0 | 0 | 30.000 personas (6.250 migrantes, 1.300 niños. 16.000 mujeres, 2.600 jóvenes) | Número de metros cuadrados destinados a agricultura urbana y huertos comunitarios (desagregado por espacios rehabilitados y áreas de protección ambiental), Línea de base: 7.400 m2 (2021), Objetivo: 27.400 m2 |  |  |  | Reuniones preconstractuales | Si
232 | Siembra+ | N/A | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Desarrollo_urbano | Huertas | Huertas Comunitarias - La Paz | Suroccidente | La Paz | CARRERA 12A CALLE 99D | 10°57'40.8"N 74°50'03.2"W | -74.8342 | 10.9613 | Postcontractual | Terminado | 1390916375 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2023-11-14 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 2024-10-30 | Terminado | - | No |  | 2024-08-20 | LP-010-2023 | A CONSTRUIR S.A | N/A | Ivan Alberto Jimenez Aguirre | IMC-032-2023 | CONSORCIO INTERHUERTAS | BMP CONSULTORES SAS 40% INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 60% | Carlos Martinez Gutierrez | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 0 | 0 | 190916375 | 0 | 190916375 | 0 | 0 | 30.000 personas (6.250 migrantes, 1.300 niños. 16.000 mujeres, 2.600 jóvenes) | Kilos de alimentos producidos por huertos urbanos en Barranquilla Línea de base: 39 kg por semestre (2021), Meta: 2430 kg por semestre/año |  |  |  | Reuniones preconstractuales | Si
233 | Siembra+ | N/A | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Desarrollo_urbano | Huertas | Huertas Comunitarias - Las Gardenias | Metropolitana | Gardenias | CALLE 96 CRA 1E | 10°56'08.7"N 74°49'41.5"W | -74.8282 | 10.9358 | Postcontractual | Terminado | 1521916375 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2023-11-14 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 2024-10-30 | Terminado | - | No |  | 2024-07-27 | LP-010-2023 | A CONSTRUIR S.A | N/A | Ivan Alberto Jimenez Aguirre | IMC-032-2023 | CONSORCIO INTERHUERTAS | BMP CONSULTORES SAS 40% INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 60% | Carlos Martinez Gutierrez | 1331000000 | 0 | 1331000000 |  | 0 | 190916375 | 0 | 190916375 | 0 | 0 | 30.000 personas (6.250 migrantes, 1.300 niños. 16.000 mujeres, 2.600 jóvenes) | Número de personas, participantes de las iniciativas de agricultura urbana, que han mejorado su economía familiar (a través del ahorro) Meta: 500 |  |  |  | Reuniones preconstractuales | Si
234 | Siembra+ | N/A | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Desarrollo_urbano | Huertas | Huertas Comunitarias - Lipaya | Suroccidente | Lipaya | CALLE 73D CARRERA 9J1 | 10°57'39.1"N 74°49'16.0"W | -74.8211 | 10.9609 | Postcontractual | Terminado | 959916375 | 100% | 87% | -13% | Rojo | 2023-11-14 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 2024-10-30 | Terminado | - | No |  | 2024-11-15 | LP-010-2023 | A CONSTRUIR S.A | N/A | Ivan Alberto Jimenez Aguirre | IMC-032-2023 | CONSORCIO INTERHUERTAS | BMP CONSULTORES SAS 40% INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 60% | Carlos Martinez Gutierrez | 769000000 | 0 | 769000000 | 0 | 0 | 190916375 | 0 | 190916375 | 0 | 0 | 30.000 personas (6.250 migrantes, 1.300 niños. 16.000 mujeres, 2.600 jóvenes) | % de espacios verdes (metros cuadrados) en Barranquilla que son co-gestionados por comunidades vulnerables y/o organizaciones locales para la producción de alimentos, Meta 3% |  |  |  | Reuniones preconstractuales | Si
235 | PDO | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Escenarios deportivos | Centro Comercial Estadio Metropolitano | Metropolitana | Ciudadela 20 de Julio |  | 10°55'36.9"N 74°48'07.9"W |  |  | Formulación | Proyecto_Fase_I_Prefactibilidad | 0 | 0% | 0% | 0% | Verde | [5 empty] | Proyecto_Fase_I_Prefactibilidad | - |  |  | 0 | 0 | 0% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Articulando diseños con ampliación | Finalización de la articulación | No
236 | PDO | NA | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Cultura | Edificaciones culturales | Movistar Arena | Todas | Toda la Ciudad |  |  |  |  | Formulación | Proyecto_Fase_I_Prefactibilidad | 0 | 0% | 0% | 0% | Verde | [5 empty] | Proyecto_Fase_I_Prefactibilidad | - |  |  | 0 | 0 | 0% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Visita de campo con el diseñador | Propuestas de esquemas basicos o de implantación | No
237 | PDO | NA | Línea Económica_Ciudad Dinámica | EcoTurismo | Malecón | Noria - Gran Malecón | Norte_Centro_Histórico | Industrial Via 40 |  | 11°00'54.3"N 74°47'17.6"W | -74.7882 | 11.0151 | Contractual | En_Ejecución | 9623447391 | 63% | 62.82% | -0.18% | Verde |  |  | 2024-07-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | En_Ejecución | - |  |  | 0 | 5978266601 | 0% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5978266601 | 2882496748 | 8860763349 | 5571067976.226 | 3665527512.226 | 476677526 | 286006516 | 762684042 | 131959472 | 131959472 |  |  |  |  | Instalacion de cercha en anillo 1er tramo, construccion de registros | Instalacion de Noria | No
238 | PDO | NA | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Trasporte | Consultoría | Puerto de Aguas Profundas - Canal de Acceso | Todas | Toda la Ciudad |  | 11°04'21.4"N 74°51'55.4"W |  |  | Formulación | Proyecto_Fase_I_Prefactibilidad | 0 | 0% | 0% | 0% | Verde | [5 empty] | Proyecto_Fase_I_Prefactibilidad | - |  |  | 0 | 0 | 0% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Estudio de demanda finalizado, en evaluación del modelo financiero | Definición fecha de solicitud de concesión | No
239 | PDO | CD-06-2021-4220 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Desarrollo_urbano | Consultoría | Riesgos POT | Todas | Toda la Ciudad |  |  |  |  | Postcontractual | Terminado | 3555126190 | 100% | 100% | 0% | Verde |  |  | 2021-11-29 | 2021-12-31 | 2024-04-30 | Terminado | - |  |  | 2024-04-30 | 3207050000 | 34807619000% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3207050000 | 348076190 | 3555126190 | 1122467500 | 1122467500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Se finalizó en 30 de abril de 2024 |  | No
240 | PDO | CD-12-2023-1252 | Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | EcoTurismo | EcoParque Mallonquín | Ecoparque Mallorquin-1252 - UF-4 Distrito Aventura | Riomar | Corregimiento La Playa, Las Flores |  | 11°1'49.70"N 74°51'16.60"W | -74.8546 | 11.0305 | Postcontractual | Terminado | 1381702000 | 100% | 100% | 0% | Verde |  |  | 2023-05-11 | 2023-12-31 | 2024-10-18 | Terminado | - |  |  | 2024-10-11 | 1381702000 | 0% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1381702000 | 0 | 1381702000 | 348328235 | 348328235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Diseños finalizados |  | No
241 | PDO | CD-12-2022-1444 | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Desarrollo_urbano | Tranformación de Entornos Urbanos | Recuperación Caños - Ahuyama y Mercado [Estudios y Diseños] (AECID) | Suroriente | La Luz, La Chinita y Rebolo |  | 10°57'04.6"N 74°45'32.1"W |  |  | Postcontractual | Terminado | 1568337767 | 100% | 100% | 0% | Verde |  |  | 2023-05-10 | 2023-12-31 | 2024-10-18 | Terminado | - |  |  | 2024-10-11 | 1568337767 | 0% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1568337767 | 0 | 1568337767 | 395379269 | 395379269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Diseños finalizados |  | No
242 | PDO | GRT/BB-18616-CO | Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | EcoTurismo | EcoParque Mallonquín | Ecoparque Mallorquin-BID - Plan de Recuperación Ambiental | Riomar | Corregimiento La Playa, Las Flores |  | 11°1'49.70"N 74°51'16.60"W | -74.8546 | 11.0305 | Formulación | Proyecto_Fase_III_Diseños_definitivos_y_detalles | 5793000000 | 100% | 49.67% | -50.33% | Rojo |  |  | 2022-04-01 | 2025-04-30 | 2026-03-31 | Proyecto_Fase_III_Diseños_definitivos_y_detalles | - | Si | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 5793000000 | 0% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5793000000 | 0 | 5793000000 | 2151134000 | 2151134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Capacitación a la comunidad en economía circular y transformación de residuos, proyecto piloto basura marina. Realización de jornada de recolección de basura en Puerto Mocho con la comunidad. Entrega de alternativa de aprovechamiento de mejillón Mytilus sp. Solicitud de No objeción proceso de auditoría financiera. | Revisión de avances de estrategia de captura de residuos en la CM, proyecto de basura marina. Revisión de avances de plan de implementación de proyecto productivo y plan de socialización de avances con actores varios, proyecto mejillones. Articulación de los proyectos con oficina de emprendemiento de la Alcaldía. Evaluación de hv para proceso de evaluación final del componente 1. Revisión de avance cronograma de eventos y beneficiarios del proyecto con equipo de comunicaciones. | No
243 | PDO | AFD-CCO 1087 01 S | Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | EcoTurismo | EcoParque Mallonquín | Ecoparque Mallorquin-1087 - UF 3 - Tierra (Antiguo Botadero) | Riomar | Corregimiento La Playa, Las Flores |  | 11°02'21.8"N 74°49'56.6"W |  |  | Contractual | En_Ejecución | 829484000 | 100% | 100% | 0% | Verde |  |  | 2023-01-27 | 2023-12-31 | 2025-03-31 | En_Ejecución | - |  |  | 2024-03-31 | 829484000 | 0% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 829484000 | 0 | 829484000 | 255066330 | 255066330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Cierre de auditoría | Pendiente resultados de auditoría | No
244 | PDO | NA | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Desarrollo_urbano | Consultoría | Hyper Scale Data Center | Norte_Centro_Histórico | La Bendición de Dios |  | 10°59'27.9"N 74°46'04.9"W | -74.768 | 10.9911 | Formulación | Proyecto_Fase_I_Prefactibilidad | 0 | 0% | 0% | 0% | Verde | [5 empty] | Proyecto_Fase_I_Prefactibilidad | - |  |  | 0 | 0 | 0% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Diseños conceptual finalizado |  | No
245 | PDO | CD537-2023 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Universidad | IUB_Baq - S. Centro Histórico, Renovación Fase I [Piso 1 + Dotación] | Norte_Centro_Histórico | Rosario | Calle 42 #45-22 | 10.985900, -74.782243 | -74.7822 | 10.9859 | Postcontractual | Terminado | 6768307564.56 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 2023-12-31 | 2024-08-30 | Terminado | - | Si | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 4405000000 | 2200932564.56 | N/A | Carlos Fernando Lemus Santana | 056-2023 | Fabio Bedoya | N/A | NA | 4405000000 | 2200932564.56 | 6605932564.56 | 6588474048.06 | 6588474048.06 | 58500000 | 103875000 | 162375000 | 162375000 | 162375000 | 4266 Estudiantes | Metros cuadrados renovados |  |  | Acta de entrega firmada | Pendiente liquidación | Si
246 | PDO | CD537-2023 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Universidad | IUB_Baq - S. Centro Histórico, Renovación Fase II [Laboratorio, Aulas P2 y Cerramiento] | Norte_Centro_Histórico | Rosario | Calle 42 #45-22 | 10.985900, -74.782243 | -74.7822 | 10.9859 | Postcontractual | Proyecto_Fase_III_Diseños_definitivos_y_detalles | 6768307564.56 | 100% | 100% | 0% | Verde |  |  | 2023-06-23 | 2023-12-31 | 2025-04-24 | Proyecto_Fase_III_Diseños_definitivos_y_detalles | - | Si | 2025-04-24 | 2025-06-27 | 4405000000 | 2200932564.56 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4405000000 | 2200932564.56 | 6605932564.56 | 6588474048.06 | 6588474048.06 | 58500000 | 103875000 | 162375000 | 162375000 | 162375000 | 4266 Estudiantes | Metros cuadrados renovados |  |  | Acta de entrega firmada | Pendiente liquidación | Si
247 | PDO | CD0380-2025 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Universidad | IUB_Baq - S. Centro Histórico, Renovación Fase Mantenimiento [Aulas, Reforzamiento estructural y Cubierta] | Norte_Centro_Histórico | Rosario | Calle 42 #45-22 | 10.985900, -74.782243 | -74.7822 | 10.9859 | Postcontractual | En_Ejecución | 4976770700 | 31% | 37% | 6% | Verde | 2025-07-02 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-10-07 |  | En_Ejecución | - |  |  |  |  | CONSORCIO FASE 3 | NA | Sandy Molina Villanueva | 097-2025 | Astra Consultores S.A.S | NA | NA | 4486611683 | 0 | 4486611683 | 0 | 0 | 290159017 |  | 290159017 |  |  |  | Metros cuadrados renovados |  |  | Armado de acero, Instalación de columnas, Fundida de zapatas y pedestales, Demolicion de placa | Acero, concreto
248 | PDO | 20240911 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Universidad | IUB_Baq - S. Centro Histórico, Renovación Fase III [Reforzamiento Estructural y Aulas P2] | Norte_Centro_Histórico | Rosario | Calle 42 #45-22 | 10.985900, -74.782243 | -74.7822 | 10.9859 | Contractual | En_Ejecución | 2835841691 | 89% | 69% | -17% | Rojo | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-09 | 2024-12-31 |  | Rojo | En_Seguimiento | Si | 2025-10-31 | 2024-12-31 | 20240911 | DINATEL GROUP S.A.S. | NA | CARLOS FERNANDO LEMUS SANTANA | 054-2025 | OSCAR MERCADO HOYOS | NA | NA | 1899778505 | 870427844 | 2770206349 | 1513305215 | 1197601115.9 | 32817671 | 32817671 | 65635342 | 49226506 | 32817671 |  |  |  |  | Montaje de cercha tipo 2, Instalacion de laminas PVC, Instalación de correas, Encajonamiento de correas | Cubierta | Si
249 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - INSTECO Jesus Misericordioso N1 | Metropolitana | 20 de Julio | Cra 4 Sur # 99C-46 | 10.9334816431561, -74.83244896463155 | -74,83244896463150 | 10.9335 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 98% | 90% | -8% | Amarillo | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Rojo | En_Seguimiento | Si | 2024-12-31 |  | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321 estudiantes | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Intalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligancia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% Registro de proyectos SSFV - 0% Solicitud cambio de comercializador - 0% Acta de energización / Puesta en operación - 0% | Las respectivas actividades de normalización de la medida representan un hito relevante en el avance % del proyecto (Aprox un 25%) motivo por el cual , se debe tener en cuenta que no se reflejará dicho avance hasta el final (cambio de comercializador). | No
250 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - PASO Ferry | Suroriente | El Ferry | Cra. 7b # 6 - 203 | 10.947190326849334, -74.76725698233456 | -7476725698233450 | 10.9472 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Terminado | - | Si | 2024-12-31 | 2025-07-02 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Intalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 70% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV -100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE -100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% Registro de proyectos SSFV - 0% Solicitud cambio de comercializador - 0% Acta de energización / Puesta en operación - 0% | A la espera del usuario de Mi red , quien tiene pendiente las cartas de solcitud de cambio de comercializador y representación de la frontera de generación para la edificación. | Si
251 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - PASO Las Palmas | Suroriente | Las Palmas | CRA 7 D # 34 - 55 | 10.944631196748832, -74.78895481893824 | -7478895481893820 | 10.9446 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Terminado | - | Si | 2024-12-31 | 2025-07-02 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Intalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV -100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE -100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE -100% Registro de proyectos SSFV - 0% Solicitud cambio de comercializador - 0% Acta de energización / Puesta en operación - 0% | A la espera del usuario de Mi red , quien tiene pendiente las cartas de solcitud de cambio de comercializador y representación de la frontera de generación para la edificación. | Si
252 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - PASO Universal | Metropolitana | San Luis | CALLE 96 CRA 1 G | 10.936401436934284, -74.8280211246637 | -748280211246637 | 10.9364 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Terminado | - | Si | 2024-12-31 | 2025-07-02 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Intalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -75% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV - 100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% Registro de proyectos SSFV - 0% Solicitud cambio de comercializador - 0% Acta de energización / Puesta en operación - 0% | A la espera del usuario de Mi red , quien tiene pendiente las cartas de solcitud de cambio de comercializador y representación de la frontera de generación para la edificación. | Si
253 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - Pista de Atletismo | Metropolitana | Ciudadela 20 de Julio | CRA 1 SUR N#45-99 | 10.930163048382498, -74.80036035852625 | -7480036035852620 | 10.9302 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Terminado | - | Si | 2024-12-31 | 2025-07-02 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Intalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV -100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE -100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% Registro de proyectos SSFV - 0% Solicitud cambio de comercializador - 0% Acta de energización / Puesta en operación - 0% |  | Si
254 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - PASO Rebolo | Suroriente | Rebolo | CALLE 16 # 29-44 | 10.966490646233488, -74.77443412078675 | -7477443412078670 | 10.9665 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Terminado | - | Si | 2024-12-31 | 2025-07-03 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Intalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV -100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% Registro de proyectos SSFV - 0% Solicitud cambio de comercializador - 0% Acta de energización / Puesta en operación - 0% | A la espera del usuario de Mi red , quien tiene pendiente las cartas de solcitud de cambio de comercializador y representación de la frontera de generación para la edificación. | Si
255 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - PASO San José | Suroriente | San José | Carrera 21 # 39 - 59 | 10.962389581868178, -74.79001769195125 | -7479001769195120 | 10.9624 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Terminado | - | Si | 2024-12-31 | 2025-07-02 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Intalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV -100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% Registro de proyectos SSFV - 0% Solicitud cambio de comercializador - 0% Acta de energización / Puesta en operación - 0% | A la espera del usuario de Mi red , quien tiene pendiente las cartas de solcitud de cambio de comercializador y representación de la frontera de generación para la edificación. | Si
256 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - IED para el desarrollo humano Maria Cano | Suroriente | El Campito | CARRERA 8G # 35A - 33 | 10.948761537702518, -74.7910424458759 | -747910424458759 | 10.9488 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 100% | 98% | -2% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | En_Ejecución | - | Si | 2025-10-31 |  | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 estudiantes | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Intalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV -100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% Registro de proyectos SSFV - 0% Solicitud cambio de comercializador - 0% Acta de energización / Puesta en operación - 0% |  | Si
257 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - PASO Santo Domingo | Metropolitana | Santo Domingo | Calle 53 N° 3A-22 | 10.939860501919224, -74.81255286126724 | -74.8126 | 10.9399 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Terminado | - | Si | 2024-12-31 | 2025-07-02 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Intalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales - 100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV -100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% Registro de proyectos SSFV - 0% Solicitud cambio de comercializador - 0% Acta de energización / Puesta en operación - 0% | A la espera del usuario de Mi red , quien tiene pendiente las cartas de solcitud de cambio de comercializador y representación de la frontera de generación para la edificación. | No
258 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - PASO Nueva Era | Suroccidente | Mequejo | Cra 27 N° 83- 116 | 10.978453036416187, -74.82673293612875 | -74.8267 | 10.9785 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Terminado | - | Si | 2024-12-31 | 2025-05-21 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Intalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales - 100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV -100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE -100% Registro de proyectos SSFV - 0% Solicitud cambio de comercializador - 0% Acta de energización / Puesta en operación - 0% | A la espera del usuario de Mi red , quien tiene pendiente las cartas de solcitud de cambio de comercializador y representación de la frontera de generación para la edificación. Pediente medida de resistencia de SPT de la respectiva adeiacioón del punto de conexión. | No
259 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - PASO Juan Mina | Suroccidente | Juan Mina | Calle 7 # 6-33 | 10.955728020845568, -74.89336498243144 | -74.8934 | 10.9557 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Terminado | - | Si | 2024-12-31 | 2025-05-21 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Intalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV -100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% Registro de proyectos SSFV - 0% Solicitud cambio de comercializador - 0% Acta de energización / Puesta en operación - 0% | A la espera del usuario de Mi red , quien tiene pendiente las cartas de solcitud de cambio de comercializador y representación de la frontera de generación para la edificación. | No
260 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - PASO Las Malvinas | Suroccidente | Las Malvinas | Calle 99 C N° 9 C- 33 | 10.956414398616017, -74.83221965113819 | -74.8322 | 10.9564 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 98% | 90% | -8% | Amarillo | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Rojo | En_Seguimiento | Si | 2024-12-31 | 2024-06-24 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Intalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV - 100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% Registro de proyectos SSFV - 0% Solicitud cambio de comercializador - 0% Acta de energización / Puesta en operación - 0% | A la espera del usuario de Mi red , quien tiene pendiente las cartas de solcitud de cambio de comercializador y representación de la frontera de generación para la edificación. | No
261 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - PASO Rosour | Suroccidente | Los Rosales | Calle 98 N° 9G-10 | 10.958521019951935, -74.82793706311577 | -74.8279 | 10.9585 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 0% | 19% | 19% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | En_Ejecución | - | Si | 2024-12-31 |  | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 19,1/100 |  | Suspendido | SUSPENDIDO , el ususario a ultima hora manifiesta adecuación de cubierta. A la espera del respectivo mantenimiento | No
262 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - PASO La Villa | Suroccidente | El Romance | Cra 9G # 97A - 18 | 10.948412293937245, -74.8266061066548 | -74.8266 | 10.9484 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 100% | 95% | -5% | Amarillo | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Rojo | En_Seguimiento | Si | 2024-12-31 |  | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Intalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV -100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% Registro de proyectos SSFV - 0% Solicitud cambio de comercializador - 0% Acta de energización / Puesta en operación - 0% | Validación del registro inmobiliario para realizar los tramites de registro ante el Operador de Red.. Secretaria general reporta que la eficiación no cuenta con Folio. A la espera de respuesta por parte del Distrito para certificación que conste la propiedad. A la espera del usuario de Mi red , quien tiene pendiente las cartas de solcitud de cambio de comercializador y representación de la frontera de generación para la edificación. | No
263 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - PASO Julio Montes | Suroriente | Montes | Carrera 23 # 27-16 | 10.961944416128413, -74.78131354777346 | -74.7813 | 10.9619 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Terminado | - | Si | 2024-12-31 | 2025-05-21 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Intalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV -100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% Registro de proyectos SSFV - 0% Solicitud cambio de comercializador - 0% Acta de energización / Puesta en operación - 0% | A la espera del usuario de Mi red , quien tiene pendiente las cartas de solcitud de cambio de comercializador y representación de la frontera de generación para la edificación. | No
264 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - PASO La sierrita | Metropolitana | Santa Maria | Cl. 74 #5E-0 | 10.933249798378656, -74.81840543732602 | -74.8184 | 10.9332 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Terminado | - | No | 2024-12-31 | 2025-05-21 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Intalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV - 100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% Registro de proyectos SSFV - 0% Solicitud cambio de comercializador - 0% Acta de energización / Puesta en operación - 0% | A la espera del usuario de Mi red , quien tiene pendiente las cartas de solcitud de cambio de comercializador y representación de la frontera de generación para la edificación. Se programa 21 de julio descargo para mantenimiento de punto de conexión en paso La sierrita | No
265 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - IED Del Barrio Simon Bolivar | Suroriente | Simon Bolivar | Cra. 7d #17 - 89 | 10.947717971490668, -74.77341391519154 | -74.7734 | 10.9477 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 100% | 98% | -2% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | En_Ejecución | - | Si | 2024-12-31 | 2024-05-21 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Conectado a la red , nuevo comercializador , A la espera de que XM apruebe la frontera para reconocimiento de excendentres |  | No
266 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - IED de formacion Integral | Suroriente | Simón Bolívar | Cl. 24b #4-02 | 10.941927569135876, -74.77987237660943 | -74.7799 | 10.9419 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-05-21 | Terminado | - | No |  | 2024-05-21 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Proyecto conectado el 11 de septiembre |  | No
267 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - IED Inmaculada Concepcion (ANT. CEB N.005) | Metropolitana | Santo Domingo de Guzmán | Tv. 1f # 88 - 60 | 10.94356042767121, -74.82146137845824 | -74.8215 | 10.9436 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-05-21 | Terminado | - | No |  | 2024-05-21 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Proyecto conectado el 11 de septiembre |  | No
268 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - IED de las Nieves N1 | Suroriente | Las Nieves | Cra 15 # 21 - 15 | 10.953778506943493, -74.7774105137422 | -74.7774 | 10.9538 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-05-21 | Terminado | - | No |  | 2024-05-21 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Proyecto conectado el 11 de septiembre |  | No
269 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - CD Jose Eusebio Caro NC1 | Suroccidente | Alfonso López | Cra 33 # 45 - 71 | 10.975237106447299, -74.78901314962215 | -74.789 | 10.9752 | Contractual | Suspendido | 0 | 100% | 21% | -79% | Rojo | N/A | N/A |  |  | 2024-05-21 | Suspendido | En_Seguimiento | Si | 2025-01-10 | 2024-10-15 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | - |  | Suspendido | El area estructural hace consideración sobre la importancia de realizar el estudio patológico de la estructura del edificio antes, ya que este puede arrojar consideraciones, no observables en la inspección estructural. El 18 de Marzo se da respuesta por parte de Sec. de educación con concepto que da vía libre para la ejecución del proyecto liderado por K-yena. Actualmente se está realizando planificación para iniciar etapa constructiva. Actualmente se cuenta con la normalización de medida. | No
270 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - CD Santo Domingo de Guzman CEB N.027 | Metropolitana | Santo Domingo de Guzmán | Cra. 2 #78-36 | 10.936611702741422, -74.81981920544513 | -74.8198 | 10.9366 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-05-21 | Terminado | - | No |  | 2024-05-21 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Proyecto conectado el 11 de septiembre |  | No
271 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - Bomberos Tecnoglass | Riomar | Riomar | Cl. 110 #53-1670 | 11.034847435782128, -74.83047619431485 | -74.8305 | 11.0348 | Contractual | Suspendido | 0 | 100% | 18% | -82% | Rojo | N/A | N/A |  |  | 2024-05-21 | Suspendido | En_Seguimiento | Si | 2025-01-10 | 0 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | - |  | Suspendido | Se solicitó reforzamiento estructural al distrito para proceder con el desarrollo constructivo del sistema fotovoltaico. Se reporta novedades frente a la tirularidad de la propiedad a espera de respeusta por parte del Distrito | No
272 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - Bomberos el Eden | Suroccidente | El Edén | Calle 83B con 27 | 10.979445103142487, -74.82665999010207 | -74.8267 | 10.9794 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 100% | 98% | -2% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-05-21 | En_Ejecución | - | Si | 2025-01-10 |  | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Proyecto legalizado |  | No
273 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - Casa Ludica La Paz | Suroccidente | La Paz | Cl. 104 #14-70 | 10.967760779440802, -74.83190866311567 | -74.8319 | 10.9678 | Contractual | Suspendido | 0 | 100% | 18% | -82% | Rojo | N/A | N/A |  |  | 2024-05-21 | Suspendido | En_Seguimiento | Si | 2025-01-10 | 0 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | - |  | Suspendido | Se solicitó reforzamiento estructural al distrito para proceder con el desarrollo constructivo del sistema fotovoltaico. | No
274 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - Escuela Normal Superior del Distrito | Norte_Centro_Histórico | Centro | Calle 47 # 44 - 100 | 10.985870598093532, -74.78623473427974 | -74.7862 | 10.9859 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-04-30 | Terminado | - |  |  | 2024-04-30 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370 estudiantes | "69/69" |  |  | En funcionamiento , A la Espera a la firma de acta de entrega. |  | No
275 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - Instituto Distrital de Experiencias Pedagógicas IDEP | Norte_Centro_Histórico | Boston | CLL 55 # 43-77 | 10.985880427006295, -74.79306346311525 | -7479306346311520 | 10.9859 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-07-19 | Terminado | - |  |  | 2024-07-19 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 estudiantes | "39/39" |  |  | Entregado el 19 de julio |  | No
276 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - IED Helena de Chauvin | Suroriente | Las Nieves | K 20C 21 66 | 10.958873585671666, -74.77807503428023 | -7477807503428020 | 10.9589 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-07-22 | Terminado | - |  |  | 2024-07-25 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 estudiantes | "44/44" |  |  | Entregado el 25 de julio |  | No
277 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - IED María Inmaculada | Suroccidente | Olaya Herrera | Cra. 29 #70B-60 | 10.979407203217304, -74.80954651116971 | -7480954651116970 | 10.9794 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-07-19 | Terminado | - |  |  | 2024-07-22 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 estudiantes | "75/75" |  |  | Entregado el 22 de julio |  | Si
278 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - IED Santa Magdalena Sofía 2 | Riomar | La Floresta | Cl. 84b #76-17 | 11.023634520491102, -74.8071711869342 | -748071711869342 | 11.0236 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-06-20 | Terminado | - |  |  | 2024-07-19 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 estudiantes | "40/40" |  |  | Entregado el 19 de julio |  | Si
279 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - IED Betania Norte (ANT JARDIN INF. DIS. 001) | Norte_Centro_Histórico | Los Jobos | CLL 76 # 38A | 10.988399010560698, -74.8151315511382 | -748151315511382 | 10.9884 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-07-26 | Terminado | - |  |  | 2024-07-24 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376 estudiantes | "38/38" |  |  | Entregado el 26 de julio |  | Si
280 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - IED Juan Acosta Solera | Suroccidente | Los Olivos | CL 112 B 24 14 | 10.972277750432577, -74.83929368820228 | -7483929368820220 | 10.9723 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-07-26 | Terminado | - |  |  | 2024-07-23 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809 estudiantes | "27/27" |  |  | Entregado el 23 de julio |  | Si
281 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - IED Jorge ISSAC | Suroriente | Simon Bolivar | Cra 4A # 24B -21 | 10.942332302546411, -74.78121151117026 | -7478121151117020 | 10.9423 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 100% | 95% | -5% | Amarillo | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Rojo | En_Seguimiento | Si | 2024-12-31 |  | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 97,6/100 |  | Instalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de Canalizaciones DC en cubierta y bajante - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación Cableado DC - 100% Instalación de Modulos - 100% Montaje inverters Growatt - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación de medidor de generacion, comunicación y videovigilancia - 80% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFVC - 100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 80% |  | No
282 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - Pista BMX | Riomar | Riomar | Cra 73 con 95 | 11.027443298963112, -74.81494547037117 | -7481494547037110 | 11.0274 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 100% | 95% | -5% | Amarillo | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Rojo | En_Seguimiento | No | 2024-12-31 |  | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Instalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV - 100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% |  | No
283 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - IED Santa María | Metropolitana | Santa Maria | Cra. 5 Sur #78b- 80 | 10.931191519811751, -74.82149231522037 | -7482149231522030 | 10.9312 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 98% | 92% | -6% | Amarillo | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Rojo | En_Seguimiento | Si | 2024-12-31 |  | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Instalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de Canalizaciones DC en cubierta y bajante - 100% Instalación Cableado DC - 100% Instalación de Modulos - 100% Montaje inverters Growatt - 100% Instalación Canalización AC -100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación de medidor de generación y comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV - 100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% |  | No
284 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - PASO Esmeralda Lipaya | Suroccidente | Ciudad Modesto | Calle 73 N°12-19 | 10.963926817304051, -74.82029892832074 | -7482029892832070 | 10.9639 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Terminado | - | Si | 31712/2024 | 2025-07-03 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Instalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV - 100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% |  | No
285 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - PASO Nueva Vida | Metropolitana | El Santuario | Cra. 9 Sur #49-16 | 10.924747270822207, -74.81141861112837 | -7481141861112830 | 10.9247 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 98% | 92% | -6% | Amarillo | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Rojo | En_Seguimiento | Si | 2024-12-31 |  | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Instalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV - 100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% |  | No
286 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - IED SANTA BERNARDITA | Norte_Centro_Histórico | Delicias | Calle 69d # 39 - 23 | 10.98619265893617, -74.8054345784575 | -748054345784575 | 10.9862 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-09-08 | Terminado | - |  |  | 2024-07-24 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | "35/35" |  |  | Entregado el 26 de julio |  | No
287 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - Colegio Dsitritral Juan José Rondon | Suroccidente | San Felipe | Cra 25B # 68 - 20 | 10.97461547645902, -74.80821541116983 | -7480821541116980 | 1097461547645900 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-09-08 | Terminado | - |  |  | 2024-07-24 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | "27/27" |  |  | Entregado el 24 de julio |  | No
288 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - CAI Los Olivos | Suroccidente | Los Olivos II | Cra. 20 #112d-2 | 10.971669776557272, -74.8409468706492 | -748409468706492 | 10.9717 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 100% | 95% | -5% | Amarillo | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Rojo | En_Seguimiento | Si | 2024-12-31 |  | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Instalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV - 100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% |  | No
289 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - CAI Las Gardenias | Metropolitana | Las Gardenias | Cl. 96 #1e-5, | 10.935588371590633, -74.82794388229242 | -7482794388229240 | 10.9356 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 100% | 95% | -5% | Amarillo | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Rojo | En_Seguimiento | Si | 2024-12-31 |  | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Instalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV - 100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% |  | No
290 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - Centro de Vida Bajo Valle | Suroccidente | La Esmeralda | K 18 # 71 - 13 | 10.968214677724172, -74.81224169763489 | -7481224169763480 | 10.9682 | Contractual | Suspendido | 0 | 97% | 86.3% | -10.7% | Rojo | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Suspendido | En_Seguimiento | Si | 2024-12-31 |  | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Instalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV - 100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% |  | No
291 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - PASO San Salvador | Riomar | San Salvador | Calle 84 # 80 - 30 | 11.02514888300091, -74.80371595530558 | -7480371595530550 | 11.0251 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Terminado | - | Si | 2024-12-31 | 2025-07-03 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Instalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación -100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV - 100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% |  | No
292 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - CAI Villa Carolina | Riomar | Villa Carolina | Cra 71 # 89 - 22 | 11.020419539946896, -74.81434353996274 | -7481434353996270 | 11020419539946800 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 100% | 95% | -5% | Amarillo | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Rojo | En_Seguimiento | Si | 2024-12-31 |  | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Instalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV - 100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% |  | No
293 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - CAI Los Andes | Suroccidente | Los Andes | CL 64 # 23 - 126 | 10.971506809376034, -74.80251164959918 | -7480251164959910 | 10971506809376000 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Terminado | - | Si | 2024-12-31 | 2025-07-03 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Instalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de Canalizaciones DC en cubierta y bajante - 100% Instalación Cableado DC - 100% Instalación de Modulos - 100% Montaje inverters Growatt - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación de medidor de generación y comunicación - 70% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperaciones del SSFV - 100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% |  | No
294 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - IED Santa Magdalena Sofía NIC 1 | Riomar | La Floresta | Cl. 84b #76-17 | 11.023634520491102, -74.8071711869342 | -748071711869342 | 11.0236 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 100% | 95% | -5% | Amarillo | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Rojo |  | Si | 2024-12-31 |  | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Instalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de Canalizaciones DC en cubierta y bajante - 100% Instalación Cableado DC - 100% Instalación de Modulos - 100% Montaje inverters Growatt - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación de medidor de generación y comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperaciones del SSFV - 100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% |  | No
295 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - Escuela Normal Superior La Hacienda | Norte_Centro_Histórico | Mercedes Sur | Cra 35 # 72 - 83 | 10.98301540188558, -74.8148812956546 | -748148812956546 | 1098301540188550 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2025-01-15 | Terminado | - | No |  | 2025-07-03 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 89,6/100 |  | Instalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de Canalizaciones DC en cubierta y bajante - 100% Instalación Cableado DC - 100% Instalación de Modulos - 100% Montaje inverters Growatt - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 75% |  | No
296 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - Instituto Alexander Von Humboldt | Norte_Centro_Histórico | Mercedes Sur | Cra 35 # 72 - 35 | 10.984022901147771, -74.8134653840171 | -748134653840171 | 10984022901147700 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 98% | 88% | -10% | Rojo | N/A | N/A |  |  | 2024-12-31 | Rojo | En_Seguimiento | No |  |  | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 79,8/100 |  | Instalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 80% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de Canalizaciones DC en cubierta y bajante - 100% Instalación Cableado DC - 100% Instalación de Modulos - 50% Montaje inverters Growatt - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% | Proyecto suspendido por la rectora por temas estructurales, por orden de la rectora se puede retomar después del 23 de Nov | No
297 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - IED Calixto Alvarez | Suroriente | Las Nieves | Cra 15 # 21 - 11 | 10.953415657077063, -74.77622838216372 | -7477622838216370 | 10953415657077000 | Contractual | En_Ejecución |  | 100% | 95% | -5% | Amarillo | N/A | N/A |  |  | 2025-02-10 | Rojo | En_Seguimiento | No |  |  | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 94,9/100 |  | Instalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales - 100% Obras civiles - 80% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de Canalizaciones DC en cubierta y bajante - 100% Instalación Cableado DC - 100% Instalación de Modulos - 100% Montaje inverters Growatt - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación de medidor de generación y comunicación - 70% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 65% |  | No
298 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - IED José Martí | Suroriente | Pasadena | Cra 8 # 17 - 40 | 10.947993092047412, -74.77307417417374 | -7477307417417370 | 10947993092047400 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2025-02-21 | Terminado | - | No |  | 2025-07-03 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 |  | Instalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de Canalizaciones DC en cubierta y bajante - 100% Instalación Cableado DC - 100% Instalación de Modulos - 100% Montaje inverters Growatt - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación Cableado AC - 100% Instalación de medidor de generación y comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas operacionales del SSFV - 100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% |  | No
299 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - PASO Galán Nuevo | Suroriente | Galán | Cra 2 # 38B - 08 | 10.935445569633002, -74.79360523324183 | -7479360523324180 | 10935445569633000 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 100% | 95% | -5% | Amarillo | N/A | N/A |  |  | 2025-02-08 | Rojo | En_Seguimiento | No |  |  | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 98,9/100 |  | Instalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de Canalizaciones DC en cubierta y bajante - 100% Instalación Cableado DC - 100% Instalación de Modulos - 100% Montaje inverters Growatt - 100% Instalación canalización AC - 100% Instalación tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación de medidor de generación y comunicación - 75% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV - 100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 50% |  | No
300 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - IED Luis Carlos Galán Sarmiento | Suroriente | 10 de Mayo | KR 7 A # - 6 32 | 10.947403825028447, -74.76668349686815 | -7476668349686810 | 10947403825028400 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 98% | 88% | -10% | Rojo | N/A | N/A |  |  | 2025-02-21 | Rojo | En_Seguimiento | No |  |  | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 98,3/100 |  | Instalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales - 100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de Canalizaciones DC en cubierta y bajante - 100% Instalación Cableado DC - 100% Instalación de Modulos - 100% Montaje inverters Growatt - 100% Instalación canalización AC - 100% Instalación tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación de medidor de generación y comunicación - 50% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV - 100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 50% |  | No
301 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - IED Rodolfo Llinás Riascos | Suroriente | Las Palmas | CL 35 # 7B - 40 | 10.944587472815778, -74.78946848650688 | -7478946848650680 | 10944587472815700 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 20% | 17.7% | -2.3% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2025-09-01 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-09-01 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 5.8/100 |  | Instalación de Puntos de Anclaje Acopio de Materiales
302 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - Colegio Distrital San José | Suroriente | San José | Cra 21 # 39 - 10 | 10.961013751423335, -74.79051559166177 | -7479051559166170 | 10961013751423300 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 60% | 54.9% | -5.1% | Amarillo | N/A | N/A |  |  | 2025-09-04 | Rojo | En_Seguimiento | No |  | 2025-09-04 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 36/100 |  | Instalación de Puntos de Anclaje Acopio de Materiales Obras Civiles Instalación Lineas de Vida Montaje de Inversores Instlación de Tablero y Medidor
303 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - IED Tec Div Alberto Assa | Metropolitana | Villa San Pedro | CL 101 # 6 L - 170 | 10.949040660580497, -74.83158083399076 | -7483158083399070 | 10949040660580400 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 57.1% | 41.7% | -15.4% | Rojo | N/A | N/A |  |  | 2025-09-05 | Rojo | En_Seguimiento | No |  | 2025-09-05 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 29.3/100 |  | Instalación de Puntos de Anclaje Acopio de Materiales Obras Civiles Instalación Lineas de Vida Montaje de Inversores Instlación de Tablero y Medidor
304 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible-4482 - Inst Tec nal de Comercio | Norte_Centro_Histórico | Montecristo | Cra. 62 #52-85 | 10.996631200510883, -74.78939743068499 | -7478939743068490 | 10996631200510800 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 55% | 53.6% | -1.4% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2025-09-03 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-09-03 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7% sobre la facturacion para interventoria | 43.3/100 |  | Instalación de Puntos de Anclaje Acopio de Materiales Obras Civiles Instalación Lineas de Vida Montaje de Inversores Instlación de Tablero y Medidor
305 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - IED Miguel Angel Builes | Metropolitana | Carrizal | KR 2 F 50 D 27 | 10.936294181803785, -74.80925448650731 | -7480925448650730 | 10936294181803700 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2025-07-23 | Terminado | - | No |  | 2025-07-23 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23/23
306 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - IED Ciudadela Estudiantil | Metropolitana | Ciudadela 20 de julio | Cra. 1 #47 - 49 | 10.931515951529247, -74.80776902883562 | -7480776902883560 | 10931515951529200 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2025-07-23 | Terminado | - | No |  | 2025-07-23 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 37/37
307 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - Inst Tec de Comercio de Barranquilla | Norte_Centro_Histórico | Centro | Cl. 47 #42-60 | 10.983357478616075, -74.78727892883562 | -7478727892883560 | 10983357478616000 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2025-07-23 | Terminado | - | No |  | 2025-07-23 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 48/48
308 | K-yena | N/A | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible - Parque Fotovoltaico | Suroccidente | Juan Mina | EL REPOSO LT 1 | 10.954943402736093, -74.88635338709783 | -74.8864 | 10.9549 | Contractual | En_Ejecución | 23005388855 | 45.03% | 29.44% | -15.59% | Rojo |  |  |  |  | 2026-12-31 | Verde | - | Si | 2026-12-31 |  | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 23005388855 | 0 | 23005388855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | N/A |  | Permiso: Resolución 674-2024 recibida el 23/10/2024. Recurso de reposición radicado el 06/11/2024 con el propósito de reducir el área de compensación. Aprovechamiento: Inicio actividades en sitio el 31/10/2024. Fin previsto el 31/12/2024. Ahuyentamiento de fauna 100%, rocería 100%, tala 100% del lote con permiso de aprovechamiento forestal. Ingeniería básica: Actividad finalizada el 25 de junio. Topografía: Finalizada el 2 de julio. Plantillado electromecánico: Actividad finalizada el 12 de julio. Planos de detalle: Diseño V1 enviado a AIR-E el 08 de agosto. Se recibieron comentarios por parte del OR el 28/08. En proceso de atención y replanteo de trazado por cruce con circuitos existentes. Cruce de vía: El 22/10/2024 se presentó carta a la ANI con radicado 20244091317812, para solicitar concepto de cruce aéreo de la línea sobre la vía circunvalar de la prosperidad. Servidumbres: Predios ofertados 9/10, negociados 5/10, en proceso de negociación 4/10. Ingeniería conceptual llegada a S/E Juan Mina: Presentada a AIR-E la versión V3 el 21/10/2024. Se recibieron comentarios el 22/11/2024 por parte del OR, previsto dar respuesta el 03/12/2024. | Se radica la solciitud de ampliación de la FPO con el fin de generar menor riesgo de atrasos, las fechas y % de avances seran ajustadas al nuevo Plan de trabajo. Se realiza ajuste de la ingenieria debido a novedades con la ocupación del predio. Se estará estructurando un nuevo cronograma a partir de la nueva FPO a solciitar. | No
309 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - IED Fundación Pies Descalzos La Playa | Riomar | La Playa | Cl. 14 #17-80 | 11.03473238064597, -74.86789332860234 | -7486789332860230 | 1103473238064590 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2025-08-20 | Terminado | - | No |  | 2025-08-20 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 74/74
310 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - IED Nuevo Bosque Pies Descalzos | Suroccidente | El Bosque | CRA 9G # 135B - 7 | 10.96935193884619, -74.85759364640388 | -7485759364640380 | 1096935193884610 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2025-08-20 | Terminado | - | No |  | 2025-08-20 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46/46
311 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - Colegio Distrital Camilo Torres Tenorio | Suroccidente | Lucero | CRA 35 # 51B - 37 | 10.978434631455274, -74.79299720515466 | -7479299720515460 | 10978434631455200 | Postcontractual | Terminado | 0 | 100% | 100% | 0% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2025-08-20 | Terminado | - | No |  | 2025-08-20 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 32/32
312 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - IED Brisas del Río | Norte_Centro_Histórico | Barlovento | Via 40 # 46A - 50 | 10.986738065258244, -74.77652474858364 | -7477652474858360 | 10986738065258200 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 95% | 92% | -3% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2025-10-01 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-09-24 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 34/34
313 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - IED Manuel Elkin Patarroyo | Suroccidente | Por fin | Cra 26 # 85 - 199 | 10.98300189205647, -74.8290548058624 | -748290548058624 | 1098300189205640 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 95% | 92% | -3% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2025-10-01 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-09-24 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 29/29
314 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - IED La Magdalena | Suroriente | La Magdalena | Calle 41 # 7 - 07 | 10.942597394034197, -74.79609803139239 | -7479609803139230 | 10942597394034100 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 95% | 92% | -3% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2025-10-01 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-09-24 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24/24
315 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - Colegio Dist Tecnico Rebolo | Suroriente | Rebolo | Calle 6A # 32 - 05 | 10.970257723946588, -74.77149491248329 | -7477149491248320 | 10970257723946500 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 95% | 92% | -3% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2025-10-01 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-09-24 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 28/28
316 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - IED Antonio José de Sucre Sede 1 | Norte_Centro_Histórico | Modelo | Calle 54 # 64 - 30 | 10.998144256695193, -74.78885627556967 | -7478885627556960 | 10998144256695100 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 95% | 92% | -3% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2025-10-01 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-09-24 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 19/19
317 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - IED Antonio José de Sucre Sede 2 | Norte_Centro_Histórico | Modelo | Cra 65 # 52 - 19 | 10.998223932687914, -74.78864820039443 | -7478864820039440 | 10998223932687900 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 95% | 92% | -3% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2025-10-01 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-09-24 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 11/11
318 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Eficiencia_Energética | Ener_Sostenible-4482 - IED Evelyne Abuchaibe de Daes | Riomar | Urb La Playa | Calle 17A # 13 - 190 | 11.031898533749452, -74.86915436172985 | -7486915436172980 | 11031898533749400 | Contractual | En_Ejecución | 0 | 95% | 92% | -3% | Verde | N/A | N/A |  |  | 2025-10-01 | En_Ejecución | - | No |  | 2025-10-01 | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 35/35
319 | K-yena | CD-01-2021-4482 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Energía_Sostenible | Generación | Ener_Sostenible - GD Las Gardenias | Metropolitana | Las Gardenias | Calle 98 # 2Sur - 5 | 10.934169874964452, -74.82859547631983 | -7482859547631980 | 10934169874964400 | Contractual | En_Ejecución | 6006873120 | 45% | 41.67% | -3.33% | Verde |  |  |  |  | 2025-12-15 | En_Ejecución |  |  |  | 2025-12-15 | IS-002-005 | SOLARMAX SAS |  | STEPHANY MARTELO | IS-003.2025 | ILG CONSULTING SAS |  | MAURICIO GARCIA | 5641993120 | 0 | 5641993120 |  |  | 364880000 |  | 364880000
320 | IUB | 20240911 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Universidad | IUB_Baq - S. Centro Histórico, Renovación Fase III [Reforzamiento Estructural y Aulas P2] | Norte_Centro_Histórico | Rosario | Calle 42 #45-22 | 10.985900, -74.782243 | -74.7822 | 10.9859 | Contractual | En_Ejecución | 2987996816 | 81.5% | 69% | -12.5% | Rojo | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-09 | 2024-12-31 |  | Rojo | - |  |  | 2024-12-31 | 20240911 | PUERTA DE ORO | NA | ALEXANDER DE BEDOUT | NA | PUERTA DE ORO | NA | NA | 2034032926 | 953963890 | 2987996816 | 1499557456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Si
321 | IUB | 1066-2023 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Universidad | IUB_Baq - S. Plaza de la Paz, Construcción CTD, Adecuación Laboratorios y Baños | Norte_Centro_Histórico | Rosario | Carrera 45 #48-31 | 10.986794, -74.787551 | -74.7876 | 10.9868 | Contractual | En_Ejecución | 1215560543.33 | 99% | 100% | 1% | Verde | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 2024-11-15 | En_Ejecución | - |  |  | 2024-11-15 | 1066-2023 | Consorcio Instituciones 204 | Prada Rojas Ingenieros Ltda, Javier José Pereira Areiza y Construcciones y Valores Construvalores SAS | Fernando Prada Monsalve | No.1080-2023 | Consorcio Interuniversidad de Barranquilla | Cayena Consultores E Interventores SAS y Roccia SAS | Carlos Andres Mass Guerrero | 602944628 | 253716672 | 856661300 | 856661300 | 856661300 | 50896700 | 308002543.33 | 358899243.33 | 358899243.33 | 358899243.33 | 7854 Estudiantes | Metros cuadrados intervenidos |  |  |  |  | No
322 | IUB | 20240949 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Universidad | IUB_Sol - S. Lote, Cerramiento y Área deportiva | Metropolitana | Soledad | MZ 6 URB Ciiudad del Puerto | 10.920940, -74.782512 | -74.7825 | 10.9209 | Contractual | En_Ejecución | 1784956664 | 45.67% | 43.73% | -1.94% | Verde | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 2025-10-21 | En_Ejecución | - |  |  | 2025-10-21 | 20240949 | Primavera Ingenieria | NA | Luis Fernando Leguizamo | 20240972 | Consorcio Interdeportivo UBAQ | CGB S.A.S. COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS DE LA COSTA S.A.S. | ANDRES FELIPE QUINTERO CÓRDOBA | 1001095374 | 478552331 | 1479647705 | 0 | 0 | 55430141 | 249878818 | 305308959 | 0 | 0 | [6 empty] | No
323 | IUB | 20250380 | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Universidad | IUB_Baq - S. Centro Histórico, Renovación Fase III [Aulas, Reforzamiento estructural y Cubierta] | Norte_Centro_Histórico | Rosario | Calle 42 #45-22 | 10.985900, -74.782243 | -74.7822 | 10.9859 | Contractual | En_Ejecución | 5000000 | 30% | 35% | 5% | Verde | 2025-07-02 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-10-07 |  | En_Ejecución | - |  |  | 2024-12-31 | 20250380 | PUERTA DE ORO | NA | ALEXANDER DE BEDOUT | NA | PUERTA DE ORO | NA | NA | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Si
324 | IUB | N/A | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Educación | Universidad | IUB_Sol - S. Lote, Construcción Nueva Sede | Metropolitana | Soledad | MZ 6 URB Ciiudad del Puerto | 10.920940, -74.782512 | -74.7825 | 10.9209 | Formulación | Proyecto_Fase_III_Diseños_definitivos_y_detalles | 0 | 0% | 0% | 0% | Verde | [5 empty] | Proyecto_Fase_III_Diseños_definitivos_y_detalles | - |  |  |  | N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Se radico proyecto ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN), radicado No. 0208487 (Valor total $145.877.690.390,80, Fase I $45.780.544.204,95) |  | No
Formulas:
Semáforo Fecha Terminación = +IF(AND([Subestado Proyecto]="En_Ejecución",OR([Semáforo Cronograma]="Rojo",[Semáforo Cronograma]="Amarillo")),IF(([Fecha de Terminación Final]-(TODAY())<15),"Rojo",IF(([Fecha de Terminación Final]-TODAY())>=45,"Verde","Amarillo")),[Subestado Proyecto])
Note on T1: Proyectos Hasta $10,000 millones Verde: >-0,05 Amarillo:<=0,05;>=0,1 Rojo: <=0,1
Note on AP243: Puerta de Oro: Desembolsado por el BID

## Proyectos
ID | Reporte a cargo de: | Convenio o Contrato Interadministrativo | Línea Estratégica Plan de Desarrollo 2024-2027 | Sectores | Programas | Nombre Proyecto | Localidad | Barrios | Dirección | Localización | x | y | Estado Proyecto | Subestado Proyecto | Valor total de proyecto | % Programado físico | % Ejecutado físico | Atraso | Semáforo Cronograma | Fecha de Adjudicación | Fecha de Firma Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación Inicial | Fecha de Terminación Final | Semáforo Fecha Terminación | Semáforo Críticos | Fecha de Entrega | No. Contrato Ejecución | Nombre Contratista Ejecución | Miembros Consorcios o UT | Representante Legal | No. Contrato Interventoría | Nombre Contratista Interventoría | Miembros Consorcios o UT 2 | Representante Legal3 | Valor inicial de Obra | Valor total adicionado de obra | Valor total de Obra | Valor total Facturadode Obra | Valor total Pagado de Obra | Valor inicial de Interventoría | Valor total adicionado de Interventoría | Valor total de Interventoría | Valor total Facturado de Interventoría | Valor total Pagado de Interventoría | Población Beneficiada [ Indicar cantidad y tipo de población. Ej: 100 Estudiantes ] | Indicador 1 | Indicador 2 | Indicador 3 | Actividades Ejecutadas ultima semana | Observaciones de acciones ejecutivas | Emblemático Gerente
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
182 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 7 Parque Las Nieves II | Suroriente | LAS NIEVES | K15 C24 | 10°57'9.17"N 74°46'43.48"O | 0 | 0 | Contractual | Terminado | 1640605123.3422 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-06 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 2025-07-31 | Terminado | - | 0 | LP-002-2024 LOTE 7 | CONSORCIO EP BAQ | BF CONSTRUYE S.A.S. PLANETA, PROYECTOS Y OBRAS S.A.S | MARIA ISABEL VALENZUELA BENITEZ | 0 | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 1562481069.8576 | 0 | 1562481069.8576 | 0 | 0 | 78124053.4847 | 0 | 78124053.4847 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | Reuniones comité | Parque Las Nieves: ENTREGADO | No
183 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parques-VII - Grupo 7 Parque Villa Campito | Suroriente | EL CAMPITO | K10 C 36B | 10°57'1.59"N 74°47'30.41"O | -74.7918 | 10.9504 | Contractual | Terminado | 485739404.4011 | 100% | 100% | 0% | Verde | 2024-03-21 | 2024-04-06 | 2024-04-22 | 2024-12-31 | 2025-07-31 | Terminado | - | 0 | LP-002-2024 LOTE 7 | CONSORCIO EP BAQ | BF CONSTRUYE S.A.S. PLANETA, PROYECTOS Y OBRAS S.A.S | MARIA ISABEL VALENZUELA BENITEZ | 0 | EDUBAR S.A. | N/A | Angelly Criales Anibal | 462608956.5748 | 0 | 462608956.5748 | 0 | 0 | 23130447.8263 | 0 | 23130447.8263 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | Reuniones comité | Parque El Campito: ENTREGADO | No
184 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 1 BULEVAR DE SIMON BOLIVAR | SURORIENTE | SIMON BOLIVAR | C 19 K 1B Y 7C | 10°56'29.96"N 74°46'40.67"O | -74.7776 | 10.9425 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 23155756672.01 | 0% | 0% | 0% | Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | SA-008-2025 LOTE 1 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 1 PARQUE LAS DUNAS | SURORIENTE | LAS DUNAS | CL 36A Y 36B C K 3B | 10°56'15.83"N 74°47'28.17"O | -74.7911 | 10.9377 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 611022668 | 0% | 0% | 0% | Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | SA-008-2025 LOTE 1 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 1 CANCHA EL EDEN | SUROCCIDENTE | EL EDEN | C 103 K 29 | 10°58'34.96"N 74°50'0.88"O | -74.8336 | 10.9765 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 1417318108 | 0% | 0% | 0% | Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | SA-008-2025 LOTE 1 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 1 CANCHA LA ESMERALDA METRO BARRO | SUROCCIDENTE | LA ESMERALDA | K 16 DIAGONAL 74-74A | 10°58'5.16"N 74°49'7.62"O | -74.8187 | 10.9681 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 1488964357 | 0% | 0% | 0% | Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | SA-008-2025 LOTE 1 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 1 CANCHA SANTA MARTA | SURORIENTE | SIMON BOLIVAR | K 5C C 19 | 10°56'40.30"N 74°46'38.87"O | -74.7775 | 10.9446 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 1327804191 | 0% | 0% | 0% | Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | SA-008-2025 LOTE 1 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 1 CANCHA SIMON BOLIVAR | SURORIENTE | SIMON BOLIVAR | K 4C Y 5 C 19 Y 23 | 10°56'33.86"N 74°46'41.55"O | -74.7782 | 10.9428 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 3864276974 | 0% | 0% | 0% | Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | SA-008-2025 LOTE 1 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 2 BULEVAR LAS GARDENIAS | METROPOLITANA | GARDENIAS | C 98C K1E 3C | 10°56'20.98"N 74°49'44.44"O | -74.829 | 10.9393 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 3722132625 | 0% | 0% | 0% | Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | SA-008-2025 LOTE 2 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 2 CANCHA SANTA CRUZ | METROPOLITANA | CIUDADELA 20 DE JULIO | K 1B2 - CL 46J Y 46G | 10°55'54.58"N 74°48'14.64"O | -74.8041 | 10.9319 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 1544737522 | 0% | 0% | 0% | Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | SA-008-2025 LOTE 2 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 2 PARQUE LOS GIRASOLES | METROPOLITANA | LOS GIRASOLES | K14 SUR CALLE 47A | 10°55'24.49"N 74°48'19.99"O | -74.8055 | 10.9235 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 1113802385 | 0% | 0% | 0% | Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | SA-008-2025 LOTE 2 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 2 PARQUE LA CEIBA | SUROCCIDENTE | LA CEIBA | K 14 C 60 | 10°57'37.13"N 74°48'25.71"O | -74.8071 | 10.9602 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 2547969983 | 0% | 0% | 0% | Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | SA-008-2025 LOTE 2 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 2 CANCHA LA MONA | SURORIENTE | LA LUZ | 0 | 10°57'18.46"N 74°46'19.65"O | -7477212500 | 10.955128° | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 499850000 | 0% | 0% | 0% | Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | SA-008-2025 LOTE 2 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 2 CANCHA ROCA PIEDRA | METROPOLITANA | CIUDADELA 20 DE JULIO | C45 E K1J | 10°55'57.72"N 74°48'7.01"O | -74.802 | 10.9327 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 1409337701 | 0% | 0% | 0% | Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | SA-008-2025 LOTE 2 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 2 CANCHA DE MICROFUTBOL "SOCIEDAD DE CRISTO" | SUROCCIDENTE | EL SILENCIO | K 26C4 C 79 | 10°58'45.70"N 74°49'5.23"O | -74.8181 | 10.9794 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 1712100000 | 0% | 0% | 0% | Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | SA-008-2025 LOTE 2 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 2 CANCHA SANTA MARIA | METROPOLITANA | SANTA MARIA | KR 3B SUR C 77 | 10°55'54.19"N 74°49'10.33"O | -74.8195 | 10.9317 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 6000000000 | 0% | 0% | 0% | Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | SA-008-2025 LOTE 2 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 2 PARQUE Y CANCHA EL PANA | METROPOLITANA | LAS AMERICAS | K 2G 53B 15 | 10°56'21.91"N 74°48'51.84"O | -74.8144 | 10.9394 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 750000000 | 0% | 0% | 0% | Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | SA-008-2025 LOTE 2 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 2 PARQUE LAS PALMAS 2 | SURORIENTE | LAS PALMAS | C 33 Y 33A K 8 | 10°56'50.97"N 74°47'15.40"O | -74.7876 | 10.9475 | Precontractual | Perfeccionamiento_y_Legalización | 1059500000 | 0% | 0% | 0% | Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | SA-008-2025 LOTE 2 | CONSORCIO BARRANQUILLA PG | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 3 MALECON DE REBOLO - CALLE 30 | SURORIENTE | LOS TRUPILLOS | C 29 Y 30 K 21B | 10°57'37.38"N 74°46'59.57"O | -74.7835 | 10.9601 | Contractual | En_Ejecución | 4097439244 | 32.7% | 23.92% | -8.78% | Amarillo | 0 | 0 | 2025-05-15 | 2026-11-15 | 0 | 0% | 0% | 0 | LP-031-2024 LOTE 3 | CONSORCIO ESCENARIOS EP | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Malecon de Rebolo: Topografía | 0
201 | ADI | N/A | Línea Económica_Ciudad Dinámica | Recreación_y_Deporte | Parques | Parque-VIII-Grupo 3 ECOPARQUE METROPOLITANO | METROPOLITANA | CIUDADELA 20 DE JULIO | C 46 Kk 12A SUR | 10°55'29.94"N 74°48'2.82"O | -74.8008 | 10.9246 | Contractual | 0% | 4440000000 | 0% | 0% | 0% | Verde | 0 | 0 | 2025-05-15 | 2026-11-15 | 0 | 0% | 0% | 0 | LP-031-2024 LOTE 3 | CONSORCIO ESCENARIOS EP | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parque La Playa: Topografía, demolición, nivelación de terreno, vigas de confinamiento | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parque Los Muñecos : Topografía, demolición, nivelación de terreno, vigas de confinamiento | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha Juan Mina: Topografía, demolición, relleno | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parque Pradito: Topografía | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parque la Esmeralda: Topografía | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parque Miramar - Ciclomontañismo: Topografía, cerramiento | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parque Barlovento: Topografía | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parque Ciudad Modesto: Topografía, demolición, nivelación de terreno | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parque Jhon Jairo Hurtado: Topografía, demolición, nivelación de terreno, vigas de confinamiento | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza Jardín Aguila: Topografía, demolición | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Noria: Topografía, demolición, nivelación de terreno | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | N/A | Ivan Alberto Jimenez Aguirre | IMC-032-2023 | CONSORCIO INTERHUERTAS | BMP CONSULTORES SAS 40% INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 60% | Carlos Martinez Gutierrez | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 190916375 | 0 | 190916375 | 0 | 0 | 30.000 personas (6.250 migrantes, 1.300 niños. 16.000 mujeres, 2.600 jóvenes) | Número de metros cuadrados destinados a agricultura urbana y huertos comunitarios (desagregado por espacios rehabilitados y áreas de protección ambiental), Línea de base: 7.400 m2 (2021), Objetivo: 27.400 m2 | 0 | 0 | 0 | Reuniones preconstractuales | Si
[30 empty] | N/A | Ivan Alberto Jimenez Aguirre | IMC-032-2023 | CONSORCIO INTERHUERTAS | BMP CONSULTORES SAS 40% INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 60% | Carlos Martinez Gutierrez | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 0 | 0 | 190916375 | 0 | 190916375 | 0 | 0 | 30.000 personas (6.250 migrantes, 1.300 niños. 16.000 mujeres, 2.600 jóvenes) | Kilos de alimentos producidos por huertos urbanos en Barranquilla Línea de base: 39 kg por semestre (2021), Meta: 2430 kg por semestre/año | 0 | 0 | 0 | Reuniones preconstractuales | Si
[30 empty] | N/A | Ivan Alberto Jimenez Aguirre | IMC-032-2023 | CONSORCIO INTERHUERTAS | BMP CONSULTORES SAS 40% INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 60% | Carlos Martinez Gutierrez | 1331000000 | 0 | 1331000000 | 0 | 0 | 190916375 | 0 | 190916375 | 0 | 0 | 30.000 personas (6.250 migrantes, 1.300 niños. 16.000 mujeres, 2.600 jóvenes) | Número de personas, participantes de las iniciativas de agricultura urbana, que han mejorado su economía familiar (a través del ahorro) Meta: 500 | 0 | 0 | 0 | Reuniones preconstractuales | Si
[30 empty] | N/A | Ivan Alberto Jimenez Aguirre | IMC-032-2023 | CONSORCIO INTERHUERTAS | BMP CONSULTORES SAS 40% INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 60% | Carlos Martinez Gutierrez | 769000000 | 0 | 769000000 | 0 | 0 | 190916375 | 0 | 190916375 | 0 | 0 | 30.000 personas (6.250 migrantes, 1.300 niños. 16.000 mujeres, 2.600 jóvenes) | % de espacios verdes (metros cuadrados) en Barranquilla que son co-gestionados por comunidades vulnerables y/o organizaciones locales para la producción de alimentos, Meta 3% | 0 | 0 | 0 | Reuniones preconstractuales | Si
[30 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Articulando diseños con ampliación | Finalización de la articulación | No
[30 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visita de campo con el diseñador | Propuestas de esquemas basicos o de implantación | No
[30 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5978266601 | 2882496748 | 8860763349 | 5571067976.226 | 3665527512.226 | 476677526 | 286006516 | 762684042 | 131959472 | 131959472 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalacion de cercha en anillo 1er tramo, construccion de registros | Instalacion de Noria | No
[30 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de demanda finalizado, en evaluación del modelo financiero | Definición fecha de solicitud de concesión | No
[30 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3207050000 | 348076190 | 3555126190 | 1122467500 | 1122467500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se finalizó en 30 de abril de 2024 | 0 | No
[30 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1381702000 | 0 | 1381702000 | 348328235 | 348328235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseños finalizados | 0 | No
[30 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1568337767 | 0 | 1568337767 | 395379269 | 395379269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseños finalizados | 0 | No
[30 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5793000000 | 0 | 5793000000 | 2151134000 | 2151134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación a la comunidad en economía circular y transformación de residuos, proyecto piloto basura marina. Realización de jornada de recolección de basura en Puerto Mocho con la comunidad. Entrega de alternativa de aprovechamiento de mejillón Mytilus sp. Solicitud de No objeción proceso de auditoría financiera. | Revisión de avances de estrategia de captura de residuos en la CM, proyecto de basura marina. Revisión de avances de plan de implementación de proyecto productivo y plan de socialización de avances con actores varios, proyecto mejillones. Articulación de los proyectos con oficina de emprendemiento de la Alcaldía. Evaluación de hv para proceso de evaluación final del componente 1. Revisión de avance cronograma de eventos y beneficiarios del proyecto con equipo de comunicaciones. | No
[30 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 829484000 | 0 | 829484000 | 255066330 | 255066330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de auditoría | Pendiente resultados de auditoría | No
[30 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseños conceptual finalizado | 0 | No
[30 empty] | N/A | Carlos Fernando Lemus Santana | 056-2023 | Fabio Bedoya | N/A | NA | 4405000000 | 2200932564.56 | 6605932564.56 | 6588474048.06 | 6588474048.06 | 58500000 | 103875000 | 162375000 | 162375000 | 162375000 | 4266 Estudiantes | Metros cuadrados renovados | 0 | 0 | Acta de entrega firmada | Pendiente liquidación | Si
[30 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4405000000 | 2200932564.56 | 6605932564.56 | 6588474048.06 | 6588474048.06 | 58500000 | 103875000 | 162375000 | 162375000 | 162375000 | 4266 Estudiantes | Metros cuadrados renovados | 0 | 0 | Acta de entrega firmada | Pendiente liquidación | Si
[30 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321 estudiantes | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 | 0 | Intalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligancia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% Registro de proyectos SSFV - 0% Solicitud cambio de comercializador - 0% Acta de energización / Puesta en operación - 0% | Las respectivas actividades de normalización de la medida representan un hito relevante en el avance % del proyecto (Aprox un 25%) motivo por el cual , se debe tener en cuenta que no se reflejará dicho avance hasta el final (cambio de comercializador). | No
[30 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 | 0 | Intalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 70% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV -100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE -100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% Registro de proyectos SSFV - 0% Solicitud cambio de comercializador - 0% Acta de energización / Puesta en operación - 0% | A la espera del usuario de Mi red , quien tiene pendiente las cartas de solcitud de cambio de comercializador y representación de la frontera de generación para la edificación. | Si
[30 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 | 0 | Intalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -100% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV -100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE -100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE -100% Registro de proyectos SSFV - 0% Solicitud cambio de comercializador - 0% Acta de energización / Puesta en operación - 0% | A la espera del usuario de Mi red , quien tiene pendiente las cartas de solcitud de cambio de comercializador y representación de la frontera de generación para la edificación. | Si
[30 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% sobre la facturacion para interventoria | 100/100 | 0 | Intalación de puntos de anclaje - 100% Acopio de materiales -75% Obras civiles - 100% Instalación de lineas de vida - 100% Instalación de Estructura - 100% Instalación de bandejas DC - 100% Instalación de bajantes DC - 100% Instalación de cableado DC - 100% Instalación de modulos 100% Montaje de inversores - 100% Instalación Canalización AC - 100% Instalación Tablero SSFV - 100% Instalación cableado AC - 100% Instalación medidor de genración, videoviligacia, comunicación - 100% Interconexión con el punto de entrega - 100% Pruebas preoperacionales del SSFV - 100% Inspección cumplimiento RETIE del AGPE - 100% Emisión Dictamen Inspección Pleno RETIE del AGPE - 100% Registro de proyectos SSFV - 0% Solicitud cambio de comercializador - 0% Acta de energización / Puesta en operación - 0% | A la espera del usuario de Mi red , quien tiene pendiente las cartas de solcitud de cambio de comercializador y representación de la frontera de generación para la edificación. | Si
Note on T1: Proyectos Hasta $10,000 millones Verde: >-0,05 Amarillo:<=0,05;>=0,1 Rojo: <=0,1
Note on AN193: Puerta de Oro: Desembolsado por el BID

## PD_2024_2027
| 4 | 13 | 47 | 208
Línea Estratégica | Línea Estratégica | Componente | Programa | Proyecto
Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Más Seguridad y Convivencia Ciudadana | Construyendo juntos una ciudad más segura para todos | Fortalecimiento del servicio público de seguridad y convivencia ciudadana con: Más cobertura, más efectividad, más calidad
Línea Económica_Ciudad Dinámica | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Más Seguridad y Convivencia Ciudadana | Construyendo juntos una ciudad más segura para todos | Fortalecimiento de la Convivencia Ciudadana: una apuesta de todos
Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Más Seguridad y Convivencia Ciudadana | Construyendo juntos una ciudad más segura para todos | Apoyo a las Barras Populares del Distrito de Barranquilla
Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Más Seguridad y Convivencia Ciudadana | Construyendo juntos una ciudad más segura para todos | Asistencia para la Atención integral a la población de internos (as) en el distrito de Barranquilla
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Más Seguridad y Convivencia Ciudadana | Construyendo juntos una ciudad más segura para todos | Fortalecimiento para la atención de familias con factores de riesgo de violencia intrafamiliar y convivencia ciudadana a través de Comisarias de familia e Inspecciones de policía
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Más Seguridad y Convivencia Ciudadana | Construyendo juntos una ciudad más segura para todos | Mantenimiento de la capacidad operativa del cuerpo de Bomberos del distrito de Barranquilla
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Más Seguridad y Convivencia Ciudadana | Construyendo juntos una ciudad más segura para todos | Operación y fortalecimiento de las casas de justicia garantizando el acceso a tramites y servicios
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Más Seguridad y Convivencia Ciudadana | Construyendo una ciudad cívica y participativa | Fortalecimiento para la participación y desarrollo comunitario
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Más Seguridad y Convivencia Ciudadana | Construyendo una ciudad cívica y participativa | Implementación de la política pública de participación ciudadana y fortalecimiento comunal
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Más Seguridad y Convivencia Ciudadana | Construyendo una ciudad cívica y participativa | Apoyo a las instancias de interlocución y coordinación de la Secretaria Distrital de Gobierno en el Distrito de Barranquilla.
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Más Seguridad y Convivencia Ciudadana | Construyendo una ciudad cívica y participativa | Fortalecimiento del desarrollo comunitario y social
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Más Seguridad y Convivencia Ciudadana | Construyendo una ciudad cívica y participativa | Transformación de la cultura ciudadana
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Educación Inclusiva, Innovadora y Sostenible | Más educación para la Vida | Prestación del servicio educativo
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Educación Inclusiva, Innovadora y Sostenible | Más educación para la Vida | Apoyo a la contratación de la prestación del servicio
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Educación Inclusiva, Innovadora y Sostenible | Más educación para la Vida | Servicio de transporte escolar
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Educación Inclusiva, Innovadora y Sostenible | Más educación para la Vida | Implementación del programa de Alimentación Escolar
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Educación Inclusiva, Innovadora y Sostenible | Más educación Innovadora y de Calidad | Fortalecimiento de la Educación inclusiva, equitativa y de calidad
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Educación Inclusiva, Innovadora y Sostenible | Más educación Innovadora y de Calidad | Implementación del plan de bilingüismo en Colegios Públicos - Barranquilla es bilingüe
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Educación Inclusiva, Innovadora y Sostenible | Más educación Innovadora y de Calidad | Fortalecimiento de competencias de lectura y escritura - Barranquilla es leer
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Educación Inclusiva, Innovadora y Sostenible | Más educación Innovadora y de Calidad | Fortalecimiento de la Convivencia Escolar
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Educación Inclusiva, Innovadora y Sostenible | Más educación Innovadora y de Calidad | Desarrollo profesional docente
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Educación Inclusiva, Innovadora y Sostenible | Más educación Innovadora y de Calidad | Fortalecimiento de la cultura de Evaluación Formativa
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Educación Inclusiva, Innovadora y Sostenible | Más educación Innovadora y de Calidad | Inversiones para la Exposición, Inmersión y Aprendizaje de habilidades digitales en las IED
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Educación Inclusiva, Innovadora y Sostenible | Más educación Innovadora y de Calidad | Fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje mediante la provisión de dotación tecnológica para la enseñanza de tecnología e Informática en las IED
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Educación Inclusiva, Innovadora y Sostenible | Más educación Innovadora y de Calidad | Fortalecimiento de usos, valores, costumbres, saberes, prácticas, tradicionales, investigaciones y empoderamiento de la comunidad afrocolombiana del Distrito de Barranquilla
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Educación Inclusiva, Innovadora y Sostenible | Más educación Innovadora y de Calidad | Innovación y vinculación con el sector productivo
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Educación Inclusiva, Innovadora y Sostenible | Más educación Innovadora y de Calidad | Fortalecimiento de competencias en matemáticas en estudiantes - Matemáticas Didácticas
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Educación Inclusiva, Innovadora y Sostenible | Más educación Innovadora y de Calidad | Modernización de la infraestructura educativa
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Educación Inclusiva, Innovadora y Sostenible | Más educación Superior | Apoyo para el acceso y permanencia en la educación superior mediante Becas educativas de alto impacto
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Educación Inclusiva, Innovadora y Sostenible | Más educación Superior | Implementación del modelo educativo de Doble Titulación
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Educación Inclusiva, Innovadora y Sostenible | Más educación Superior | Fortalecimiento de la Universidad Distrital
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Ciudad Saludable, Ciudad Feliz | Atención Integral en Salud | Fortalecimiento del Aseguramiento de los ciudadanos al sistema general de seguridad social en salud
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Ciudad Saludable, Ciudad Feliz | Atención Integral en Salud | Modernización del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias -(CRUE) y Sistema de Emergencias Médicas (SEM)
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Ciudad Saludable, Ciudad Feliz | Atención Integral en Salud | Optimización de la Calidad del aseguramiento con enfoque de riesgo
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Ciudad Saludable, Ciudad Feliz | Atención Integral en Salud | Servicio del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y Sistema de Emergencias Médicas (SEM)
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Ciudad Saludable, Ciudad Feliz | Atención Integral en Salud | Fortalecimiento de la Unidad de reacción inmediata en salud (URISA)
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Ciudad Saludable, Ciudad Feliz | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | Fortalecimiento de acciones de Promoción y mantenimiento de la salud
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Ciudad Saludable, Ciudad Feliz | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | Optimización de la Gestión operativa y funcional del plan territorial de salud
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Ciudad Saludable, Ciudad Feliz | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | Implementación del Modelo de Gestión del Riesgo en Salud
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Ciudad Saludable, Ciudad Feliz | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | Transformación e Intervención de los Determinantes ambientales
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Ciudad Saludable, Ciudad Feliz | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | Prevención y control de la salud mental
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Ciudad Saludable, Ciudad Feliz | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | Asistencia para la Promoción y Fomento de la Salud sexual y reproductiva
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Ciudad Saludable, Ciudad Feliz | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | Implementación de la estrategia Salud a mi Casa
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Ciudad Saludable, Ciudad Feliz | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | Implementación de la estrategia Salud al Colegio
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Ciudad Saludable, Ciudad Feliz | Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia epidemiológica en el distrito de Barranquilla
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Ciudad Saludable, Ciudad Feliz | Más calidad en Salud | Implementación de la modalidad hospital dia en salud mental en el Distrito de Barranquilla
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Ciudad Saludable, Ciudad Feliz | Más calidad en Salud | Adecuación de la infraestructura en salud
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Ciudad Saludable, Ciudad Feliz | Más calidad en Salud | Fortalecimiento de la Atención integral en salud a población con enfoque diferencial
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Ciudad Saludable, Ciudad Feliz | Más calidad en Salud | Optimización del sistema de Garantía de la Calidad en Salud
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Ciudad Saludable, Ciudad Feliz | Más calidad en Salud | Construcción y Adecuación de una morgue en el Distrito de Barranquilla
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Vivienda y Hábitat | Mejoramiento de viviendas
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Vivienda y Hábitat | Titulación de predios fiscales en los asentamientos humanos de origen informal
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Vivienda y Hábitat | Generación de mecanismos para el acceso a Vivienda Nueva
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Vivienda y Hábitat | Servicio de Acompañamiento Social para Beneficiarios de Programas de Vivienda
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Vivienda y Hábitat | Asistencia para el Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Ordenamiento Territorial | Elaboración del estudio para la nueva estratificación urbana del Distrito
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Ordenamiento Territorial | Apoyo a la Gestión de instrumentos de planificación
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Ordenamiento Territorial | Apoyo para la Legalización Urbanística
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Ordenamiento Territorial | Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Servicios Públicos | Actualización e implementación del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos - PGIRS
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Servicios Públicos | Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Servicios Públicos | Administración, operación y mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público de Barranquilla
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Servicios Públicos | Construcción del colector de alcantarillado de la zona occidental del Distrito de Barranquilla
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Servicios Públicos | Construcción del sistema de acueducto regional del norte en el Distrito de Barranquilla
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Servicios Públicos | Saneamiento de la zona nororiental de Barranquilla (Ciudad del río)
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Servicios Públicos | Apoyo a la eficiencia energética en edificaciones distritales
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Servicios Públicos | Implementación de soluciones energéticas sostenibles a Hogares
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Servicios Públicos | Asistencia, capacitación y fomento del uso racional de la energía - Ilumina tu ahorro
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Servicios Públicos | Generación y utilización de fuentes de energía renovables y limpias en el Distrito de Barranquilla
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Servicios Públicos | Normalización de redes eléctricas
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Servicios Públicos | Generación DE ENERGÍA solar
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Servicios Públicos | Mejoramiento de redes eléctricas internas para viviendas de estratos I y 11 - Renueva tu energía
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Vivienda, Ciudad y Territorio | Servicios Públicos | Prestación de los subsidios de servicios públicos domiciliarios
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Primera Infancia | Implementación de la política pública de primera infancia
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Infancia y Adolescencia | Apoyo en el hogar de paso
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Infancia y Adolescencia | Prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas en Barranquilla
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Infancia y Adolescencia | Apoyo a la Promoción de la participación de la infancia y la adolescencia
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Infancia y Adolescencia | Apoyo al proyecto Lúdica para la prevención
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Promoción de la Ciudadanía juvenil del Distrito de Barranquilla | Implementación de la Escuela de Liderazgo
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Promoción de la Ciudadanía juvenil del Distrito de Barranquilla | Fortalecimiento de la Participación juvenil
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Adulto Mayor | Prestación de servicios de atención en los Centros de Bienestar
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Adulto Mayor | Servicio de Atención en los Centros de Vida
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Adulto Mayor | Formulación de la política pública del adulto mayor
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Habitantes de calle | Apoyo en centro de acogida para habitantes de calle en el Distrito de Barranquilla
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Habitantes de calle | Recuperación integral de los habitantes de calles del Distrito de Barranquilla
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Fortalecimiento a las familias y superación de la pobreza | Servicio de Atención a las familias vulnerables del Distrito
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Fortalecimiento a las familias y superación de la pobreza | Desarrollo social ambiental y productivo
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Fortalecimiento a las familias y superación de la pobreza | Desarrollo, gestión de acuerdos y cooperación para población vulnerable
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Fortalecimiento a las familias y superación de la pobreza | Implementación de la estrategia integral para el apoyo a la población vulnerable
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Fortalecimiento a las familias y superación de la pobreza | Implementación de Comedores Comunitarios
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Fortalecimiento a las familias y superación de la pobreza | mplementación y oferta de la gestión integral de servicios por medio de la estrategia ferias Pa'La Calle
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Fortalecimiento a las familias y superación de la pobreza | Implementación del Estímulo Social de Transporte
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Barranquilla avanza hacia la igualdad de género y diversidad | Consolidación de una Ciudad libre de violencias y discriminaciones por razones de sexo y género
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Barranquilla avanza hacia la igualdad de género y diversidad | Protección, garantía de derechos y generación de oportunidades para las mujeres - Barranquilla con mirada equitativa
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Barranquilla avanza hacia la igualdad de género y diversidad | Apoyo a la Inclusión, Respeto Y Garantía Para El Goce Pleno De Los Derechos De Las Personas LGTBIQ+
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Más cuidado a las personas con discapacidad y sus cuidadores | Mejoramiento de la Calidad de vida para las personas en condición de discapacidad y sus cuidadores
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Más cuidado a las personas con discapacidad y sus cuidadores | Generación del Sistema distrital de cuidado de personas con discapacidad y sus cuidadores
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Inclusión de comunidades Indígenas | Fortalecimiento a la identidad cultural, cabildos indígenas en contexto de ciudad
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Inclusión de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | Fortalecimiento para la inclusión de estrategias y acciones afirmativas para el desarrollo integral de las poblaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del distrito de barranquilla
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Atención a Migrantes | Servicio de Atención integral a la población migrante del distrito de Barranquilla
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Construcción de paz, Atención a Víctimas, Reconciliación y Promoción de los derechos humanos | Apoyo en Acompañamiento Psicosocial y Construcción De Memoria Histórica - medidas de satisfacción
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Construcción de paz, Atención a Víctimas, Reconciliación y Promoción de los derechos humanos | Apoyo a la implementación de estrategias para el fortalecimiento de los Derechos Humanos y paz en el Distrito de Barranquilla
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Construcción de paz, Atención a Víctimas, Reconciliación y Promoción de los derechos humanos | Asistencia, atención integral a las victimas del conflicto y dinamización de la política pública
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Construcción de paz, Atención a Víctimas, Reconciliación y Promoción de los derechos humanos | Prevención del reclutamiento forzado, uso y utilización y participación efectiva de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes - NNAJ
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Construcción de paz, Atención a Víctimas, Reconciliación y Promoción de los derechos humanos | Reparación Integral: Procesos de retorno y reubicación -integración comunitaria y arraigo territorial
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Gestión Social con enfoque de Derechos | Reintegración y Reincorporación | Implementación de estrategias de Reintegración y Reinserción
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Recreación y Deportes | Más recreación y actividad física | Aprovechamiento del tiempo libre
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Recreación y Deportes | Más recreación y actividad física | Apoyo a la Promoción de la Actividad física
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Recreación y Deportes | Más deporte para todos | Apoyo para el desarrollo y la práctica de actividad física, de recreación y deporte para personas con discapacidad
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Recreación y Deportes | Más deporte para todos | Desarrollo y fortalecimiento institucional del deporte y la recreación en el distrito de Barranquilla
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Recreación y Deportes | Más deporte para todos | Fortalecimiento de Escuelas de formación deportiva
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Recreación y Deportes | Más deporte para todos | Apoyo a los Juegos lntercolegiados
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Recreación y Deportes | Más deporte para todos | Apoyo a la Promoción del deporte social, comunitario, formativo y asociado
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Recreación y Deportes | Más deporte para todos | Apoyo a la Promoción y desarrollo de las actividades de recreación y deporte a la población con enfoque diferencial
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Recreación y Deportes | Más deporte para todos | Apoyo para el desarrollo y la práctica de actividad física de recreación y deporte para personas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palequenqueras (NARP)
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Recreación y Deportes | Más deporte de clase mundial | Apoyo a deportistas
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Recreación y Deportes | Más deporte de clase mundial | Apoyo logístico a eventos deportivos locales, nacionales e internacionales
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Recreación y Deportes | Más deporte de clase mundial | Construcción de escenarios deportivos
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | LS Recreación y Deportes | Más deporte de clase mundial | Mantenimiento, adecuación y administración de los escenarios deportivos
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Ciudad Cultural | Ciudadanía y Gobernanza Cultural | Estudios de la ciudadanía cultural y solidaria de Barranquilla
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Ciudad Cultural | Ciudadanía y Gobernanza Cultural | Fortalecimiento y estímulo a las prácticas de ciudadanía cultural y solidaría
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Ciudad Cultural | Ciudadanía y Gobernanza Cultural | Apoyo al Fomento de la gestión partícípatíva de la cultura y el patrimonio
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Ciudad Cultural | Más fomento de la Cultura y el Arte | Implementación del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Ciudad Cultural | Más fomento de la Cultura y el Arte | Apoyo a la promoción de la lectura, escritura y oralidad y el servicio público de bibliotecas
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Ciudad Cultural | Más fomento de la Cultura y el Arte | Fortalecimiento de espacios culturales locales, inclusivos y sostenibles
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Ciudad Cultural | Más fomento de la Cultura y el Arte | Consolidación del Sistema Distrital de Estímulos para la creación, investigación y gestión sostenible de las artes, las culturas y el patrimonio cultural
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Ciudad Cultural | Más fomento de la Cultura y el Arte | Estudios para la Creación de un Espacio Multipropósito para Grandes Eventos
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Ciudad Cultural | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cultural | Servicios de protección y apoyo a la gestión del Patrimonio Cultural Material - PEMP
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Ciudad Cultural | Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cultural | poyo al cuidado y ejercicio de la salvaguardia de la memoria y los saberes tradicionales - Plan Especial de Salvaguardia (PES)
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Ciudad Cultural | Barranquilla Territorio Creativo y Sostenible | Apoyo a Barranquilla creativa y sostenible
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Ciudad Emprendedora y Competitiva | Más emprendedora y competitiva e Innovadora | Asistencia a la generación y fortalecimiento a unidades productivas sostenibles, innovadoras y competitivas
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Ciudad Emprendedora y Competitiva | Más emprendedora y competitiva e Innovadora | Consolidación de estrategias innovadoras para el trabajo en la ciudad de Barranquilla
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Ciudad Emprendedora y Competitiva | Más emprendedora y competitiva e Innovadora | Fortalecimiento del territorio para grandes eventos e inversiones en Barranquilla
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Ciudad Emprendedora y Competitiva | Ciudad Global | Desarrollo y Potencialización del sector portuario y sus contextos en la ciudad
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Ciudad Emprendedora y Competitiva | Ciudad Global | Fortalecimiento de la internacionalización de Barranquilla
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Ciudad Emprendedora y Competitiva | Ciudad Global | Elaboración de lineamientos técnicos para la transformación del Distrito de Barranquilla en HUB de Aviación
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Ciudad Emprendedora y Competitiva | Ciudad Digital | Servicio de Internet universal y de alta velocidad para viviendas con bajas condiciones socioeconómicas de Barranquilla
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Ciudad Emprendedora y Competitiva | Ciudad Digital | Mantenimiento del acceso a Internet wifi en sitios públicos para los usuarios
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Ciudad Emprendedora y Competitiva | Ciudad Digital | Implementación de Oferta de capacitación en temas relacionados con tecnologías de la información
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Ciudad Emprendedora y Competitiva | Ciudad Digital | Apoyo en la Estructuración de Barranquilla como Super puerto Digital para Latinoamérica
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Espacio Público y Ambientes Urbanos | Espacios Públicos para todos | Construcción del Malecón del Suroriente
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Espacio Público y Ambientes Urbanos | Espacios Públicos para todos | Construcción Parque Lineal Caño de la Ahuyama
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Espacio Público y Ambientes Urbanos | Espacios Públicos para todos | Fortalecimiento de los procesos de inspección, vigilancia y control y los mecanismos de concientización del buen uso del control urbano y el espacio público
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Espacio Público y Ambientes Urbanos | Espacios Públicos para todos | Fortalecimiento del ordenamiento del espacio público
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Espacio Público y Ambientes Urbanos | Espacios Públicos para todos | Fortalecimiento productivo de los vendedores informales y reubicados
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Espacio Público y Ambientes Urbanos | Espacios Públicos para todos | Implementación de herramientas técnicas y jurídicas para el control y seguimiento del cableado en desuso, inactivo y destensado del distrito de Barranquilla
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Espacio Público y Ambientes Urbanos | Espacios Públicos para todos | Recuperación y mejoramiento de Todos al parque
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Espacio Público y Ambientes Urbanos | Espacios Públicos para todos | Trasformación de Entornos Urbanos -TEU
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Espacio Público y Ambientes Urbanos | Infraestructura para la Competitividad | Implementación del programa Barrios a la Obra
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Espacio Público y Ambientes Urbanos | Infraestructura para la Competitividad | Mantenimiento y Recuperación de la malla vial Distrital
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Espacio Público y Ambientes Urbanos | Infraestructura para la Competitividad | Construcción de la Calle 82 entre carrera 74 y Avenida del Ria
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Espacio Público y Ambientes Urbanos | Infraestructura para la Competitividad | Construcción de Obras de Urbanismo en el Gran Malecón del Río
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Espacio Público y Ambientes Urbanos | Infraestructura para la Competitividad | Recuperación y construcción de mercados
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Movilidad Segura, Accesible y Sostenible | Conciencia y Seguridad Vial | Actualización y adopción del Plan Maestro de Movilidad Sostenible y Segura distrital y metropolitano
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Movilidad Segura, Accesible y Sostenible | Conciencia y Seguridad Vial | Control y regulación del tránsito y el transporte en el Distrito de Barranquilla
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Movilidad Segura, Accesible y Sostenible | Conciencia y Seguridad Vial | Implementación de Estrategias para la seguridad vial
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Movilidad Segura, Accesible y Sostenible | Conciencia y Seguridad Vial | Fortalecimiento del monitoreo para la gestión del tránsito
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Movilidad Segura, Accesible y Sostenible | Conciencia y Seguridad Vial | Implementación de Medidas de gestión del tránsito para una Barranquilla con vias seguras
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Movilidad Segura, Accesible y Sostenible | Infraestructura Eficiente para el Transporte Público | Mejoramiento de la infraestructura para la prestación del servicio de transporte publico
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Movilidad Segura, Accesible y Sostenible | Infraestructura Eficiente para el Transporte Público | Mejoramiento del parque automotor de servicio de Transporte Publico
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Movilidad Segura, Accesible y Sostenible | Infraestructura Eficiente para el Transporte Público | Identificación y verificación del parque automotor de Transporte Público Individual de Pasajeros
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Movilidad Segura, Accesible y Sostenible | Infraestructura Eficiente para el Transporte Público | Implementación de un sistema de medidas y tarifas para el transporte público individual
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Movilidad Segura, Accesible y Sostenible | Infraestructura Eficiente para el Transporte Público | Construcción e implementación de Terminales Satélite para el transporte público
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Movilidad Segura, Accesible y Sostenible | Transformación Cultural para una mejor Movilidad | Implementación de acciones de Cultura ciudadana para actores viales
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Movilidad Segura, Accesible y Sostenible | Transformación Cultural para una mejor Movilidad | Implementación de acciones de Cultura ciudadana para el transporte publico
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | LE Movilidad Segura, Accesible y Sostenible | Transformación Cultural para una mejor Movilidad | Transformación cultural para una movilidad sostenible e incluyente
| Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | LA Medio Ambiente y Adaptación al Cambio Climático | Gestión de la Información y el Conocimiento Ambiental | Elaboración del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial - PIGCCT
| Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | LA Medio Ambiente y Adaptación al Cambio Climático | Gestión de la Información y el Conocimiento Ambiental | Formulación del Plan de descontaminación por ruido del Distrito de Barranquilla
| Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | LA Medio Ambiente y Adaptación al Cambio Climático | Gestión de la Información y el Conocimiento Ambiental | Instalación de la Red Distrital Hidrometereológica
| Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | LA Medio Ambiente y Adaptación al Cambio Climático | Gestión de la Información y el Conocimiento Ambiental | Operación del sistema de vigilancia de la calidad del aire del Distrito de Barranquilla
| Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | LA Medio Ambiente y Adaptación al Cambio Climático | Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos | Construcción del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre- CAV
| Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | LA Medio Ambiente y Adaptación al Cambio Climático | Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos | Servicio de atención integral a los animales domésticos en condición de vulnerabilidad a través del Centro de Bienestar Animal
| Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | LA Medio Ambiente y Adaptación al Cambio Climático | Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos | Implementación y Mantenimiento del Proyecto Siembra Barranquilla
| Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | LA Ordenamiento Ambiental Territorial | Entorno Urbano Ambiental | Construcción de obras de Drenaje Pluvial Efectivo
| Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | LA Ordenamiento Ambiental Territorial | Entorno Urbano Ambiental | Recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín
| Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | LA Ordenamiento Ambiental Territorial | Entorno Urbano Ambiental | Recuperación integral de rondas de caños, arroyos y cuerpos de agua
| Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | LA Ordenamiento Ambiental Territorial | Entorno Urbano Ambiental | Diagnóstico sobre la ocupación indebida real del espacio público alrededor de caños, arroyos y cuerpos de agua en el Distrito de Barranquilla
| Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | LA Ordenamiento Ambiental Territorial | Gestión Integral del Recurso Hídrico | Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico del Distrito
| Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | LA Ordenamiento Ambiental Territorial | Gestión Integral del Recurso Hídrico | Formulación del Plan de manejo ambiental de la Microcuenca del Distrito
| Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | LA Ordenamiento Ambiental Territorial | Gestión del Riesgo de Desastres | Identificación, análisis, evaluación y monitoreo del riesgo de desastres en el territorio urbano del Distrito de Barranquilla
| Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | LA Ordenamiento Ambiental Territorial | Gestión del Riesgo de Desastres | Fortalecimiento y apropiación del conocimiento de riesgo de desastres en el distrito de Barranquilla
| Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | LA Ordenamiento Ambiental Territorial | Gestión del Riesgo de Desastres | Desarrollo de un Sistema de Alertas Tempranas
| Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | LA Ordenamiento Ambiental Territorial | Gestión del Riesgo de Desastres | sistencia y atención humanitaria para la rehabilitación y la recuperación de las condiciones de normalidad en el Distrito de Barranquilla
| Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | LA Ordenamiento Ambiental Territorial | Gestión del Riesgo de Desastres | Implementación de acciones para Mitigación de deslizamiento en laderas
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Fortalecimiento del Desempeño y la Eficiencia | Fortalecimiento del Talento Humano
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Fortalecimiento del Desempeño y la Eficiencia | Actualización de los trámites en los sistemas de información de los registros de tránsito
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Fortalecimiento del Desempeño y la Eficiencia | Implementación del plan estratégico de Comunicaciones institucionales
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Fortalecimiento del Desempeño y la Eficiencia | Apoyo a la Defensa jurídica
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Fortalecimiento del Desempeño y la Eficiencia | Fortalecimiento de los sistemas de gestión en el Distrito de Barranquilla
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Fortalecimiento del Desempeño y la Eficiencia | Fortalecimiento del sistema de gestión disciplinaria de la Alcaldía Distrital de Barranquilla
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Fortalecimiento del Desempeño y la Eficiencia | Mejoramiento de las condiciones administrativas y logísticas para la prestación del servicio al ciudadano
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Fortalecimiento del Desempeño y la Eficiencia | Modernización de los sistemas de información Distrital
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Fortalecimiento del Desempeño y la Eficiencia | Innovación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Fortalecimiento del Desempeño y la Eficiencia | Mejoramiento del Archivo y Custodia de los Expedientes de los Registros de Tránsito
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Fortalecimiento del Desempeño y la Eficiencia | Mejoramiento del Sistema de Control Interno desde el proceso de evaluación independiente de la Alcaldía Distrital de Barranquilla
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Mejoramiento de la Planeación Territorial | Actualización y optimización de los Sistemas de Información para la Planeación
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Mejoramiento de la Planeación Territorial | Actualización del Catastro más fácil
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Mejoramiento de la Planeación Territorial | Difusión catastral
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Mejoramiento de la Planeación Territorial | Actualización de la Infraestructura de Datos Espaciales
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Mejoramiento de la Planeación Territorial | Consolidación de la Gestión de información y producción del conocimiento
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Mejoramiento de la Planeación Territorial | Optimización del proceso contravencional
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Mejoramiento de la Planeación Territorial | Apoyo a la Promoción y coordinación institucional para la construcción y seguimiento de planes de intervenciones comunitarias
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Mejoramiento de la Planeación Territorial | Actualización y mantenimiento del Sistema de Información de Potenciales Beneficiarios - SISBEN
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Mejor Inversión Pública | Administración, Efectividad y estabilidad del sistema tributario
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Mejor Inversión Pública | Fortalecimiento del proceso de recuperación de cartera en la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial Barranquilla
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Mejor Inversión Pública | Consolidación de Fuentes alternativas de financiamiento público
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Mejor Inversión Pública | Desarrollo del Sistema de monitoreo de la inversión pública
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | LPA Administración Pública Eficiente | Mejor Inversión Pública | Administración de la Sostenibilidad financiera
| Etiquetas de fila | Cuenta de Proyecto
| Línea Económica_Ciudad Dinámica | 47
| LE Ciudad Cultural | 11 | 12
| Barranquilla Territorio Creativo y Sostenible | 1
| Ciudadanía y Gobernanza Cultural | 3
| Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cultural | 2
| Más fomento de la Cultura y el Arte | 5
| LE Ciudad Emprendedora y Competitiva | 10
| Más emprendedora y competitiva e Innovadora | 3
| Ciudad Global | 3
| Ciudad Digital | 4
| LE Espacio Público y Ambientes Urbanos | 13 | 14
| Espacios Públicos para todos | 8
| Infraestructura para la Competitividad | 5
| LE Movilidad Segura, Accesible y Sostenible | 13 | 14
| Conciencia y Seguridad Vial | 5
| Infraestructura Eficiente para el Transporte Público | 5
| Transformación Cultural para una mejor Movilidad | 3
| Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | 119
| LS Ciudad Saludable, Ciudad Feliz | 19
| Atención Integral en Salud | 5
| Gestión Integral para la Intervención del Riesgo en Salud | 9
| Más calidad en Salud | 5
| LS Educación Inclusiva, Innovadora y Sostenible | 19
| Más educación Innovadora y de Calidad | 12
| Más educación para la Vida | 4
| Más educación Superior | 3
| LS Gestión Social con enfoque de Derechos | 33
| Adulto Mayor | 3
| Atención a Migrantes | 1
| Barranquilla avanza hacia la igualdad de género y diversidad | 3
| Construcción de paz, Atención a Víctimas, Reconciliación y Promoción de los derechos humanos | 5
| Fortalecimiento a las familias y superación de la pobreza | 7
| Habitantes de calle | 2
| Inclusión de comunidades Indígenas | 1
| Inclusión de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | 1
| Infancia y Adolescencia | 4
| Más cuidado a las personas con discapacidad y sus cuidadores | 2
| Primera Infancia | 1
| Promoción de la Ciudadanía juvenil del Distrito de Barranquilla | 2
| Reintegración y Reincorporación | 1
| LS Más Seguridad y Convivencia Ciudadana | 12
| Construyendo juntos una ciudad más segura para todos | 7
| Construyendo una ciudad cívica y participativa | 5
| LS Recreación y Deportes | 13 | 12
| Más deporte de clase mundial | 4
| Más deporte para todos | 7
| Más recreación y actividad física | 2
| LS Vivienda, Ciudad y Territorio | 23
| Ordenamiento Territorial | 4
| Servicios Públicos | 14
| Vivienda y Hábitat | 5
| Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible | 18
| LA Medio Ambiente y Adaptación al Cambio Climático | 7 | 6
| Gestión de la Información y el Conocimiento Ambiental | 4
| Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos | 3
| LA Ordenamiento Ambiental Territorial | 11
| Entorno Urbano Ambiental | 4
| Gestión Integral del Recurso Hídrico | 2
| Gestión del Riesgo de Desastres | 5
| Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | 24
| LPA Administración Pública Eficiente | 24
| Fortalecimiento del Desempeño y la Eficiencia | 11
| Mejoramiento de la Planeación Territorial | 8
| Mejor Inversión Pública | 5
| Total general | 208

## Registro Fotografico
PROYECTO | IMG
150 | https://cdn.pixabay.com/photo/2017/06/08/04/44/mason-2382518_1280.jpg
150 | https://cdn.pixabay.com/photo/2019/02/06/16/32/architect-3979490_1280.jpg
150 | https://cdn.pixabay.com/photo/2014/03/11/23/21/site-285645_1280.jpg
144 | https://lh3.googleusercontent.com/u/0/drive-viewer/AKGpihZObs_C8LL1g7wXXS8Wpqk7u2MIEd-EQFUZ2IPFqMfrVZ8kjKh-Nk_K8hvtIJS3UHa5SBiUwCkwObOithAqebXpBubmFiDDHPs=w1920-h919-rw-v1

## Diccionario de Conceptos
Nombre | Descripción
Convenio o Contrato Interadministrativo [Si no aplica: N/A] | Corresponde al identificador del contrato marco en el cual está contenida la contratación derivada (Contratos de ejecución y contratos de interventoría) No aplica contratación marco cuando la contratación derivada se realiza directamente por alguna de las secretarías o dependencias de la Alcaldía
NI
Sectores | Corresponde al sector económico en el cual se enmarca el proyecto Se tienen los siguientes: Agua potable y saneamiento básico Arroyos ¦ Cultura ¦ Desarrollo urbano ¦ EcoTurismo ¦ Educación ¦Recreación y Deporte ¦ Salud ¦ Seguridad ¦ Trasporte ¦Vivienda
Programas | Corresponde a las líneas programáticas desarrolladas o definidas por la Alcaldía, dentro de los cuales se engloba uno o más proyectos y que a su vez se encuentran enmarcadas en los sectores económicos definidos. Algunos de los programas definidos pueden ser, entre otros que se incluirán dependiendo de la necesidad: Pasos ¦ Caminos Estaciones de Bomberos ¦ CAI ¦ Estaciones Malla Vial ¦ Barrios a la obra ¦ Reparcheo de vias ¦SITP Parques ¦ Escenarios deportivos ¦ JCCB 2018 Conchas Acústicas ¦ Edificaciones culturales Centros de Desarrollo Infantil ¦ Colegios ¦ SENA ¦ Universidad Malecón ¦ EcoParque Mallonquín ¦ Tren Turistico ¦ Recuperación Playas de Puerto Mocho ¦ Rio Bus Mejoramiento de viviendas Arroyos Tranformación de Entornos Urbanos ¦ Plazas de Mercado ¦ Centros Comunitarios Agua potable y saneamiento básico
Nombre Proyecto [Nombre corto indicativo] | Corresponde al nombre corto con el cual se identifica el proyecto como unidad y la estructura general será: indicativo programa + No.Contrato Marco (si aplica) + nombre indicativo del proyecto - Ej: MP-2989 - Mercado Del Rio En algunos casos se incluye únicamente nombre indicativo del proyecto, por tratarse de proyectos estratégico o diferenciados Ej: Gran Malecón de Sur Oriente - Losa Canal
Localidad | Corresponde a las localidades del Distrito de Barranquilla Suroccidente Suroriente Norte_Centro_Histórico Metropolitana Riomar Existen casos donde un proyecto impacta a más de una localidad, por lo cual aparecen como opción: Varias o todas
Barrios | Corresponde a los Barrios del Distrito de Barranquilla Existen casos donde un proyecto impacta a más de un barrio, caso en el cual se listan los barrios impactados
Dirección | Dirección física con la cual se referencia la infraestructura
Localización [Latitud y Longitud ¦ Para vías indicar Latitud y Longitud de Inicio y fin intervención ¦ Para polígonos indicar Latitud y longitud de cada vértice] | Corresponde a las coordenadas del proyecto
X | Valor de posición para la longitud en sistema de coordenadas geográficas. El rango para Colombia [-4, 14]
Y | Valor de posición para la latitud en sistema de coordenadas geográficas. El rango para Colombia [-65, -81]
Estado Proyecto [Formulación ¦ Precontractual ¦ Contratual ¦ Postcontractual] | Corresponde a la clasificación general estandarizada, para la línea de vida de contratos y proyectos, en el cual se encuentra el proyecto en el momento del reporte. Las opciones son: - Formulación: Comprende aquellas necesidades de proyectos que se encuentran en gestión, pero no cuentan aún con marco contractual. Por ejemplo: MoU u otras iniciativas - Precontractual: Comprendido desde la estructuración de la contratación derivada asociada al proyecto hasta previa la suscripción del acta de inicio - Contractual: Comprendido desde la suscripción del acta de inicio hasta el último día de vigencia contractual del proyecto - Postcontactual: Comprendido desde la suscripción del acta de terminación hasta la suscripción del acta de liquidación
Subestado Proyecto [En ejecución ¦ Suspendido ¦ Entregado ¦ En estructuración ¦ En Convocatoria ¦ etc.] | Corresponde a la clasificación estandarizada, para la línea de vida de contratos y proyectos en cada uno de los estados generales, en el cual se encuentra el proyecto en el momento del reporte. Las opciones son: - Formulación: - Proyecto_Fase_I_Prefactibilidad: Corresponde a aquellos proyectos sobre los cuales se ha generado una manifestación de interés para ejecución que se encuentran en definición del problema y diseño conceptual preliminar - Proyecto_Fase_II_Factibilidad: Corresponde a aquellos proyectos sobre los cuales se ha generado una manifestación de necesidad para ejecución que cuenta con viabilidad y diseños generales de ingeniería - Proyecto_Fase_III_Diseños_definitivos_y_detalles: Corresponde a aquellos proyectos sobre los cuales se ha generado una manifestación de necesidad para ejecución, pero cuentan con diseños de detalle - Precontractual - En_Estructuración: Comprende la etapa contractual previa a la publicación del proceso de selección, durante el cual se realiza la elaboración de Estudios Previos, Análisis del Sector, Anexos técnicos y Pliegos de Condiciones - En_Convocatoria: Comprende el período entre la fecha de publicación y la fecha de adjudicación. - Perfeccionamiento_y_Legalización: Comprende el período entre la fecha de adjudicación y la fecha de firma de acta de inicio. - Contractual: - En_Ejecución: Comprende el período entre la fecha de inicio y la fecha de terminación. - Suspendido: Caso particular en el cual el proyecto dentro del tiempo contractual pasa de estar En_Ejecución a estar suspendido por un tiempo establecido. - Postcontractual: - Terminado: Comprende el período entre la fecha de terminación y la fecha de entrega - Entregado: Comprende el período entre la fecha de entrega y la fecha de liquidación - Liquidado: Corresponde a aquellos proyectos cuyos contratos derivados asociados se encuentren debidamente liquidados
Valor total de proyecto [O+I] | Corresponde a la sumatoria del valor del contrato de ejecución (Estudios y Diseños u Obra) + el valor del contrato de interventoría (si aplica)
% Programado físico | Corresponde al porcentaje de avance físico planeado de acuerdo con la programación vigente del proyecto y se establece como la línea base de seguimiento.
% Ejecutado físico | Corresponde al porcentaje de avance físico real del proyecto de acuerdo con el avance evidenciado y aprobado por la interventoría del mismo, o quien haga sus veces.
Atraso | Corresponde al valor que resulta de la operación matemática de restar el %programado del % ejecutado [%ejecutado - % programado]
Semáforo Cronograma | Corresponde a la escala de colores definidas para clasificar el atraso del proyecto en concordancia con las tolerancias definidas para el seguimiento de proyectos. Se clasifican de la siguiente manera: Proyectos de cuantía menor o igual a 10.000 - Verde para desviaciones menores a 5% - Amarillo para desviaciones entre 5 y 10% - Rojo para desviaciones mayores a 10% Proyectos de cuantía mayores a 10.000 - Verde para desviaciones menores a 3% - Amarillo para desviaciones entre 3 y 7% - Rojo para desviaciones mayores a 7%
Fecha de Adjudicación | Fecha en la cual se selecciona oficialmente al ganador del proceso de selección que derivó en el contrato. Aplica para convocatorias. En los casos de contrataciones directas se registrará en este campo la misma fecha de firma de contrato.
Fecha de Firma Contrato | Fecha en la cual se perfecciona la minuta contractual, mediante la firma de todas las partes y fechado de documento. La fecha a registrar será la fecha que aparece en el contrato.
Fecha de Inicio [dd/mm/aaaa] | Fecha contractual inicio
Fecha de Terminación Inicial [dd/mm/aaaa] | Fecha contractual de terminación inicialmente pactada
Fecha de Terminación Final [dd/mm/aaaa] | Fecha contractual de terminación actualizada, incluyendo prórrogas, en caso que aplique
Semáforo Fecha Terminación | Aplica solo para proyectos que se encuentren en estado En_Ejecución y contempla condicionales calculadas de acuerdo con los días restantes para la terminación del proyecto. Planteados de la siguiente manera: - Verde: restan más de 45 días para la terminación - Amarillo: restan entre 16 y 45 días para la terminación - Rojo: restan 15 o menos días para la terminación
Semáforo Críticos | Corresponde a combinación de condicionales que se basa en los resultados del semáforo de cronograma y los resultados del semáforo de fecha de terminación y establece los siguientes escenarios para proyectos que requieren seguimiento especial: - Plazo Alerta Amarilla + Desviación Cronograma Rojo - Plazo Alerta Roja + Desviación Cronograma Amarilla - Plazo Alerta Roja + Desviación Cronograma Roja - Subestado Suspendido + Desviación Cronograma Amarilla - Subestado Suspendido + Desviación Cronograma Roja
Fecha de Entrega [Realizada o proyectada] | Corresponde a fecha de entrega del proyecto por parte del Alcalde o en caso de no tener evento de entrega corresponde a fecha de suscripción de acta de entrega
No. Contrato Ejecución [Diseños ¦ Obra ¦ Suministros] | Número del contrato de ejecución (Estudios y Diseños u Obra)
Nombre Contratista Ejecución [Razón Social ¦ UT ¦ Consorcio] | Nombre Legal del Contratista de contrato de ejecución (Estudios y Diseños u Obra)
Miembros Consorcios o UT [Si aplica] | En caso de Unión Temporal o Consorcio incluir el nombre de los miembros o consorciados
Representante Legal | Nombre del Representante Legal del Contratista de contrato de ejecución (Estudios y Diseños u Obra)
No. Contrato Interventoría [Diseños ¦ Obra ¦ Suministros] | Número de contrato de interventoría
Nombre Contratista Interventoría [Razón Social ¦ UT ¦ Consorcio] | Nombre Legal del Contratista de contrato de interventoría
Miembros Consorcios o UT [Si aplica] | En caso de Unión Temporal o Consorcio incluir el nombre de los miembros o consorciados
Representante Legal | Nombre del Representante Legal del Contratista de contrato de interventoría
Valor inicial de Obra | Valor con el cual se firmó el contrato de ejecución (Estudios y Diseños u Obra), en caso de que el contrato contenga varios proyectos, el valor corresponderá al proyecto en mención
Valor total adicionado de obra | Valor total de adiciones realizadas al contrato de ejecución (Estudios y Diseños u Obra), en caso de que el contrato contenga varios proyectos, el valor corresponderá al proyecto en mención
Valor total de Obra | Suma de Valor inicial + valor total adiciones, en caso de que el contrato contenga varios proyectos, el valor corresponderá al proyecto en mención
Valor total Facturadode Obra | Sumatoria de actas parciales de cobro tramitadas a la fecha de corte por el contratista de ejecución (estudios y diseños u obra), en caso de que el contrato contenga varios proyectos, el valor corresponderá al proyecto en mención
Valor total Pagado de Obra | Sumatoria de actas pagadas a la fecha de corte al contratista de ejecución (estudios y diseños u obra), en caso de que el contrato contenga varios proyectos, el valor corresponderá al proyecto en mención
Valor inicial de Interventoría | Valor con el cual se firmó el contrato de interventoría, en caso de que el contrato contenga varios proyectos, el valor corresponderá al proyecto en mención
Valor total adicionado de Interventoría | Valor total de adiciones realizadas al contrato de interventoría, en caso de que el contrato contenga varios proyectos, el valor corresponderá al proyecto en mención
Valor total de Interventoría | Suma de Valor inicial + valor total adiciones, en caso de que el contrato contenga varios proyectos, el valor corresponderá al proyecto en mención
Valor total Facturado de Interventoría | Sumatoria de actas parciales de cobro tramitadas a la fecha de corte por el contratista de interventoría, en caso de que el contrato contenga varios proyectos, el valor corresponderá al proyecto en mención
Valor total Pagado de Interventoría | Sumatoria de actas pagadas a la fecha de corte al contratista de interventoría, en caso de que el contrato contenga varios proyectos, el valor corresponderá al proyecto en mención
Población Beneficiada [ Indicar cantidad y tipo de población. Ej: 100 Estudiantes ] | Corresponde a la población directamente beneficiada por el proyecto. El tipo de población variará dependiendo del tipo de proyecto
Indicador 1 | Indicador propio del tipo de proyecto. A definir por cada entidad
Indicador 2 | Indicador propio del tipo de proyecto. A definir por cada entidad
Indicador 3 | Indicador propio del tipo de proyecto. A definir por cada entidad
Actividades Ejecutadas ultima semana | Corresponde a las actividades relevantes ejecutadas en el proyecto en la semana correspondiente al reporte
Observaciones de acciones ejecutivas | Corresponde al registro de necesidades específicas de gestiones o acciones tipo prórrogas, adiciones, gestión de medidas conminatorias, entre otros
Note on B20: Proyectos Hasta $10,000 millones Verde: >-0,05 Amarillo:<=0,05;>=0,1 Rojo: <=0,1

## Listas
Programas
Fuente de Recursos | Localidades | Estados | Formulación | Precontractual | Contractual | Postcontractual | Suroccidente | Suroriente | Norte_Centro_Histórico | Metropolitana | Riomar | Sectores | Agua_potable_y_saneamiento_básico | Arroyos | Cultura | Desarrollo_urbano | Educación | EcoTurismo | Energía_Sostenible | Recreación_y_Deporte | Salud | Seguridad | Trasporte | Vivienda | Si
Propios_Alcaldía | Suroccidente | Formulación | Proyecto_Fase_I_Prefactibilidad | En_Estructuración | En_Ejecución | Terminado | [5 empty] | Agua_potable_y_saneamiento_básico | Agua potable y saneamiento básico | Arroyos | Conchas Acústicas | Centros Comunitarios | Centros de Desarrollo Infantil | EcoParque Mallonquín | Generación | Escenarios deportivos | Caminos | CAI | Barrios a la obra | Mejoramiento de viviendas | No
Cofinanciación | Suroriente | Precontractual | Proyecto_Fase_II_Factibilidad | En_Convocatoria | Suspendido | Entregado | [5 empty] | Arroyos |  |  | Edificaciones culturales | Huertas | Colegios | Malecón | Eficiencia_Energética | JCCB 2018 | Pasos | Estaciones | Malla Vial
Otros | Norte_Centro_Histórico | Contractual | Proyecto_Fase_III_Diseños_definitivos_y_detalles | Perfeccionamiento_y_Legalización |  | Liquidado | [5 empty] | Cultura |  |  |  | Plazas de Mercado | SENA | Recuperación Playas de Puerto Mocho |  | Parques | Hospital | Estaciones de Bomberos | Reparcheo de vias
Mixtos [Propios + Cofinanciación] | Metropolitana | Postcontractual | [9 empty] | Desarrollo_urbano |  |  |  | Tranformación de Entornos Urbanos | Universidad | Rio Bus |  |  |  | Mantenimeinto y adecuacion | SITP
| Riomar | [10 empty] | EcoTurismo |  |  |  | Malecón de Sur Oriente |  | Tren Turistico |  |  |  |  | Consultoría
| Todas | [10 empty] | Educación |  |  |  | Consultoría
| Varias | [10 empty] | Energía_Sostenible
Recreación_y_Deporte
Salud
Seguridad
Líneas Estratégicas PD_2024-2027 | [11 empty] | Trasporte
Línea Social_Ciudad Segura y Solidaria | [11 empty] | Vivienda
Línea Económica_Ciudad Dinámica
Línea Ambiental_Ciudad Ambiental y Sostenible
Línea Político-Administrativa_Gobierno Eficiente y Responsable | [7 empty] | Sectores | Programas
[8 empty] | Salud | Pasos
Caminos
[8 empty] | Seguridad | Estaciones de Bomberos
CAI
Estaciones
[8 empty] | Trasporte | Malla Vial
Barrios a la obra
Reparcheo de vias
SITP
[8 empty] | Recreación y Deporte | Parques
Escenarios deportivos
JCCB 2018
[8 empty] | Cultura | Conchas Acústicas
Edificaciones culturales
[8 empty] | Educación | Centros de Desarrollo Infantil
Colegios
SENA
Universidad
[8 empty] | EcoTurismo | Malecón
EcoParque Mallonquín
Tren Turistico
Recuperación Playas de Puerto Mocho
Rio Bus
[8 empty] | Vivienda | Mejoramiento de viviendas
[8 empty] | Arroyos | Arroyos
[8 empty] | Desarrollo urbano | Tranformación de Entornos Urbanos
Plazas de Mercado
Centros Comunitarios
[8 empty] | Agua potable y saneamiento básico | Agua potable y saneamiento básico | Acueducto regional del Norte

## Dinámicas
Etiquetas de fila | Cuenta de Sectores
Agua_potable_y_saneamiento_básico | 1 | Etiquetas de fila | Cuenta de Semáforo Cronograma
Agua potable y saneamiento básico | 1 | Amarillo | 10 | #REF!
Arroyos | 3 | Rojo | 30 | 30
Arroyos | 3 | Verde | 109 | #REF!
Cultura | 3 | Total general | 149 | #REF!
Conchas Acústicas | 1
Edificaciones culturales | 2 | Etiquetas de fila | Cuenta de Semáforo Fecha Terminación
Desarrollo_urbano | 22 | Amarillo | 10
Huertas | 3 | Entregado | 10
Malecón de Sur Oriente | 1 | Rojo | 1
Plazas de Mercado | 8 | Suspendido | 7
Tranformación de Entornos Urbanos | 8 | Terminado | 4
Consultoría | 2 | Verde | 28
EcoTurismo | 10 | Proyecto_Fase_I_Prefactibilidad | 5
EcoParque Mallonquín | 6 | Proyecto_Fase_III_Diseños_definitivos_y_detalles | 1
Recuperación Playas de Puerto Mocho | 2 | En_Ejecución | 31
Tren Turistico | 1 | Perfeccionamiento_y_Legalización | 51
Malecón | 1 | (en blanco)
Educación | 6 | Total general | 148
Colegios | 6
Recreación_y_Deporte | 46 | Etiquetas de fila | Cuenta de Semáforo Críticos
Escenarios deportivos | 3 | - | 139
Parques | 43 | En_Seguimiento | 9
Salud | 2 | (en blanco)
Hospital | 1 | Total general | 148
Pasos | 1
Seguridad | 3
CAI | 3
Trasporte | 25
Barrios a la obra | 21
Malla Vial | 3
Consultoría | 1
Vivienda | 8
Mejoramiento de viviendas | 8
Energia_Sostenible | 20
Huertas | 1
Autogeneracion | 17
Eficiencia | 1
Parque Solar | 1
Total general | 149

## Reporte
Datos formulado
[8 empty] | Contractual | #N/A
PROYECTOS EN GESTIÓN | [7 empty] | En_Ejecución | #N/A
[8 empty] | Suspendido | #N/A
[8 empty] | Precontractual | #N/A
#N/A | [7 empty] | En_Convocatoria | #N/A
[8 empty] | Formulación | #N/A
[8 empty] | Proyecto_Fase_I_Prefactibilidad | #N/A
[8 empty] | Proyecto_Fase_III_Diseños_definitivos_y_detalles | #N/A
[8 empty] | Postcontractual | #N/A
[8 empty] | Entregado | #N/A
Proyectos | [7 empty] | Terminado | #N/A
#N/A | Precontractual | [6 empty] | Total sin prospectiva | #N/A
| #N/A | En_Convocatoria
#N/A | Contractual
| #N/A | En_Ejecución
| #N/A | Suspendido
#N/A | Postcontractual
| #N/A | Terminado
| #N/A | Entregado
#N/A | Formulación
[6 empty] | 1 | Agua Potable y Saneamiento Básico [Agua potable y saneamiento básico] | Agua_potable_y_saneamiento_básico | 1
|  |  |  | Arroyos [Canalización] | 3 |  |  | Arroyos | 3
[6 empty] | 3 | Cultura [Conchas Acústicas ] | Cultura | 3
|  |  |  | Desarrollo Urbano [Transformación de Entornos Urbanos ¦ Mercados Públicos ¦ Huertas Comunitarias ¦ Malecón de Suroriente] | 22 |  |  | Desarrollo_urbano | 22
[6 empty] | 10 | EcoTurismo [EcoParque Ciénaga de Mallorquín ¦ Tren Turístico ¦ Recuperación Playas de Puerto Mocho ] | EcoTurismo | 10
|  |  |  | Educación [Colegios] | 6 |  |  | Educación | 6
[6 empty] | 46 | Recreación y Deporte [Parques ] | Recreación_y_Deporte | 46
|  |  |  | Salud [Hospital ¦ Pasos] | 2 |  |  | Salud | 2
[6 empty] | 3 | Seguridad [CAI] | Seguridad | 3
|  |  |  | Transporte [Barrios a la Obra ¦ Malla Vial] | 25 |  |  | Trasporte | 25
[6 empty] | 8 | Vivienda [Mejoramiento de viviendas] | Vivienda | 8
[10 empty] | Estado Proyecto [Formulación (aplica para proyectos de EyD) ¦ Precontractual ¦ Contratual ¦ Postcontractual] | Contractual
[10 empty] | Semáforo Cronograma | Amarillo
|  |  | Verde | Amarillo | Rojo |  |  |  |  | Etiquetas de fila | Subestado Proyecto [En ejecución ¦ Suspendido ¦ Entregado ¦ En estructuración ¦ En Convocatoria ¦ etc.] | Atraso | Fecha de Terminación Final [dd/mm/aaaa]
[8 empty] | Semáforo Cronograma |  | BarriosAlaObra-VII-2429 - BAO_Módulo 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Cronograma |  |  | 109 | 10 | 30 |  |  | Amarillo | 10 | CAI Santo Domingo | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | Rojo | 30 | MallaVial-017 - Vía Cordialidad [Av.circunvalar y cra 23] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Plazo Contractual *Solo aplica a En Ejecución |  |  | 28 | 10 | 1 |  |  | Verde | 109 | MP - Mercado de Granos | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | 2 |  |  | Parques-VI - Parque El Milagro | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | Semáforo Fechas |  | Recuperación Caños - Ahuyama y Mercado [Estudios y Diseños] (AECID) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | Amarillo | 10 | TEU-2438 - Malecon UF3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | Rojo | 1 | Total general | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | Verde | 28 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
En Seguimiento Especial
[8 empty] | 5 |  | Semáforo Críticos | En_Seguimiento
5
Etiquetas de fila
BarriosAlaObra-VII-2429 - BAO_Módulo 2
Huertas Comunitarias - Juan Mina
Huertas Comunitarias - La Paz
Huertas Comunitarias - Las Gardenias
Huertas Comunitarias - Lipaya
Playa de Puerto Mocho
Recuperación Caños - Recuperación Integral Caño de la Ahuyama
Riesgos POT
Total general
Suspendidos
[8 empty] | 7 |  | Subestado Proyecto [En ejecución ¦ Suspendido ¦ Entregado ¦ En estructuración ¦ En Convocatoria ¦ etc.] | Suspendido
7
[10 empty] | Etiquetas de fila | Subestado Proyecto [En ejecución ¦ Suspendido ¦ Entregado ¦ En estructuración ¦ En Convocatoria ¦ etc.] | Atraso | Fecha de Suspensión
[10 empty] | Arroyos-1622 - Arroyo Cra 21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Arroyos-1622 - Arroyo Cra 65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Arroyos-1622 - Arroyo Felicidad | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | BarriosAlaObra-VII-2429 - BAO_Módulo 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | BarriosAlaObra-VII-2429 - BAO_Módulo 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Escenarios - Pista de Ciclomontañismo | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Noria - Gran Malecón | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Total general

## Hoja1
Emblemáticos Gerencia de Ciudad
Entidad Secretaría | Nombre Proyecto | Subestado Proyecto | Fecha de Terminación Final | Observaciones de acciones ejecutivas
EDUBAR | MP-2989 - Mercado Tajamar | Entregado | 2024-09-05 | impulso economico mediante incremento de turistas en la zona
EDUBAR | MP-2989 - Mercado Del Rio | En_Ejecución | 2025-11-30 | mejoramiento de sanidad en espacio publico
ADI | Parques-VI - Parque las Estrellas | Entregado | 2024-06-30 | 0
EDUBAR | InfraEducativa-3691 - IE Juan Jose Rondon [Construcción] | En_Ejecución | 0
EDUBAR | Playa de Puerto Mocho (Playa 2) | Terminado | 2024-07-30 | rehabilitar la playa y convertirla en un espacio de intercambio cultural y social, con diferentes usos, que favorezcan la economía del sector y que revitalicen el borde costero del atlántico y lo integren con la ciudad.
Siembra+ | Huertas Comunitarias - Las Gardenias | Terminado | 2024-07-30 | 0
Obras Públicas | MP - Mercado de Granos | En_Ejecución | 2024-11-01 | 0
EDUBAR | Playa de Puerto Mocho - Adición No.1 (playa 1) | Terminado | 2024-10-31 | rehabilitar la playa y convertirla en un espacio de intercambio cultural y social, con diferentes usos, que favorezcan la economía del sector y que revitalicen el borde costero del atlántico y lo integren con la ciudad.
EDUBAR | Recuperación Caños - Recuperación Integral Caño de la Ahuyama | En_Ejecución | 2025-09-30 | 0
EDUBAR | InfraEducativa-3691 - IE Jose Eusebio Caro [Construcción] | En_Ejecución | 0
Siembra+ | Huertas Comunitarias - La Paz | Terminado | No | 0
K-yena | Ener_Sostenible-4482 - PASO Universal | Terminado | 2024-12-31 | 0
K-yena | Ener_Sostenible-4482 - PASO Rebolo | Terminado | 2024-12-31 | 0
K-yena | Ener_Sostenible-4482 - PASO San José | Terminado | 2024-12-31 | 0
EDUBAR | InfraEducativa-3691 - IE Carrizal [Construcción] | En_Ejecución | 0
EDUBAR | InfraEducativa-3691 - IE Mayor de Barranquilla [Construcción] | En_Ejecución | 0
PDO | IUB_Baq - S. Centro Histórico, Renovación Fase I [Piso 1 + Dotación] | Terminado | 2024-08-30 | 0
EDUBAR | InfraEducativa-3691 - IE Reuven [Construcción] | En_Ejecución | 0
K-yena | Ener_Sostenible-4482 - PASO Las Palmas | Terminado | 2024-12-31 | 0
K-yena | Ener_Sostenible-4482 - PASO Ferry | Terminado | 2024-12-31 | 0
K-yena | Ener_Sostenible-4482 - Pista de Atletismo | Terminado | 2024-12-31
Siembra+ | Huertas Comunitarias - Juan Mina | En_Ejecución | No | 0
K-yena | Ener_Sostenible-4482 - IED para el desarrollo humano Maria Cano | En_Ejecución | 2024-12-31
Siembra+ | Huertas Comunitarias - Lipaya | Terminado | No | 0
EDUBAR | Ecoparque Mallorquin-2435 - Tren Tajamar | Terminado | 2024-09-30 | Pontencializar la vocación turistica del sector.
EDUBAR | Escenarios - Pista de Ciclomontañismo | Entregado | 2024-11-20 | 0
ADI | MallaVial-017 - Vía Cordialidad [Av.circunvalar y cra 23] | Terminado | 2025-04-30 | 0
ADI | MallaVial-017 - Vía Circunvalar [cra 38 y cra 12A] | Terminado | 2025-04-30 | 0
EDUBAR | InfraSalud-1893 - CAMINO Nuevo Barranquilla | Terminado | 2024-12-31
EDUBAR | InfraSalud-1893 - PASO San Camilo | Terminado | 2024-12-31
ADI | Parques-VII - Grupo 3 Parque Productivo - Huerta Urbana Villas de San Pablo | En_Ejecución | Si | 0
ADI | Parques-VI - Parque El Milagro | En_Ejecución | Entrega depende de compra vivienda | 0
EDUBAR | Ecoparque Mallorquin-0698 - UF-2 | Terminado | Suspendido | Desarrollar una zona de esparcimiento público y de encuentro con la naturaleza.
Otros Proyectos Gerencia de Ciudad
Entidad Secretaría | Nombre Proyecto | Subestado Proyecto | Fecha de Terminación Final | Observaciones de acciones ejecutivas
K-yena | Ener_Sostenible-4482 - Instituto Distrital de Experiencias Pedagógicas IDEP | Terminado | 2024-07-19
K-yena | Ener_Sostenible-4482 - IED Helena de Chauvin | Terminado | 2024-07-22
EDUBAR | Mantenimiento de estaciones (Transmetro), portal de soledad y estación de retorno joe arroyo de transmetro | Terminado | 2024-07-27
IUB | IUB_Baq - S. Plaza de la Paz, Construcción CTD, Adecuación Laboratorios y Baños | En_Ejecución | 2024-11-15
Obras Públicas | MP - Mercado EPM | Terminado | 2024-07-31
EDUBAR | BarriosAlaObra-VII-2429 - BAO_Módulo 1 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BarriosAlaObra-VII-2429 - BAO_Módulo 3 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BarriosAlaObra-VII-2429 - BAO_Módulo 4 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BarriosAlaObra-VII-2429 - BAO_Módulo 5 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BarriosAlaObra-VII-2429 - BAO_Módulo 6 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BarriosAlaObra-VII-2429 - BAO_Módulo 8 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BarriosAlaObra-VII-2429 - BAO_Módulo 9 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BarriosAlaObra-VII-2429 - BAO_Módulo 10 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BarriosAlaObra-VII-2429 - BAO_Módulo 11 | #N/A | #N/A
EDUBAR | Escenarios - Mantenimiento Escenarios Deportivos | Terminado | 2024-09-30
PDO | Recuperación Caños - Ahuyama y Mercado [Estudios y Diseños] (AECID) | Terminado | 2024-10-18
Obras Públicas | Gran Malecón de Sur Oriente - Losa Canal | En_Ejecución | 2024-12-31
EDUBAR | InfraEducativa-3691 - IE Jorge Nicolas Abello sede 2 [Cocina] | En_Ejecución | 2025-09-30
EDUBAR | InfraEducativa-3691 - Ideth Sede 2 [Cocina] | En_Ejecución | 2025-09-30
EDUBAR | InfraEducativa-3691 - IE Insteco Sede 2 [Cocina] | En_Ejecución | 2025-09-30
EDUBAR | InfraEducativa-3691 - IE La Libertad [Cocina] | En_Ejecución | 2025-09-30
EDUBAR | InfraEducativa-3691 - IE Insteco Sede 1 [Cocina] | En_Ejecución | 2025-09-30
EDUBAR | InfraEducativa-3691 - IE Sonia Ahumada [Cocina] | En_Ejecución | 2025-09-30
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M1_Tramo1 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M1_Tramo2 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M1_Tramo3 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M1_Tramo4 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M1_Tramo5 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M1_Tramo6 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M1_Tramo7 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M1_Tramo8 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M1_Tramo9 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M2_Tramo1 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M2_Tramo2 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M2_Tramo3 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M2_Tramo4 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M2_Tramo5 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M2_Tramo6 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M2_Tramo7 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M2_Tramo8 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M2_Tramo9 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M2_Tramo10 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M2_Tramo11 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M2_Tramo12 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M2_Tramo13 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M2_Tramo14 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M2_Tramo15 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M2_Tramo16 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M2_Tramo17 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M2_Tramo18 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M2_Tramo19 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M3_Tramo1 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M3_Tramo2 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M3_Tramo3 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M3_Tramo4 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M3_Tramo5 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M3_Tramo6 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M3_Tramo7 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M3_Tramo8 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M3_Tramo9 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M3_Tramo10 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M3_Tramo11 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M3_Tramo12 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M3_Tramo13 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M4_Tramo1 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M4_Tramo2 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M4_Tramo3 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M4_Tramo4 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M4_Tramo5 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M4_Tramo6 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M4_Tramo7 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M5_Tramo1 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M5_Tramo2 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M5_Tramo3 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M5_Tramo4 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M5_Tramo5 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M5_Tramo6 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M5_Tramo7 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M5_Tramo8 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M5_Tramo9 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M5_Tramo10 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M5_Tramo11 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M5_Tramo12 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M5_Tramo13 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M5_Tramo14 | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M5_Tramo15 | #N/A | #N/A
ADI | Arroyos-1622 - Arroyo Cra 21 | Suspendido | 2021-08-03 | 0
ADI | Arroyos-1622 - Arroyo Cra 65 | Terminado | 2025-05-10 | 0
ADI | Arroyos-1622 - Arroyo Felicidad | Suspendido | 2022-12-16 | 0
ADI | Parques-VI - Parque la Castellana - Argos | Entregado | 2024-04-04 | 0
ADI | Parques-VI - Parque Villas de San Pablo | Terminado | 2024-11-08 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 2 Parque Unidad Deportiva la Magdalena | En_Ejecución | 2025-09-30 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 3 Cancha De Minifutbol Ciudad Modesto | Terminado | 2025-06-15 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 3 Parque La Union II | Terminado | 2025-06-15 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 3 Parque El Parquecito | #N/A | #N/A | #N/A
ADI | Parques-VII - Grupo 4 Parque Villa Cordialidad | En_Ejecución | 2025-07-31 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 4 Parque Villa San Pedro | Terminado | 2025-07-31 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 4 Parque Jorge Robledo Ortiz | En_Ejecución | 2025-07-31 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 4 Parque El 5 y 6 | En_Ejecución | 2024-12-31 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 4 Parque Los Muñecos | #N/A | #N/A | #N/A
ADI | Parques-VII - Grupo 4 Parque Urbanización la Playa | #N/A | #N/A | #N/A
ADI | Parques-VII - Grupo 4 Parque La Gloria | #N/A | #N/A | #N/A
ADI | Parques-VII - Grupo 4 Parque Roble Morado | En_Ejecución | 2024-12-31 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 5 Cancha Villa del Carmen | En_Ejecución | 2025-12-31 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 5 Parque La Pradera | Terminado | 2025-07-30 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 5 Parque Bulevar Caribe Verde Fase 1 | En_Ejecución | 2025-07-30 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 5 Parque Juan Mina | Terminado | 2025-07-30 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 5 Parque Virgencita de los Trupillos | Terminado | 2025-07-18 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 5 Parque Residual las Americas | #N/A | #N/A | #N/A
ADI | Parques-VII - Grupo 5 Parque El Gusanito | En_Ejecución | 2024-12-31 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 5 Parque Las 5 Estrellas | En_Ejecución | 2024-12-31 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 6 Parque Siete Bocas | En_Ejecución | 2024-12-31 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 6 Cancha Las Terrazas - Villa del Rosario | Terminado | 2024-12-07 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 6 Cancha los Tubos | En_Ejecución | 2024-12-31 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 6 Cancha el Brasil | Terminado | 2024-12-24 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 6 Parque La Solución | En_Ejecución | 2024-12-31 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 7 Parque La 16 | #N/A | #N/A | #N/A
ADI | Parques-VII - Grupo 7 Cancha La Monumental De Happy | En_Ejecución | 2025-07-31 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 7 Parque San Felipe | Terminado | 2025-07-31 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 7 Cancha de Minifutbol 7 de Abril | En_Ejecución | 2025-07-31 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 7 Parque Los Trupillos 2 | En_Ejecución | 2025-07-31 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 7 Parque Las Nieves II | Terminado | 2025-07-31 | 0
ADI | Parques-VII - Grupo 7 Parque Villa Campito | Terminado | 2025-07-31 | 0
PDO | Noria - Gran Malecón | En_Ejecución | 2025-12-31 | 0
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M5_Tramo16 | #N/A | #N/A
PDO | Ecoparque Mallorquin-1252 - UF-4 Distrito Aventura | Terminado | 2024-10-18 | 0
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M6_Tramo1 Calle 98 | #N/A | #N/A
PDO | Ecoparque Mallorquin-1087 - UF 3 - Tierra (Antiguo Botadero) | En_Ejecución | 2025-03-31 | 0
K-yena | Ener_Sostenible-4482 - INSTECO Jesus Misericordioso N1 | En_Ejecución | 2024-12-31 | 0
K-yena | Ener_Sostenible-4482 - PASO Santo Domingo | Terminado | 2024-12-31 | 0
K-yena | Ener_Sostenible-4482 - PASO Nueva Era | Terminado | 2024-12-31 | 0
K-yena | Ener_Sostenible-4482 - PASO Juan Mina | Terminado | 2024-12-31 | 0
K-yena | Ener_Sostenible-4482 - PASO Las Malvinas | En_Ejecución | 2024-12-31 | 0
K-yena | Ener_Sostenible-4482 - PASO Rosour | En_Ejecución | 2024-12-31 | 0
K-yena | Ener_Sostenible-4482 - PASO La Villa | En_Ejecución | 2024-12-31 | 0
K-yena | Ener_Sostenible-4482 - PASO Julio Montes | Terminado | 2024-12-31 | 0
K-yena | Ener_Sostenible-4482 - PASO La sierrita | Terminado | 2024-12-31 | 0
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M8_Tramo1 Carrera 49C | #N/A | #N/A
EDUBAR | BAO_VIII_0002_M9_Tramo1 Carrera 50 | #N/A | #N/A
EDUBAR | MejoramientoViviendas-0003 - Módulo 1 | En_Ejecución | 2025-10-31
EDUBAR | MejoramientoViviendas-0003 - Módulo 2 | En_Ejecución | 2025-12-31
K-yena | Ener_Sostenible-4482 - CD Jose Eusebio Caro NC1 | Suspendido | 2024-05-21 | 0
EDUBAR | MejoramientoViviendas-0003 - Módulo 3 | En_Ejecución | 2025-11-30
K-yena | Ener_Sostenible-4482 - Bomberos Tecnoglass | Suspendido | 2024-05-21 | 0
EDUBAR | MejoramientoViviendas-0003 - Módulo 4 | En_Ejecución | 2025-11-30
K-yena | Ener_Sostenible-4482 - Casa Ludica La Paz | Suspendido | 2024-05-21 | 0
EDUBAR | MejoramientoViviendas-0003 - Módulo 5 | En_Ejecución | 2025-12-31
EDUBAR | MejoramientoViviendas-0003 - Módulo 6 | En_Ejecución | 2025-12-31
EDUBAR | MejoramientoViviendas-0003 - Módulo 7 | En_Ejecución | 2025-08-31
K-yena | Ener_Sostenible - Parque Fotovoltaico | En_Ejecución | 2026-12-31 | 0
EDUBAR | MejoramientoViviendas-0003 - Módulo 8 | En_Ejecución | 2025-12-31
Formulas:
Fecha de Terminación Final = +VLOOKUP([Nombre Proyecto],'Proyectos Base digitable'!$G2:BB325,19,FALSE)
Observaciones de acciones ejecutivas = +VLOOKUP([Nombre Proyecto],'Proyectos Base digitable'!$G2:BB325,46,FALSE)